|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**    **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  06.03.2020 х. Островского № 40  Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  За 2019 год.  В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения», в связи с изменением объема бюджетных ассигнований, -  **ПОСТАНОВЛЯЮ:**  1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2019 год согласно приложению.  2. Данное постановление вступает в силу с момента подписания.  3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Глава Администрации Истоминского сельского поселения |  | О. А. Калинина | |  |

Постановление вносит

Отдел по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, Благоустройству,

Архитектуре и предпринимательству

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению  Администрации  Истоминского сельского поселения  От 06.03.2020№40 |

**ОТЧЕТ   
о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2019 год**

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 13.11.2018 №258 «Об утверждении Муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»»(далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- высажено 20деревьев (туи)

- приобретены контейнера для сбора ТКО в количестве 59 штук;

- оборудованы (заасфальтированы) 32 площадки ТКО

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ****[[1]](#footnote-1) и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем, муниципальной программы основных мероприятий, программы.

В рамках подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды», предусмотрена реализацияодного основного мероприятия и одного контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Мероприятие по охране окружающей среды» выполнено в полном объеме Исполнение данного мероприятия привело к созданию наиболее благоприятных условий для проживания населения, сохранение и увеличение зеленых насаждений.

По подпрограмме 1 Охрана окружающей среды предусмотрено выполнение одного контрольного события, и достигнуто в установленные сроки одно контрольное событие.

В рамках подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы управления отходами», предусмотрена реализацияодного основного мероприятия и двух контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Мероприятие по формированию комплексной системы управления отходами» выполнено в полном объеме. Исполнение данного мероприятия привело к улучшению экологического и санитарно-эпидемиологическое состояния территории поселения.

По подпрограмме 2 «Формирование комплексной системы управления отходами» предусмотрено выполнение двух контрольных событий, и достигнуты в установленные сроки два контрольных события.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы**

В 2019 году на ход реализации муниципальной программы оказывали

влияние следующие факторы:

В течение 2019 года проводился контроль за соблюдением контрактных обязательств при выполнении мероприятий по приобретению контейнеров для сбора ТКО. Отбор производился в соответствии с действующим законодательством путем проведения открытых аукционов в электронной форме.

В результате проведенной работы минимизировались риски, фактические расходы денежных средств не превысили объем расходов, предусмотренных муниципальной программой.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 999,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного и федерального бюджета –   
0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 999,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Истоминского сельского поселения от 25.12.2018 №144«О бюджете Истоминского сельского поселения Аксайского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 999,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 999,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 999,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов –   
0,0тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 999,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета –   
0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 999,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения   
и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 3,8 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении   
значений показателей муниципальной   
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019год**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено три показателя, по трем из которых фактически значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме образовавшихся твердых коммунальных отходов» – плановое значение 15%, фактическое значение15%.

Показатель 1.1 «доля учтенных объектов зеленых насаждений на территории поселения» – плановое значение 78%, фактическое значение78%

Показатель 1.2 «Доля вывезенных твердых коммунальных отходов, образовавшихся на территории поседения» – плановое значение 86%, фактическое значение86%

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки   
эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 –1;

степень достижения целевого показателя 1.2 –1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (значения для расчета), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,  
составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения   
оценивается как отношение фактически произведенных   
в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

999,0 тыс. рублей /995,2 тыс. рублей=1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1,

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

\_\_\_\_1х 0,5+1х0,3+1х0,2 =1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей   
реализации муниципальной программы**

В соответствии с Федеральным законом "Об отходах производства и потребления" от 31.12.2017 N 503-ФЗ предлагается в 2020 году организовать раздельный сбор ТКО на территории Истоминского сельского поселения

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к отчету о реализации  муниципальной программы  «Охрана окружающей среды и рациональное  природопользование» за 2019 год |
| СВЕДЕНИЯ  о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ,  а также контрольных событий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  за 2019 г.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Номер и наименование  <1> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме | | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 1 | Подпрограмма 1 Охрана окружающей среды | Администрация Истоминского с/п | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 999,0 | 995,2 |  | | 2 | Основное мероприятие 1.1Мероприятие по охране окружающей среды. | Администрация Истоминского с/п | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |  | | 3 | Контрольное событие 1.1 Увеличение зон зеленых насаждений на территории поселения | Администрация Истоминского с/п | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |  | |  | Подпрограмма 2 Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения … | Администрация Истоминского с/п | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 999,0 | 995,2 |  | |  | Основное мероприятие 1.2 Мероприятие по формированию комплексной системы управления отходами на территории поселения | Администрация Истоминского с/п | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 999,0 | 995,2 |  | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к отчету о реализации  муниципальной программы  «Охрана окружающей среды и рациональное  природопользование» за 2019 год |

**Сведения**

**об использовании районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов сельских поселений**

**и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной   программы, подпрограммы муниципальной  программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа** | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 999,0 | 995,2 |
| местный бюджет | 999,0 | 995,2 |
| субсидии из областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 1** | «Охрана окружающей среды» | всего | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 1.1** | Мероприятия по охране окружающей среды | всего | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2** | «Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения» | всего | 999,0 | 995,2 |
| местный бюджет | 999,0 | 995,2 |
| субсидии из областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.1** | Мероприятие по формированию комплексной системы управления отходами на территории поселения» | всего | 999,0 | 995,2 |
| местный бюджет | 999,0 | 995,2 |
| субсидии из областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к отчету о реализации  муниципальной программы  Истоминского сельского поселения  «Охрана окружающей среды и рациональное  природопользование» за 2019 год |

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Истоминского сельского поселения** «**Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2018год, предшествующий  отчетному | отчетный год: 2019 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»** | | | | | | |
| 1. | доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме образовавшихся твердых коммунальных отходов | процентов | 10 | 15 | 15 |  |
| **Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»** | | | | | | |
| 1.1. | доля учтенных объектов зеленых насаждений на территории поселения | процентов | 77 | 78 | 78 |  |
| **Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения»** | | | | | | |
| 2.1. | Доля вывезенных твердых коммунальных отходов, образовавшихся на территории поседения | процентов | 85 | 86 | 86 |  |

Приложение № 4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное

природопользование» за 2019 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,   
мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме   
в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное  природопользование» | Х | Х |  |  |
|  | Подпрограмма 1 Охрана окружающей среды. | Х | Х |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятие по охране окружающей среды |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения. | 999,0 | 995,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Мероприятие по формированию комплексной системы управления отходами на территории поселения | 999,0 | 995,2 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное

природопользование» за 2019 год

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 2 | 2 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий |  |  | Х |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | Х |

Приложение № 6

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное

природопользование» за 2019 год

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятия ведомственных целевых программ финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 2 | 2 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий |  |  | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | Х |

1. [↑](#footnote-ref-1)