|  |
| --- |
|  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 06.03. | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | № | 53 |
| х. Островского |
| «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2019 год» |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» Истоминского сельского поселения за 2019 год и эффективности использования финансовых средств согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Контроль над выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина

Постановление вносит

отдел по имущественным и земельным

отношениям, ЖКХ, благоустройству,

архитектуре и предпринимательству

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2019 год»

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения Аксайского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.11.2018 № 268. На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено средств бюджета 180,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 112,1 тыс. рублей или 62 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Производство работ осуществляется в соответствии с графиком работ согласно заключенных муниципальных контрактов. Ответственным исполнителем является Администрация Истоминского сельского поселения в лице начальника отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Аракелян Ирины Сергеевны.

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Истоминском сельском поселении» (далее Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Истоминского сельского поселения» (далее подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 07.08.2018 № 174 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.12.2018 № 305 утвержден план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» на 2019 год.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 30,2 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2019 года заключен 1 муниципальный контракт на сумму 15,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 28,2 тыс. рублей, в связи с оплатой взносов на капитальный ремонт, или 93 %.

Мероприятие Подпрограммы 2 «Ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства» основного мероприятия 1.2. на 2019 год предусмотрено 150,4 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2019 года освоено 112,1 тыс. руб. - это 75 %.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2019 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Приложение к Постановлению

Администрации Истоминского

сельского поселения

от 06.03.2020 № 53

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

 **«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения"**

**с 01.01.2019 г. по 31.12.2019г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%98%D0%A0%D0%90%5C%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%5C%D0%9E%D0%9A%20%D0%96%D0%9A%D0%A3%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.docx#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%98%D0%A0%D0%90%5C%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%5C%D0%9E%D0%9A%20%D0%96%D0%9A%D0%A3%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |
| 1 | Программа Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения | Администрация Истоминского сельского поселения |  | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 180,6 | 180,6 | 140,3 | 40,3 |
| 1. | Подпрограмма 1«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Истоминского сельского поселения» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству |  | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 30,2 | 30,2 | 28,2 | 2,0 |
| 1.1. | Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Истоминского сельского поселения | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Уплата взносов на капитальный ремонт муниципальных помещений в многоквартирных домах | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 13,2 | 13,2 | 12,8 | 0,4 |
| 1.2. | Расходы на сопровождение программного обеспечения "Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области"  | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Заключение лицензионного договора с ИБ ЖКХ РО | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 17,0 | 17,0 | 15,4 | 1,6 |
|  | Контрольное событие: Полное наполнение «Информационно-аналитической базы данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» |  | Заключение муниципального контракта на сопровождение программного обеспечения с ИБ ЖКХ РФ | 01.01.2019г | 31.12.2019г |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Истоминского сельского поселения» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству |  | 31.12.2019г | 31.12.2019г | 150,4 | 150,4 | 112,1 | 38,3 |
| 2.1 | Мероприятия по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Заключен договор на техническое обслуживание объектов газоснабжения | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 150,4 | 150,4 | 112,1 | 38,3 |
| 2.2 | Контрольное событие: сохранность и рабочее состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства  |  | Заключениемуниципальныхконтрактов наобеспечениесодержанияобъектов жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации Истоминского

сельского поселения О.А. Калинина