|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**    **РАСПОРЯЖЕНИЕ**  19.03.2021 х. Островского № 42 |
| Об утверждении отчета о реализации плана муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование по итогам 2020 года. |

В соответствии с Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 166 от 01.08.2018г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением № 174от 07.08.2018 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,

1. Утвердить отчет о реализации плана муниципальной «Охрана окружающей среды» и рациональное природопользование в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам 2020 года согласно приложению к настоящему Распоряжению.
2. Настоящее Распоряжение подлежит размещению на официальном сайте поселения, и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава администрации

Истоминского сельского поселения Калинина О.А.

Постановление вносит

Отдел по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, Благоустройству,

Архитектуре и предпринимательству

**Пояснительная записка об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам 2020 года.**

Оптимальной формой решения для достижения качественно нового уровня предоставления муниципальных услуг является муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение».

В 2020 году на реализацию программы выделено 32,5 тыс. руб. Все денежные средства из местного бюджета. Фактическое освоение средств составило 17,5 тыс. руб. или 60%.

В течение отчетного периода заключено 2 муниципальных контракта, на сумму 17,5 тыс.

Программа включает в себя 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1"Охрана окружающей среды ".

Подпрограмма 2 "Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения".

Подпрограмма 3 «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности».

На реализацию подпрограммы 1 "Охрана окружающей среды в " на 2020 год предусмотрено 0,0 тыс.руб.

В рамках реализации Подпрограммы 2 "Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения" в 2020 году предусмотрено 32,5 тыс.руб. Фактически израсходовано 17,5 тыс. руб.

Достижение Подпрограммы 2 оценивается на основании 2 контрольных событий. Заключены следующие муниципальные контракты:

- Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.

- Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (территории кладбищ).

Составлено 54 протокола об административных правонарушениях предусмотренные областным законом РО от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административной ответственности» (по ст. п. 2 ст. 5.1 «нарушение правил благоустройства – 20 протоколов, по ст. 6.3 «нарушение правил рационального использования земель сельскохозяйственного назначения – 34протоколов). Для предотвращения возгорания сухой растительности, проведена разъяснительная работа с владелицами земельных участков, по опашке сельскохозяйственных полей. Произведена опашка населенных пунктов. Проводится патрулирование территории поселения с целью предупреждения возгорания сухой растительности.

На реализацию подпрограммы 3«Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности» предусмотрено 0,0 тыс. руб.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2020 г представлен в приложении к пояснительной записке.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | Приложение № 1  к распоряжению  от 19.03.2021 №42 | | | | |
| № п/п | | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения | |
| предусмотрено  муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|  | | **Программа «Охрана окружающей среды и рациональное**  **природопользование в Истоминском сельском поселении** | | | **2020г.** | | **2020г.** | | **32,5** | **32,5** | **17,5** | **15,0**  Экономия средств при заключении контракта | |
| 1 | | **1.Подпрограмма «Охрана окружающей среды»** | | |  | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1 | | Мероприятие по охране окружающей среды | Начальник сектора земельных отношений, налогов и сборов | Увеличение зон зеленых насаждений на территории поселения | | 1 января | 31 декабря | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | | Контрольное событие  Увеличение зон зеленых насаждений на территории поселения | Начальник сектора земельных отношений, налогов и сборов | Высажено25 деревьев (туи, можжевельники). | | 1 января | 31 декабря | | Х | Х | Х | Х | |
| 2 | | **2.Подпрограмма «Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения»** | | | | | | | 32,5 | 32,5 | 17,5 | 15,0 | |
| 2.1 | | Мероприятие по формированию комплексной системы управления отходами на территории поселения | Начальник сектора земельных отношений, налогов и сборов | Улучшено экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние территории  поселения | | 1 января | 31 декабря | | 32,50 | 32,5 | 17,5 | 15,0 | |
|  | | Контрольное событие  2.1 сокращение количества твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение |  | Заключено 2 муниципальных контракта на сумму 32,5 тыс. руб. Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | | 1 января | 31 декабря | | 32,5 | 32,5 | 17,5 | 15,0 | |
| 3 | | 1. **Подпрограмма «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности».** | | | | | | |  |  |  |  | |
| 3.1 | | Основное мероприятие 3.1 Мероприятие по использованию и охране земель, находящихся в муниципальной собственности | Начальник сектора земельных отношений, налогов и сборов | Х | | 1 января | 31 декабря | | Х | Х | Х | Х | |
|  | | Контрольное событие 3.1охрана муниципальных земельных участков сельскохозяйственного назначения | Начальник сектора земельных отношений, налогов и сборов | Х | | 1 января | 31 декабря | | Х | Х | Х | Х | |