

АДМИНИСТРАЦИЯ

ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

05.07.2022 х. Островского № 131

Об утверждении отчета по плану

реализации Муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан»

за первое полугодие 2022 года.

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 09.06.2022 № 135 «[Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ](http://internet.garant.ru/document/redirect/43770156/0) Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчет о реализации плана муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» Истоминского сельского поселения по итогам первого полугодия 2022 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Приложение №1

к распоряжению Администрации

Истоминского сельского поселения

от 05.07.2022 года № 131

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан» по итогам первого полугодия 2022 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименования основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | оды бюджета | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | Объем неосвоенных средств, причины их не освоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан** | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | Х | Х | Х | 352,2 | 352,2 | 195,2 | 157,0  тыс. руб.  запланировано исполнение на второе полугодие |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет начисляется двум гражданам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 352,2 | 352,2 | 195,2 | 157,0  тыс. руб.  запланировано исполнение на второе полугодие |
| 1.2 | Контрольное событие муниципальной  программы 1.1 Выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | Ежемесячно выплачивается пенсия двум гражданам, до 15 числа каждого месяца, на основании распоряжений и согласно Решения Собрания депутатов Истоминского сельского поселения от 26.08.2010 №112 | Х | X | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | X | X | X | 352,2 | 352,2 | 195,2 | 157,0 |

**Пояснительная записка к отчёту по исполнению мероприятий муниципальной программы**

**«Социальная поддержка граждан» в муниципальном образовании**

**«Истоминское сельское поселение» по итогам перового полугодия 2022 года**

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 12.11.2018 №243.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 352,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 352,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2022 года составило 195,2 тыс. рублей или 55 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма 1);

План реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2022 год утвержден Распоряжением от 28.12.2021 № 242 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Истоминского

сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2022 год»

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 352,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 352,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2022 года составило 195,2 тыс. рублей или 55 процентов.

Завершение основных мероприятий запланировано на конец года, возможных рисков, проблем при их выполнении не ожидается.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события:

- «Выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет».

По итогам первого полугодия 2022 года достигнуто 1 контрольное событие:

- Ежемесячно выплачивается пенсия двум гражданам, до 15 числа каждого месяца, на основании распоряжений и согласно Решения Собрания депутатов Истоминского сельского поселения от 26.08.2010 №112.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба