

**АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

12.10.2022 х. Островского № 204

Об утверждении отчета по плану реализации муниципальной программы «Управление имуществом» за 9 месяцев 2022 года

В соответствии с Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 135 от 09.06.2022 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением от 09.06.2022 №136 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Управление имуществом» по итогам 9 месяцев 2022 года согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте поселения, и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Распоряжение вносит отдел по

имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству,

архитектуре и предпринимательству

Приложение №1

к распоряжению от 12.10.2022 № 204

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление имуществом Истоминского сельского поселения» по итогам 9 месяцев 2022г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объем неосвоенных средств, причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью  | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» | Начальник сектора имущественных отношений и архитектурыШицина С.А. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества | Начальник сектора имущественных отношений и архитектурыШицина С.А. | Регистрация 2 объектов в муниципальную собственность, подготовка документов для регистрации 5 бесхозяйных | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Контрольное событие: регистрация объектов в муниципальную собственность | Начальник сектора имущественных отношений и архитектурыШицина С.А. | Регистрация 2 объектов в муниципальную собственность, подготовка документов для регистрации 5 бесхозяйных объектов  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/Шицина С.А. | Х | Х | Х | 11,5 | 11,5 | 0,0 | 11,5/ расходы запланированы на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
| 5 | 2.1 Мероприятие по созданию условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/Шицина С.А. | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Контрольное событие: создание условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/Шицина С.А. | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 7 | 2.2 Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/Шицина С.А. | запланировано на 4 квартал 2022 г | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 11,5 | 11,5 | 0,0 | 11,5/ расходы запланированы на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
| 8 | Контрольное событие: списание муниципального имущества одна единица | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/Шицина С.А. | запланировано на 4 квартал 2022 г. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 9 | Итого по муниципальной программе | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/Шицина С.А. | Х | Х | Х | 11,5 | 11,5 | 0,0 | 11,5/ расходы запланированы на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 |

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Приложение № 2

к распоряжению от 12.10.2022 № 204

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Управление имуществом»

по итогам 9 месяцев 2022 года

 Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Управление имуществом» (далее – муниципальная программа) утверждена

утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 28.12.2021 № 229. На реализацию муниципальной программы

в 2022 году предусмотрено 11,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 11,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 0,00 тыс. рублей или 0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 – «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» (далее – подпрограмма 2);

План реализации муниципальной программы на 2022 год утвержден распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения Аксайского района Ростовской области от 28.12.2021 № 237 «О внесении изменений в распоряжение № 171 от 29.12.2020 Администрации Истоминского сельского поселения «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Управление имуществом» на 2022 год» (реквизиты нормативного правового акта об утверждении плана – вид документа, его наименование, дата, номер).

 На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 0,00 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,00 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 0,00 тыс. рублей или 100% процентов.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 11,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 11,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 0,00 тыс. рублей или 0 процентов.

 В рамках подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено 1 основное мероприятие, которое запланировано на конец года, возможные риски и проблемы отсутствуют.

 Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

 По итогам 9 месяцев 2022 года контрольное событие не достигнуто, т.к. запланировано на 4 квартал 2022 года. По итогам 9 месяцев 2022 года не достигнуты следующие контрольные события:

контрольное событие «автотехническое исследование автомобиля ВАЗ гос. номер В111РС61» запланировано на 4 квартал 2022 года;

По 1 контрольному событию по итогам 9 месяцев 2022 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

Подготовка документов, запрос коммерческих предложений для реализации мероприятия.

Реализацию контрольных событий планируется осуществить в 4 квартале 2022г. на 100%.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д. А. Кудовба