

АДМИНИСТРАЦИЯ

ИСТОМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.07.2022 х. Островского № 128

Об утверждении отчета по плану реализации

муниципальной программы Истоминского

сельского поселения «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 1 полугодие 2022 года.

В соответствии с постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 09.06.2022 № 135 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчет по плану реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Истоминского сельского поселения за 1 полугодие 2022 года, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Распоряжение вносит

Заместитель главы Администрации

Приложение

к распоряжению Администрации

Истоминского сельского поселения

от 10.07.2022 года № 128

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 1 полугодие 2022 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименования основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | | Результат реализации (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | | оды бюджета | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | Объем неосвоенных средств, причины их не освоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Подпрограмма 1. «Противопожарная безопасность»** | | | | | | | | | 1322,2 | 1322,2 | 661,1 | 661,1  Не наступил срок исполнения |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Иные межбюджетные трансферты на создание, содержание и организацию деятельности муниципальной пожарной команды на территории поселения | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | |  | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 1322,2 | 1322,2 | 661,1 | 661,1  Не наступил срок исполнения |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  Дооснащение необходимым снаряжением для тушения и ликвидации ландшафтных пожаров | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | |  | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | **Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций»** | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1  Создание резерва средств на устранение последствий, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера | | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | |  | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятия 2.2  Организационные мероприятия по обеспечению мобилизационной подготовки | | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | | Обеспечение мобилизационных мероприятий | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | **Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде»** | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1  Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | |  | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | **Контрольное событие:**  Обучение и получение удостоверений о повышении квалификации в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | | 2 удостоверения | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Итого по муниципальной программе | | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | | х | | х | | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Пояснительная информация к отчёту «Об исполнении плана мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 1 полугодие 2022 года**

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения Аксайского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 12.11.2018 года № 248. На реализацию муниципальной программы в 2022году предусмотрено средств бюджета 1322,2 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма 1 – «Противопожарная безопасность»

(далее Подпрограмма 1);

2. Подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций»

3. Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на воде»

Распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения от 28.12.2022 № 268 утвержден план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2022 год.

В рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» в 2022 году на реализацию программных мероприятий было запланировано 1322,2 тыс. рублей. На отчетную дату реализовано 661,1 тыс. рублей на перечисление иных межбюджетных трансфертов на создание, содержание и организацию деятельности муниципальной пожарной команды на территории поселения.

В рамках подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 1 основное мероприятие: межбюджетные трансферты на создание, содержание и организацию деятельности муниципальной пожарной команды на территории поселения

Достижение целей и задач программы оценивается   
на основании 1 контрольного события.

По итогам 1 полугодия 2022 года достигнуто контрольное событие, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 1, с нарушением установленного срока – 0.

Руководитель иответственный за ГО и ЧС в администрации Истоминского сельского поселения прошли обучение и получили 2 удостоверения.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба