|  |
| --- |
|   |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯАКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИРАСПОРЯЖЕНИЕ |
| 05.07.2022 № 139х. Островского |

 О внесении изменений в распоряжение от

28.12.2021 №250«Об утверждении плана

 реализации муниципальной программы

 «Энергоэффективность» на 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 09.06.2022 №135 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

 1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Энергоэффективность» на 2022 год, согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Постановление вносит отдел по имущественным

и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству,

архитектуре и предпринимательству

Приложение к Распоряжению

Администрации Истоминского

сельского поселения

от 05.07.2022 № 139

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Энергоэффективность» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации  | Объем расходов, (тыс. рублей) [<2>](#Par1127) |
| всего | бюджетсельского поселения | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательствуКосолапов А.А. | X | X | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие 1.1.Мероприятия по энергосбережению | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательствуКосолапов А.А. | Обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 3. | Контрольное событие муниципальнойпрограммы 1.1 Увеличение доли объемов энергетических ресурсов (далее – ЭР), потребляемой муниципальными бюджетными учреждениями (далее – МБУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭР, потребляемой МБУ, расчеты за которую осуществляются расчетным способом; | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательствуКосолапов А.А. | Увеличение доли объема энергетических ресурсов (электрическая энергия, вода, природный газ), расчет за которые осуществляется по приборам учета, в объеме энергоресурсов, потребляемых на территории Истоминского сельского поселения;Снижение потребления электроэнергии сетями уличного освещения. | 31.12.2022 | X | X | Х | X |
| 5. | Итого по муниципальной программе  | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательствуКосолапов А.А. | Х | Х | - | - | - |  - |

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба