

АДМИНИСТРАЦИЯ

 ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2021 х. Островского № 39

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте поселения, и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации Истоминского сельского поселения |  | Д.А. Кудовба |

Постановление вносит

Старший инспектор Администрации

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек постановлению Администрации Истоминского сельского поселенияот 14.03.2021 года № 39 |

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2021 год

**Раздел 1.** Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год.

Конкретные результаты, достигнутые за 2021 годмуниципальной программы Истоминского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»,утвержденной постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 12.11.2018 № 303 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий,в результате которых:

- Произведена выплата государственной пенсии за выслугу лет – 2 человека;

**Раздел 2**. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2021 год

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан», предусмотрена реализациядвух основных мероприятий, и одного контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Выплата государственной пенсии за выслугу лет» выполнено в полном объеме. Исполнение данного мероприятия привело к выплате государственной пенсии за выслугу лет – 2 человека.

По подпрограмме 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрено выполнение двух контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 1, с нарушением срока - 1 ; не достигнуто – 0.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Социальная поддержка граждан».

**Раздел 3.** Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2021 год

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- проводился перерасчет сумм выплат из-за повышения пенсии в августе 2021 года и индексации должностных окладов муниципальных служащих, несвоевременное предоставление справок - что привело к изменению сроков выполнения данного мероприятия;

**Раздел 4.** Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2021 год.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 170,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного и федерального бюджета –
0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 170,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Истоминского сельского поселения от 25.12.2019 № 195 «О бюджете Истоминского сельского поселения Аксайского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»составил 100,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 170,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 170,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов –
0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 170,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета –
0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 170,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 0,0 тыс.

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Социальная поддержка граждан».

**Раздел 5.** Сведения о достижении значений показателей муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено два показателя, по одному показателю фактические значения превышают плановые, по одному показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Количество граждан, получивших государственную пенсию за выслугу лет» – плановое значение 2 человека, фактическое значение 2 человека.

Показатель 2 «Своевременная и в полном объеме выплата государственной пенсии за выслугу лет лицами, замещающими муниципальные должности муниципальной службы поселения» – плановое значение 100%, фактическое значение 83%.Причина невыполнения – несвоевременное начисление главного бухгалтера.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Социальная поддержка граждан».

**Раздел 6.** Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2021 год

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,5 что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,
составляет 0,5, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

170,5 тыс. рублей / 170,5 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1 = 1

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкая.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,5 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 0,75

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

**Раздел 7.** Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

С учетом фактически сложившихся за 2021 году значений целевых показателей муниципальной программы предлагается в 2021 году:

1. Ужесточить контроль за выплатой государственной пенсии в установленные сроки.

 го

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан» за 2021 год

**СВЕДЕНИЯ**

**о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за отчетный период**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Заместитель главы | Х | Х | Х | 170,5 | 170,5 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Выплата государственной пенсии за выслугу лет | Заместитель главы | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 170,5 | 170,5 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Выплата единовременного пособия за полные годы стажа при увольнении на пенсию | Заместитель главы | 31.12.2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 170,5 | 170,5 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2к отчету о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения«Социальная поддержка граждан» за 2021 год  |

**Сведения**

**об использовании районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов сельских поселений**

**и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за отчетный период**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальнаяпрограмма** «Социальная поддержка граждан» | Всего | 170,5 | 170,5 | 170,5 |  |
|  бюджет поселения | 170,5 | 170,5 | 170,5 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |  |
|   **Подпрограмма 1**«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Всего | 170,5 | 170,5 | 170,5 |  |
|  бюджет поселения | 170,5 | 170,5 | 170,5 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |  |
| **Основное мероприятие 1.1** «Выплата государственной пенсии за выслугу лет» | Всего | 170,5 | 170,5 | 170,5 |  |
| **Основное мероприятие 1.2** «Выплата единовременного пособия за полные годы стажа при увольнении на пенсию» | Всего |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3к отчету о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения«Социальная поддержка граждан» за 2021 год  |

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Истоминского сельского поселения** **«Социальная поддержка граждан» за отчетный период**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2020 год, предшествующий отчетному | отчетный год: 2021 |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»** |
| **Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»** |
| 1.1. | Количество граждан, получивших государственную пенсию за выслугу лет | человек | - | 2 | 2 |  |
| 1.2. | Своевременная и в полном объеме выплата государственной пенсии за выслугу лет | процентов | - | 100 | 83 | Не своевременное начисление  |

Приложение № 4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан» за 2021 год

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме за отчетный период**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемыйрезультат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 |
|  | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | Х  | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан | Х  | Х  |  Х | Х  |
|  | Основное мероприятие 1.1.  Выплата государственной пенсии за выслугу лет | 170,5 | 170,5 | - | -  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Выплата единовременного пособия за полные годы стажа при увольнении на пенсию |  |  |  |  |

Приложение № 5

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан» за 2021 год

**Информация**

**об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения выполненных в полном объеме за отчетный период**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
|  - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей  | 2 | 1 | 0,75 |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  | - | - | Х |
|  - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

Приложение № 6

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан» за 2021 год

**Информация**

**об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятия ведомственных целевых программ финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме**

**за отчетный период**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
|  - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей  | 2 | 1 | 0,75 |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  | - | - | Х |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |