|  |  |
| --- | --- |
| **Истоминское СП_Герб_Цвет_к** | |
| АДМИНИСТРАЦИЯ  ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ 08.10.2021 х. Островского № 182 | |
|  | |
| Об утверждении отчета о реализации плана муниципальной программы «Культура»  по итогам 9 месяцев в 2021 году |

В соответствии с Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 166 от 01.08.2018 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением № 174 от 07.08.2018 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Культура» по итогам 9 месяцев в 2021 году, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

1. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте поселения, и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Постановление вносит

Заместитель главы Администрации

Приложение

к распоряжению Администрации

Истоминского сельского поселения

от 08.10. 2021 №182

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Культура»

по итогам 9 месяцев в 2021 году.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | Объем неосвоенных средств, причины их не освоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 1 | **1. Подпрограмма «Сельские дома культуры»** | | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 6747,9 | 6747,9 | 5060,9 | | 1687,0 запланировано исполнение на четвертый квартал |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений Истоминского | Заместитель главы Администрации,  старший инспектор. | удовлетворительное состояние объектов культурного наследия;  обеспечение объектов культурного наследия документацией по учету; | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 6747,9 | 6747,9 | 5060,9 | | 1687,0 запланировано исполнение на четвертый квартал |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  организация и проведение торжественных, массовых, конкурсных мероприятий, фестивалей в области культуры | Заместитель главы Администрации,  старший инспектор.. | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3  Расходы на повышения оплаты труда работников, учреждений культуры | Заместитель главы Администрации,  старший инспектор.. | создание условий для выполнения работников культуры своих полномочий. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4  Мероприятия по организации и проведению независимой оценки качества на оказание услуг организации в сфере культуры | Заместитель главы Администрации,  старший инспектор.. | Повышения качества деятельности работников культуры. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5  Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | Заместитель главы Администрации,  старший инспектор.. | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6  Расходы на определение стоимости проектно-сметной документации на строительство здания СДК | Заместитель главы Администрации,  старший инспектор.. | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7  Расходы на поддержку в области культуры в рамках подпрограммы «Сельские дома культуры» муниципальной программы «Культура» (субсидии бюджетным учреждениям на иные цели) | Заместитель главы Администрации,  старший инспектор. | создание условий для выполнения работников культуры своих полномочий. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 1.8 | Контрольное событие:  Проведение культурно-досуговых мероприятий. | Заместитель главы Администрации,  старший инспектор. | увеличение численности населения, охваченного культурным досугом и отдыхом | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 2 | **2. Подпрограмма «Памятники»** | | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2333,2 | 2333,2 | | 94,7 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1  Мероприятия по содержанию и текущему ремонту памятников | Заместитель главы Администрации,  старший инспектор. | Удовлетворительное состояние памятников павшим в ВОВ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 59,0 | 59,0 | 35,1 | | 23,9  запланировано исполнение на четвертый квартал |
| 2.2 | Контрольное событие:2.2  Проведения текущего ремонта памятников | Заместитель главы Администрации,  старший инспектор. | Проведён ремонт 2х памятников в х. Истомино и в х. Островского | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  | |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3  Расходы на изготовление и монтаж монумента в х. Истомино | Заместитель главы Администрации,  старший инспектор. | Мемориал открыт | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4  Мероприятие по капитальному ремонту памятников ВОВ | Заместитель главы Администрации  старший инспектор |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 114,0 | 114,0 | 59,6 | | 54,4 исполнение запланировано на четвертый квартал |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5  Расходы на реализацию целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Заместитель главы Администрации  старший инспектор |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2160,2 | 2160,2 | 0,0 | |  |

**Пояснительная записка к отчёту об исполнении мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Культура»**

Оптимальной формой решения для достижения качественно нового уровня предоставления муниципальных услуг является муниципальная программа «Культура» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение».

В 2021 году на реализацию программы выделено 9081.1 тыс. руб. Все денежные средства из местного бюджета. Фактическое освоение средств составило 5060,9 тыс. руб.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Сельские дома культуры».

Подпрограмма 2 «Памятники».

На реализацию подпрограммы «Сельские дома культуры» на 2021 год предусмотрено 6747.9 тыс. руб.

Одним из наиболее действенных средств приобщения населения к культурным ценностям и обеспечения равного доступа к культурным ценностям является проведение массовых праздников народного творчества, организацией которых занимается администрация Истоминского сельского поселения и сельский дом культуры. Согласно статистическим данным, где проводятся массовые мероприятия, степень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры наиболее высока.

Администрация Истоминского сельского поселения, проанализировав работу учреждения культуры, проведя социологический опрос населения, сделала следующие выводы о возрастании интереса населения к работе учреждения культуры.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете Истоминского сельского поселения Аксайского района на 9 месяцев 2021 года и на финансовое обеспечение муниципальной услуги организации культурно – досуговых мероприятий исполнены на 75%.

Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг учреждением культуры по итогам 2021 года выполнены в полном объеме, в соответствии со Стандартами качества и Регламентами услуг.

В рамках реализации Подпрограммы 2 "Памятники" в 2021 году предусмотрено 2333.2 тыс. руб. Подпрограмма, включает мероприятия по содержанию и текущему ремонту памятников. В целях реализации подпрограммы был выполнен капитальный ремонт 2х памятников в х. Истомино и в п. Дорожном на сумму 59,6 тыс. руб., также текущий ремонт на сумму 35,1 тыс. руб.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба