

|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **РАСПОРЯЖЕНИЕ**  05.07.2023 № 92 |
| х. Островского |

Об утверждении отчета о реализации

плана муниципальной программы

«Информационное общество»

По итогам 1 полугодия 2023года

В соответствии с постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 09.06.2022 № 135 «[Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ](http://internet.garant.ru/document/redirect/43770156/0) Истоминского сельского поселения»

1. Утвердить отчет о реализации плана мероприятий муниципальной программы «Информационное общество» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам 1 полугодия 2023 года согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте поселения, и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Распоряжение вносит главный

специалист Администрации

Приложение

к распоряжению Администрации

Истоминского сельского поселения

От 05.07.2023 №92

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Информационное общество» за отчетный период**

**1 полугодие 2023 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименования основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | | Результат реализации (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | | Расходы Расходы бюджета | | Расходы местного реализацию муниципальной программы, тыс. рублей бюджета | | Объем неосвоенных средств, причины их не освоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату | тыс. руб. |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Подпрограмма 1.**  **«Развитие**  **информационных**  **технологий»** | | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И.С. , главный специалист – Мамулова Н.А. | | | Х | Х | Х | | 310,9 | | 310,9 | 200,0 | заключено 7 контрактов на сумму 200,0 тыс. руб.  110,9тыс.руб. запланировано на 2 полугодие |
| 1.1 | Мероприятия по созданию и развитию информационной инфраструктуры, защиты информации в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Информационное общество» | | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И.С. , главный специалист – Мамулова Н.А. | | Обеспечение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования через официальный сайт Администрации Истоминского сельского поселения https://истоминская-администрация.рф/index.php  Заключены контракты: на сопровождение бухгалтерского программного обеспечения,  на сопровождение электронного периодического справочника «Система Гарант»,  на приобретение услуг продления срока действия лицензии и сопровождения программного обеспечения,  на изготовление электронных подписей, приобретение средств криптографической защиты обновление VipNet Client до актуальной версии,  на приобретение средств криптозащиты КриптоПро,  на приобретение СБиС+Электронная отчетность,  на изготовление ключей электронной подписи и сертификатов ключей проверки электронной подписи. | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | 310,9 | | 310,9 | 200,0 | заключено 7 контрактов на сумму 200,0 тыс. руб.  110,9тыс.руб. запланировано на 2 полугодие |
| 1.2. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Увеличение посетителей сайта**,** заключение договоров по информационному и техническому обслуживанию. | | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И.С. , главный специалист – Мамулова Н.А. | | Число посещений официального сайта администрации за первое полугодие 2022 году – 1435 посетителей, за 1 полугодие 2023 года – 1373 посетителя. По сравнению с прошлым полугодием уменьшилось на 62 посетителя. | | X | 31.12.2023 | | X | | X | X | X |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Доля рабочих мест в Администрации в Истоминского сельского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства. | | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И.С. , главный специалист – Мамулова Н.А. | | Доля рабочих мест в Администрации в Истоминского сельского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, составляет 70% от общего количества рабочих мест | | X | 31.12.2023 | | X | | X | X | X |
| 2. | **Подпрограмма 2.** **«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» -** | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И.С. , главный специалист – Мамулова Н.А. | | Х | | | Х | Х | - | | - | | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по развитию деятельности предоставления муниципальных услуг | | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И.С. , главный специалист – Мамулова Н.А. | | Обеспечено стабильное и бесперебойное функционирование системы межведомственного электронного взаимодействия и портала государственных и муниципальных услуг, информационных систем и сервисов, участвующих в процессе оказания государственных и муниципальных услуг (функцийhttps://истоминская-администрация.рф/index.php | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | - | | - | - | - |
| 2.2 | Контрольное событие.  Муниципальной программы 2.1  Подача заявлений на предоставление государственных и муниципальных электронных услуг | | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И.С. , главный специалист – Мамулова Н.А. | | Предоставлено муниципальных услуг в количестве 37 шт. за 1 полугодие 2023 года Количество электронных услуг, оказанных с помощью портала государственных и муниципальных услуг, 37 шт. | | X | 31.12.2023 | | X | | X | X | X |
| 3 | Итого по муниципальной  программе | | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения – Аракелян И.С. , главный специалист – Мамулова Н.А. | | X | | X | X | | 310,9 | | 310,9 | 200,0 | заключено 7 контрактов на сумму 200,0 тыс. руб.  110,9тыс.руб. запланировано на 2 полугодие |

**Пояснительная записка по исполнению плана мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Информационное общество» в муниципальном образовании**

**«Истоминское сельское поселение»**

**по итогам 1 полугодия 2023 года**

Оптимальной формой решения задачи широкомасштабного использования информационных и телекоммуникационных технологий для достижения качественно нового уровня предоставления муниципальных услуг является муниципальная программа «Информационное общество» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» на 2019-2030 годы».

В рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» в 2022 году на реализацию программных мероприятий запланировано 310,9 тыс. рублей. Расходы бюджета на реализацию программных мероприятий на 01.07.2022 года составили 200,0 тыс. руб. Всего заключено 7 контрактов на сумму 310,9.тыс. рублей.

В рамках программных мероприятий заключены следующие договоры: с ООО «Гарант-РостСервис» для обслуживания официального сайта системы «Гарант», тех. поддержка АС УМС от ООО «НПЦ Космос-2», приобретение изготовление сертификата ключей ЭДО, СБИС, (ООО «Компания Тензор), ООО «ТехноКад» - получение услуг по формированию документов из ЕГРН, ИП Малыгин А.В. проводил оказание услуг в области информационных технологий, а так же на базе1С-Бухгалтерия ( ИП Гончарова Т.Н.),

В рамках подпрограммы **«**Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация Истоминского сельского поселения оказывает 28 услуг в электронном виде и на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Подробно данная информация размещена на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения в разделе «Муниципальные услуги» указан перечень предоставляемых муниципальных услуг, даны ссылки для получения услуг на ЕПГУ. Количество электронных услуг, оказанных с помощью портала муниципальных услуг- 37 шт.

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Информационное общество»

на 2023 год по итогам 6 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Информационное общество» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 12.11.2018 года № 244.

|  |
| --- |
| На реализацию муниципальной программы |

в 2023 году предусмотрено 310,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 310,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2023 года составило 200,0 тыс. рублей или 64,3 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие информационных технологий» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 – **«**Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – подпрограмма 2);

План реализации муниципальной программы на 2023 год утвержден распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения от 26.12.2022 № 270 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество» на 2023 год»

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 310,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 310,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2023\_ года составило 200,0 тыс. рублей или 64,3 процента.

Завершение основных мероприятий запланировано на конец года, возможных рисков, проблем при их выполнении не ожидается.

В рамках программных мероприятий заключены следующие договоры: с ООО «Гарант-РостСервис» для обслуживания официального сайта системы «Гарант», тех. поддержка АС УМС от ООО «НПЦ Космос-2», приобретение изготовление сертификата ключей ЭДО, СБИС, (ООО «Компания Тензор), ООО «ТехноКад» - получение услуг по формированию документов из ЕГРН, ИП Малыгин А.В. проводил оказание услуг в области информационных технологий, а так же на базе1С-Бухгалтерия ( ИП Гончарова Т.Н.),

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 2 контрольных событий.

По итогам 6 месяцев 2023 года достигнуты 2 контрольных события,*)*:

* Число посещений официального сайта администрации за первое полугодие 2022 года – 1435 посетителя, за 1 полугодие 2023 года – 1373 посетителей. По сравнению с прошлым полугодием уменьшилось на 62 посетителя.
* Доля рабочих мест в Администрации в Истоминского сельского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, составляет 70% от общего количества рабочих мест

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2023 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.

В рамках подпрограммы **«**Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация Истоминского сельского поселения оказывает 28 услуг в электронном виде и на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Подробно данная информация размещена на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения в разделе «Муниципальные услуги» указан перечень предоставляемых муниципальных услуг, даны ссылки для получения услуг на ЕПГУ.

* Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.
* По итогам 6 месяцев 2023 года достигнуто 1 контрольное событие.
* Предоставлено муниципальных услуг в количестве 37 шт. за 6 месяцев 2023 года Количество электронных услуг, оказанных с помощью портала государственных и муниципальных услуг, 37 шт.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба