

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

21.02.2024 х. Островского № 38

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Культура» за 2023 год.

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Культура» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Истоминского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Аракелян И.С.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению Администрации  Истоминского сельского поселения  От 21.02.2024 года № 38  ОТЧЕТ  о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Культура» за 2023 год |

Раздел 1**.** Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год.

В целях создания условий для муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Культура», утверждённой распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.11.2018 года № 272 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий,в результате которых:

- Увеличена численность населения, охваченного культурным досугом и отдыхом: так как в 2022 году было проведено пятьсот восемьдесят шесть культурно-массовых мероприятия, а в 2023 году уже было проведено шестьсот шестьдесят культурно - массовых мероприятия, которое посетило сто девятнадцать тысяч триста сорок человек.

- Количество посетителей в зрительных залах, составляет пятьдесят девять тысяч четыреста человек.

- Культурно- досуговых формирований составляет сорок шесть, некоторые из них самодеятельного народного творчества, такие как: Вокальный коллектив

«Луговчанка», который получил Диплом лауреата 1 степени в г. Анапе Краснодарский край в сентябре 2023 года, а также проводятся прочие клубные формирования (историко-патриотический клуб «Родина» спортивно, оздоровительный клуб «ЗОЖ», экологический клуб « С любовью к природе» клубы по интересам, , в том числе коллективы – вокальные, изобразительного искусства, хоровые и хореографические.

- Количество участников культурно-досуговых формирований, составляет восемьсот тридцать восемь.

- Количество формирований самодеятельного народного творчество, составляет тридцать одно.

- Количество участников формирований самодеятельного народного творчества, всего пятьсот три.

- Количество участников культурно-досуговых формирований для молодежи от 14 до 35 лет, всего триста двадцать семь.

На протяжении 2023 года продолжили свою работу клубные формирования семейного отдыха «В кругу семьи» - 25 участников, молодежный ЗОЖ «Опасный возраст» - 26 участников, экологический клуб «Живая земля» - 25 участников.

Так же стали востребованы новые направления деятельности, образовались новые клубные формирования: волонтерско - патриотический клуб «Руки помощи» - 26 участников и патриотический клуб «Триколор» - 25 участников.

В структурных подразделениях МБУК ИСП «Дорожный СДК» была проведена активная работа с жителями поселения, благодаря которой удалось продолжить работу по тем же направлениям самодеятельного народного творчества, сохранить и увеличить количество клубных формирований.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ[[1]](#footnote-1) и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1 «Сельские дома культуры», предусмотрена реализация одного основного мероприятия, и одно контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений Истоминского сельского поселения» выполнено в полном объеме на сумму 8673,7 тыс. рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Количественные тенденции отдельно в разрезе по каждому жанру народного творчества:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Жанровое направление** | **2021 год** | | **2022 год** | | **2023 год** | |
| Всего коллективов | Всего участников | Всего коллективов | Всего участников | Всего коллективов | Всего участников |
| 1 | Вокально-хоровые коллективы | 10 | 92 | 7 | 67 | 8 | 77 |
| 2 | Хореографические коллективы | 4 | 51 | 2 | 34 | 9 | 162 |
| 3 | Театральные коллективы | 3 | 51 | 3 | 50 | 4 | 82 |
| 4 | Изобразительного творчества | 4 | 59 | 4 | 77 | 5 | 96 |
| 5 | ДПИ | 8 | 107 | 7 | 118 | 5 | 86 |

**Система развития декоративно-прикладного, изобразительного и фотоискусства:**

В СДК хутора Островского два клубных формирования декоративно прикладного творчества «Очумелые ручки» - 15 участников, и «Сударушка» - шитье кукол – 20 участников.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

Основным фактором, позитивно повлиявшим на ход реализации муниципальные программы, является выделение средств местного бюджета на реализацию мероприятий в сфере культурно-досуговой деятельности.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 8673,7 тыс. рублей, рублей, в том числе по источникам финансирования:

по итогам 2023 года

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Культура» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 27.12.2021 № 226. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 8673,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 8673,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2023 года составило 8673,7 тыс. рублей или 100 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема   
 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Сельские дома культуры»» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 – «Памятники» (далее – подпрограмма 2);

План реализации муниципальной программы на 2023 год утвержден распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения Аксайского района ростовской области от 26.12.2022 № 258 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Культура» на 2023 год»

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 8673,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 8673,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2023 года составило 8673,7 тыс. рублей или 100 процентов.

В рамках подпрограммы 1 в 2023 году предусмотрено 1 основное мероприятие, из которых: выполнены в срок 1.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается   
на основании 1 контрольного события.

По итогам 2023 года достигнуты все контрольные события.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2023 году муниципальной программой проведение мероприятий не было предусмотрено.

Раздел 5. Сведения о достижении   
значений показателей муниципальной   
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальными программами предусмотрено четыре показателя, по трем из которых фактически значения соответствуют плановым, по ноль показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Количество культурно-досуговых мероприятий» – плановое значение-100, фактическое значение -100%

Показатель 2 «Количество клубных формирований» – плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%\*

Показатель 1.1 «Доля клубных формирований для детей» – плановое значение - 40%, фактическое значение - 40%

Показатель 1.2 «Находящиеся в хорошем состоянии, не требующих противоаварийных и восстановительных работ памятники павшим в ВОВ» – плановое значение -100%, фактическое значение -100%

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки   
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3 – 1;

степень достижения целевого показателя 4 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (значения для расчета), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,  
составляет 1, что характеризует высокийуровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1,0 (плановое значение - 5 фактическое значение - 5).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения   
оценивается как отношение фактически произведенных   
в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

8673,7 тыс. рублей / 8672,7 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей   
реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Культура» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ,

а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Сельские дома культуры» |  | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений Истоминского сельского поселения | Заместитель главы Администрации Аракелян И.С.  Ведущий экономист  Дудукалова Н.В. |  |  |  | Развитие художественного, музыкального, хореографического, хорового, искусства;  улучшение материально-технической базы учреждение культуры;  повышение эффективности деятельности организаций культуры.  выравнивание доступности к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям;  воспроизводство творческого потенциала поселения | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК ИСП «Дорожный СДК», процент исполнения – 100,0  процентов.  Количество проведенных мероприятий – 59  и клубных формирований в количестве – 46.  Частота обновления информации на сайте (информация о мероприятиях периодически размещается на официальном сайте https://kultura-isp.ru/).  2. Актуализация информации о муниципальном учреждении на официальном сайте ГМУ, размещено ПФХД на 2023-2025г.,- 08.09.2023г., муниципальное задание 2023-2025г. 12.01.2023г. https://private.bus.gov.ru/private/cabinet/cabinet.html  3. Качественная работа на сайте «Единая информационная система закупок», на сайте размещен план-график закупок на 2023-2025 г. <https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html>  Сохранность участников клубных формирований. Согласно отчетности 7-НК количество участников клубных формирований на 31.12.2023 г. – 838 человек.  Доля работников с высшим и средним специальным образованием составляет 79 процентов.  Имеется план мероприятий, сценарии; используются информационные материалы, пособия. Материал изложен доступно, соответствует возрасту участников и зрителей.  Согласно проведенной проверке на 31.12.2023 год-. Книг обращений отсутствуют объективные жалобы граждан, в том числе зарегистрированные в Администрации Истоминского сельского поселения, вышестоящих органах. | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.:  муниципальной программы:  «Развитие культуры. Памятники» | Заместитель главы Администрации Аракелян И.С.  Ведущий экономист  Дудукалова Н.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Три памятника( с захоронением)  Два из которых были проведены капитальные работы.  В 2020г проведен капитальный ремонт в п. Дорожгый,  В 2021г. капитальный ремонт в х. Истомино.  В 2023 году в п. Дорожный и х. Истомино, проведена высадка деревьев,  х.Островского и в п.Дивный проведен косметический ремонт за внебюджетные средства. | 0,0 |
|  | Основное мероприятия 1.2 Мероприятия по организации и проведению независимой оценки качества на оказание услуг организации в сфере культуры | Заместитель главы Администрации Аракелян И.С.  Ведущий экономист  Дудукалова Н.В |  |  |  | повышение качества деятельности работников культуры | повышение качества деятельности работников культуры  (Организация  на выполнение работ в рамках проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организации культуры (Муниципальное бюджетное учреждение культуры Истоминского сельского поселения «Дорожный СДК») проводиться раз в три года)  Была проведена проверка в 2022 году. |  |
|  | Расходы на повышение оплаты труда работников учреждений культуры в рамках реализации указов Президента Российской Федерации 2012 года в рамках подпрограммы "Сельские дома культуры" муниципальной программы Истоминского сельского поселения. | Заместитель главы Администрации Аракелян И.С.,  Ведущий экономист  Дудукалова Н.В. |  |  |  | повышение эффективности деятельности организаций культуры.  доступности к услугам учреждений культуры. | Соблюдены все нормы по повышению оплаты труда работников учреждений культуры в рамках реализации указов Президента Российской Федерации 2012 года в рамках подпрограммы "Сельские дома культуры" муниципальной программы Истоминского сельского  поселения. | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы  Согласно муниципального задания на 2023 год запланировано количество культурно- досуговых формирований - 46  количество мероприятий - 660 количество посетителей - 119340 | Заместитель главы Администрации Аракелян И.С.,  Ведущий экономист  Дудукалова Н.В |  |  |  | Проведено культурно-массовых мероприятий, всего 660. Количество посетителей, всего 119340. Количество посетителей в зрительных залах, всего 59400. Культурно- досуговых формирований, всего 46. Количество участников культурно-досуговых формирований, всего 838. Количество формирований самодеятельного народного творчество, всего 31.  Количество участников формирований самодеятельного народного творчества, всего 503. Количество участников культурно-досуговых формирований для молодежи от 14 до 35 лет, всего 327. | Проведено культурно-массовых мероприятий, всего 660. Количество посетителей, всего 119340. Количество посетителей в зрительных залах, всего 59400. Культурно- досуговых формирований, всего 46. Количество участников культурно-досуговых формирований, всего 838. Количество формирований самодеятельного народного творчество, всего 31.  Количество участников формирований самодеятельного народного творчества, всего 503. Количество участников культурно-досуговых формирований для молодежи от 14 до 35 лет, всего 327. |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Культура» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Культура" | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Всего | 8673,7 | 8673,7 | 8673,7 | | бюджет поселения |  |  |  | | безвозмездные поступления  в бюджет поселения, <2> |  |  |  | | *в том числе за счет средств:* |  |  |  | | - областного бюджета |  |  |  | | - федерального бюджета |  |  |  | | внебюджетные источники |  |  |  | | 8673,7 | 8673,7 | 8673,7 |
| 1. Подпрограмма «Сельские дома культуры» | Всего | 8673,7 | 8673,7 | 8673,7 |
| бюджет поселения |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1  Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений Истоминского сельского поселения | Всего | 8673,7 | 8673,7 | 8673,7 |
| бюджет поселения | 8673,7 | 8673,7 | 8673,7 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Расходы на повышение оплаты труда работников учреждений культуры в рамках реализации указов Президента Российской Федерации 2012 года в рамках подпрограммы "Сельские дома культуры" муниципальной программы Истоминского сельского | Всего, | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Культура» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа «Культура»** | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1 «Сельские дома культуры»** | | | | | |
|  | Показатель 1.1. Количество культурно-досуговых мероприятий; | Процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Показатель 1.2. Количество клубных формирований | Процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Показатель 1.3. Доля клубных формирований для детей. | Процентов | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |

Приложение № 4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Культура» за 2023 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных учреждений Истоминского сельского поселения  
в отчетном году

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме-нование муниципального учреж-дения | Остаток средств на 01.01.23 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | Остаток на 01.01.23 |
| всего | в том числе: | | | | | всего | в том числе: | | | |
| оказание платных услуг | добро-вольные пожертвования | целевые взносы физи-ческих и (или) юридиче-ских лиц | средства, получен-ные от прино-сящей доход деятель-ности | иные доходы | оплата труда с начисле-ниями | капита-льные вло-жения | мате-риаль-ные запасы | прочие расходы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения | | | | | | | | | | | | | |
| МБУК х. Истомино п. Дорожный СДК | 46,9 | 33,5 | 26,2 | - | - | 7,3 | - | 76,2 | - | - | 76,2 |  | 4,3 |

Приложение № 5

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Культура» за 2023 год

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 5 | 5 | 1 |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 5 | 5 | 1 |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 1 | 1 | 1 |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | - |

Приложение № 6

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Культура» за 2023 год

Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятия ведомственных целевых программ финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 5 | 5 | 1 |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 5 | 5 | 1 |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 1 | 1 | 1 |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации  Истоминского сельского поселения |  | Д. А. Кудовба |

1. [↑](#footnote-ref-1)