|  |
| --- |
| axr_ar_bb_new |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| **11.07.2014 г.** |  |  |  |  |  |  |  | **№** | **143** |

Об утверждении отчета об исполнении
плана реализации муниципальной программы
«Культура» Истоминского сельского поселения
за 1 полугодие 2014 года

 В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 15.08.2013 г. № 284 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения Аксайского района:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Культура» Истоминского сельского поселения за 1 полугодие 2014 года, согласно приложения к настоящему постановлению.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Истоминского сельского поселения А.И. Корниенко

Постановление вносит

Зам главы Моисеева О.Н.

**Информация о результатах реализации**

**Муниципальной программы**

**«Культура» Истоминского сельского поселения**

**на 2014 – 2020 годы»**

**за I полугодие 2014 года**

В первом полугодии 2014 года муниципальная программа «Культура» Истоминского сельского поселения на 2014 – 2020 годы (далее – Программа) реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по четырем направлениям:

«Развитие культуры. Сельские библиотеки»;

«Развитие культуры. Сельские дома культуры»;

«Патриотическое воспитание граждан»;

«Развитие культуры. Памятники.»

В рамках реализации мероприятий по направлению программы «Развитие культуры. Сельские библиотеки», «Развитие культуры. Сельские дома культуры», выполнены мероприятия, направленные на создание правовой, организационной и финансово-экономической основы для развития культуры в Истоминском сельском поселении, на создание условий для свободного доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, повышение культурно-нравственного уровня населения, на создание условий для организации массового отдыха и досуга населения Истоминского сельского поселения.

В первом полугодии 2014 года МБУК ИСП «Дорожная СБ» участвовала во всех районных конкурсах и семинарах. Получены дипломы первой и второй степени за участие в конкурсе «Скажи наркотикам - нет!» в номинациях:

1) «Создание информационно-агитационных стендов»,

2) «Сценарий организации мероприятий по профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни».

Приняли участие в районном конкурсе «Лучший папа Аксайского района», победителем стал Колузонов Н.Н., заняли третье место за участие в районном конкурсе профессионального мастерства библиотечных работников.

Книговыдача составила – 18410 ед.

 Количество пользователей – 1709 чел.

Количество посещений – 9793 чел.

 В **«**Дорожном сельском доме культуры»

1.Количество досуговых мероприятий – 316

2.Количество клубных формирований – 36

3.Количество участников культурно - досуговых формирований 513 чел.

 МБУК ИСП Дорожный СДК постоянно участвует в районных конкурсах и фестивалях. Дипломы участников получили в районном конкурсе мастерства «Гвоздики отечества», фестивале «Скажи наркотикам твердое: НЕТ», в районном фестивале «Во славу Победы» и «Восходящая звезда Аксайского района». В мае 2014 приняли участие в районном фольклорном фестивале, и ещё 9 мероприятиях проведенных в МБУК ИСП «Дорожный СДК», Администрации ИСП.

В рамках реализации мероприятий, по направлению подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан» проводились мероприятия на территории Истоминского сельского поселения в целях формирования уважения к традициям и символам нашего государства, преемственности и взаимодействии молодёжи и старого поколения, проведение встреч патриотической направленности.

 В рамках реализации мероприятий, по направлению подпрограммы

 « Развитие культуры. Памятники» в 1-м полугодии 2014 года на территории Истоминского сельского поселения проведены мероприятия по благоустройству памятников. Силами работников администрации поселения, местных жителе и работников культуры были организованны весенние субботники, за счет спонсорской помощи, были проведены косметические ремонты трех братских могил, находящихся на территории поселения и одной доски памяти.

Заместитель главы администрации О.Н. Моисеева

Приложение

к постановлению

Администрации Истоминского сельского

поселения от 11.07.2014 г. № 143

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Культура» Истоминского сельского поселения

 за 1 полугодие 2014 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Истоминского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1.  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры. Сельские библиотеки» |
| 1.1  | Основное мероприятие | Зам. главы администрации | - | 01.01.2014 г. | 31.12.2014г. | 2761,6 | 1249,6 |  |
| 1.1.1 | Муниципальное задание бюджетному учреждению | Зам. главы администрации | - | 01.01.2014 г. | 31.12.2014г. | 2581,6 | 1249,6 |  |
| 1.1.2 | Мероприятие по текущему ремонту муниципальных учреждений | Зам. главы администрации | - | 01.01.2014 г. | 31.12.2014г. | 0,0 | - |  |
| 1.1.3 | Мероприятие по капитальному ремонту муниципальных учреждений | Зам. главы администрации | - | 01.01.2014 г. | 31.12.2014г. | 100,0 | - |  |
| 1.1.4 | Расходы на комплектование книжного фонда библиотек | Зам. главы администрации | - | 01.01.2014 г. | 31.12.2014г. | 80,0 | - |  |
| 2.  | Подпрограмма 2 «Развитие культуры. Сельские дома культуры» |
| 2.1 | Основное мероприятие | Зам. главы администрации | - | 01.01.2014 г. | 31.12.2014г. | 7261,3 | 2787,3 |  |
| 2.1.1 | Муниципальное задание бюджетному учреждению | Зам. главы администрации | - | 01.01.2014 г. | 31.12.2014г. | 6699,1 | 2887,3 |  |
| 2.1.2 | Мероприятия по текущему ремонту муниципальных учреждений культуры | Зам. главы администрации | - | 01.01.2014 г. | 31.12.2014г. | 83,4 | - |  |
| 2.1.3 | Мероприятие по капитальному ремонту муниципальных учреждений | Зам. главы администрации | - | 01.01.2014 г. | 31.12.2014г. | 478,8 | - |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие культуры. Памятники» |
| 3.1 | Основное мероприятие | Зам. главы администрации | - | 01.01.2014 г. | 31.12.2014г. | 17,3 | - |  |
| 3.1.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов культуры | Зам. главы администрации | - | 01.01.2014 г. | 31.12.2014г. | 17,3 | - |  |
| 3.1.2 | Мероприятия по капитальному ремонту памятников  | Зам. главы администрации | - | 01.01.2014 г. | 31.12.2014г. | 0,0 | - |  |

Заместитель главы администрации Истоминского сельского поселения О.Н. Моисеева