|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | | | | | | |
| 10 октября 2014 |  | г. |  | № | 195-1 | |
| х. Островского | | | | | | |
| Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам 9 месяцев 2014 года | | | | | |

В соответствии с Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 284 от 15.08.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением № 285 от 16.08.2013 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной «Информационное общество» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам 9 месяцев 2014 года.
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Истоминского сельского поселения.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на Заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения О.Н.Моисееву.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения А.И.Корниенко

*Постановление вносит заместитель*

*Главы Администрации*

*Истоминского сельского поселения Моисеева О.Н.*

**Пояснительная записка по исполнению мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Информационное общество» в муниципальном образовании**

**«Истоминское сельское поселение»**

**по итогам 9 месяцев 2014 года**

Оптимальной формой решения задачи широкомасштабного использования информационных и телекоммуникационных технологий для достижения качественно нового уровня предоставления муниципальных услуг является муниципальная программа «Информационное общество» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» на 2014-2020 годы».

В рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий на реализацию программных мероприятий в 2014 году запланировано 71,0 тыс. рублей.

По итогам 9 месяцев 2014 года расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы» Информационное общество» составили 68,92 тыс.руб.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Информационное общество» отчетный период 9 месяцев 2014 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия,  наступления контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///C:\Users\Специалист%20Зам\Desktop\мои%20программы\отчёты%20мои\1%20полугодие%202014\информационное%20общество.docx#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\Специалист%20Зам\Desktop\мои%20программы\отчёты%20мои\1%20полугодие%202014\информационное%20общество.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **1.Подпрограмма «Развитие информационных технологий»** | | | | | 46,0 | 43,94 | 43,94 |
| 1.1 | Мероприятия по созданию и развитию информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, защиты информации»  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Заместитель Главы администрации Истоминского сельского поселения | Обновление компьютерной базы, установка нового программного обеспечения, закупка ключей электронных цифровых подписей | I квартал 2015 | IVквартал 2015 | 46,0 | 43,94 | 43,94 |
| Мероприятия по созданию и развитию информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, защиты информации»  (Субсидии бюджетным учреждениям) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | **«Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг»** | | | | | 25,0 | 24,98 | 24,98 |
| 2.1 | Мероприятия по развитию деятельности предоставления муниципальных услуг  (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Заместитель Главы администрации Истоминского | Повышение доли граждан, получающих услуги в электронной форме | I квартал 2015 | IVквартал 2015 | 25,0 | 24,98 | 24,98 |
| Мероприятия по развитию деятельности предоставления муниципальных услуг Субсидии бюджетным учреждениям | сельского поселения |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по программе** |  |  |  |  | 71,0 | 68,92 | 68,92 |