|  |
| --- |
| axr_ar_bb_new |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
|  | **30.04.** | **2015 г.** |  |  |  |  |  |  |  | **№** | **111** |

Об утверждении отчета о реализации

 муниципальной программы
«Культура» Истоминского сельского поселения
за 2014 год

 В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 15.08.2013 г. № 284 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения Аксайского района:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Культура» Истоминского сельского поселения за 2014 год, согласно приложения к настоящему постановлению.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Истоминского сельского поселения А.И. Корниенко

Постановление вносит

Зам главы Моисеева О.Н.

Приложение

к постановлению Администрации

Истоминского сельского поселения

от 30.04. 2015 г . № 111

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Культура» Истоминского сельского поселения

по результатам за 2014 год

I. Основные результаты.

 На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусматривалось выделение средств в сумме 9802,9 тыс.рублей, фактически освоено в сумме 9800,6 тыс.рублей, в том числе:

из бюджета поселения 9802,9 тыс.руб., освоено 9800,6 тыс.рублей.

 В рамках реализации Программы проводились мероприятия направленные на:

 - улучшение мате­риально-тех­нической базы учреждений куль­туры;

 - развитие библиотечного дела;

 - развитие культурно-досуговой деятельности;

 Реализация основных мероприятий программы помогла решению следующих задач:

 сохранение культурного и исторического наследия Истоминского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Истоминского сельского поселения.

 Реализацией библиотечного обслуживания населения в поселении занимается МБУК ИСП «Дорожная СБ», библиотеки которой оснащены компьютерами, что, несомненно, сказывается на качестве обслуживания населения и увеличении количества пользователей. В библиотеках поселения планомерно выставляются выставки-подборки литературы самой разнообразной тематики с целью привлечения новых читателей.

 Объем средств освоен в полном объеме. Мероприятия выполнены.

 Расходы на создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки МБУК ИСП «Дорожная СБ» при оказании муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию населения позволило в 2014 году:

 увеличить количество пользователей до 1210 человек;

 выдать пользователям 58503 экземпляров книг;

 увеличить число посетителей массовых мероприятий в библиотеке до 8894 человек.

 Расходы на обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения МБУК «Дорожный СДК» при оказании муниципальной услуги по организации культурно - досуговых мероприятий позволили достичь в 2014 году следующих результатов:

количество проведенных мероприятий 388 в год;

охват населения в культурно - досуговых мероприятиях 3821 человек.

 На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Дорожный СДК» предусмотрено 6400,6 тыс. рублей, освоено 6400,6 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 процентов.

 В 2014 году на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Дорожная СБ» предусмотрено 2645,8 тыс. рублей, освоено 2645,8 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 процентов.

 Сведения о результатах реализации Муниципальной программы приведены в таблицах.

II. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Культура» Истоминского сельского поселения на 2014-2020 годы

| №п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | 2014год план | 2014год факт | Степень достижения целевых показателейКЦИi | Степень соответствия запланированному уровню затратКБЗi | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Количество посещений в библиотеках | человек | 2732 | 2737 | 1,1 | 1 |  |
| 1.2. | Количество книговыдач | экземпляров | 58497 | 58503 | 1,1 | 1 |  |
| 2.1 | Количество клубных формирований в учреждениях культуры | штук | 34 | 36 | 1,1 | 1 |  |
| 2.2 | Количество участников в культурно - досуговых формированиях | штук | 607 | 612 | 1,1 | 1 |  |
| 2.3 | Количество проведенных мероприятий | штук | 569 | 574 | 1,1 | 1 |  |

**Раздел 2. Сведения о реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм, программы**

 **«Культура» Истоминского сельского поселения на 2014-2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | Фактический срок | Результаты  | Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | Достигнутые  |
| **1. Подпрограмма «Развитие культуры. Сельские библиотеки»** |
| 1.1 | Муниципальное задание бюджетному учреждению | Администрация Истоминского сельского поселения;МБУК ИСП «Дорожная СБ». | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры. | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры. |  |
| 1.2. | Мероприятие по текущему ремонту муниципальных учреждений | Администрация Истоминского сельского поселения;МБУК ИСП «Дорожная СБ». | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; | создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; |  |
| 1.3 | Мероприятие по капитальному ремонту муниципальных учреждений | Администрация Истоминского сельского поселения;МБУК ИСП «Дорожная СБ». | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; | создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; |  |
| 1.4. | Расходы на комплектование книжного фонда библиотек | Администрация Истоминского сельского поселения;МБУК ИСП «Дорожная СБ». | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов |  |
| **2. Подпрограмма «Развитие культуры. Сельские дома культуры»** |
| 2.1 | Муниципальное задание бюджетному учреждению | Администрация Истоминского сельского поселения;МБУК ИСП «Дорожный СДК». | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры. | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры. |  |
| 2.2 | Мероприятия по текущему ремонту муниципальных учреждений культуры | Администрация Истоминского сельского поселения;МБУК ИСП «Дорожный СДК». | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; | создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; |  |
| 2.3 | Мероприятие по капитальному ремонту муниципальных учреждений | Администрация Истоминского сельского поселения;МБУК ИСП «Дорожный СДК». | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; | создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; |  |
| **3. Подпрограмма «Развитие культуры. Памятники»** |
| 3.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов культуры | Администрация Истоминского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | обеспечение сохранности внешнего вида мемориалов и памятников | обеспечение сохранности внешнего вида мемориалов и памятников |  |
| 3.2 | Мероприятия по капитальному ремонту памятников  | Администрация Истоминского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | улучшение технического состояния мемориалов и памятников | улучшение технического состояния мемориалов и памятников |  |

**Раздел 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию**

**муниципальной программы (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | Расходы ( тыс.руб) |
| ЦСР | ВР | Рз | Пр | 2014годплан | 2014Годфакт | % исполнения |
| Программа | «Культура» Истоминского сельского поселения | Зам. главы администрации | 020 0000 |  |  |  | 9802,9 | 9800,6 |  |
| Подпрограмма 1 |  «Развитие культуры. Сельские библиотеки» | Зам. главы администрации | 022 0000 |  |  |  | 2823,2 | 2822,3 | 100 |
|  | Муниципальное задание бюджетному учреждению | Зам. главы администрации | 0220059 |  |  |  | 2645,8 | 2644,9 | 100 |
|  | Мероприятие по текущему ремонту муниципальных учреждений | Зам. главы администрации | 0222450 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 100 |
|  | Мероприятие по капитальному ремонту муниципальных учреждений | Зам. главы администрации | 0222451 |  |  |  | 97,4 | 97,4 | 100 |
|  | Расходы на комплектование книжного фонда библиотек | Зам. главы администрации | 0210000 |  |  |  | 80,0 | 80,0 | 100 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие культуры. Сельские дома культуры» | Зам. главы администрации | 0210059 |  |  |  | 6979,7 | 6978,3 | 100 |
|  | Муниципальное задание бюджетному учреждению | Зам. главы администрации | 0212450 |  |  |  | 6400,6 | 6399,3 | 100 |
|  | Мероприятия по текущему ремонту муниципальных учреждений культуры | Зам. главы администрации | 0230000 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 100 |
|  | Мероприятие по капитальному ремонту муниципальных учреждений | Зам. главы администрации | 0232452 |  |  |  | 579,1 | 579,0 | 100 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие культуры. Памятники» | Зам. главы администрации | 0232462 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 100 |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов культуры | Зам. главы администрации | 020 0000 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 100 |
|  | Мероприятия по капитальному ремонту памятников  | Зам. главы администрации | 022 0000 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 100 |

**Раздел 4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование (краткое описание) внесенного в муниципальную программу изменения | Реквизиты постановлений о внесении изменений |
| **1** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 19.03.2014 г. № 79 |
| **2** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 22.05.2014 г. № 104 |
| **3** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 21.06.2014 г. № 124 |
| **4** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 13.08.2014 г. № 164 |
| **5** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 24.10.2014 г. № 263 |
| **6** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 30.10.2014 г. № 273 |
| **7** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 19.11.2014 г. № 281 |
| **8** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 30.12.2014 г. № 337 |

**Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации Программы**

 В 2015 году Программа реализуется в соответствии с Планом реализации муниципальной программы «Управление имуществом Истоминского сельского поселения» на 2015 год.