|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | | | | | |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | | | | | |
| 18 | 11 | 2015г. |  | № | 378 |
| х. Островского | | | | | |

О внесении изменений в план реализации

муниципальной программы «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения» на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 15.08.2013г. № 284 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», изменением бюджетных ассигнований,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» на 2015 год, согласно приложению.

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения.

3. Постановление № 310 от 21.09.2015г. «О внесении изменений в план реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» считать утратившим силу 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Истоминского

сельского поселения Л.Н. Флюта

Постановление вносит

ведущий специалист ЖКХ

Аракелян И.С.

Приложение к Постановлению

Главы Истоминского

сельского поселения

от 18.11.2015г. № 378

**План реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» на 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник программы | Срок реализации | Ожидаемый результат | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | | |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Истоминского сельского поселения | Х | Х | 928,3 | 0,0 | 928,3 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Ведущий специалист Аракелян И.С. | Х | Х | 928,3 | 0,0 | 928,3 |
| 3. | Основное мероприятие  1.1  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов ЖКХ | Ведущий специалист Аракелян И.С. | 31.12.2015г. | Исправное состояние объектов ЖКХ | 35,9 | 0,0 | 35,9 |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы: |  |  | Оплата взносов на капитальный ремонт муниципальных помещений в МКД |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие  1.2  Сопровождение программного обеспечения | Ведущий специалист Аракелян И.С. | 31.12.2015г. | Своевременное наполнение данных в информационной системе ИБ ЖКХ РФ | 21,5 | 0,0 | 21,5 |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы: |  |  | Заключение муниципального контракта на сопровождение программного обеспечения с ИБ ЖКХ РФ |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие  1.4  Расходы на приобретение жилищно-коммунальной техники | Ведущий специалист Аракелян И.С. |  | приобретение жилищно-коммунальной техники для нужд поселения | 844,3 | 0,0 | 844,3 |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы: |  |  | Заключение договора на на приобретение жилищно-коммунальной техники |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие  1.5  Уплата налога | Ведущий специалист Аракелян И.С. |  | Уплата налога на имущество | 26,6 | 0,0 | 26,6 |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы: |  |  | Уплата налога на имущество |  |  |  |

Глава Администрации Истоминского

сельского поселения Л.Н. Флюта