|  |
| --- |
| 111  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 30 | 12 |  2015г. |  | № | 537 |
| х. Островского |

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы «Комплексное

благоустройство территории

поселения» на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 15.08.2013г. № 284 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения от 19.08.2013г. № 145 «Об утверждении перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории Истоминского сельского поселения» на 2016 год, согласно приложению.

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Л.Н. Флюта

Постановление вносит

ведущий специалист ЖКХ

Аракелян И.С.

Приложение к Постановлению

Главы Администрации Истоминского

сельского поселения

от 30.12.2015г. № 537

**План реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории поселения» на 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник программы | Срок реализации | Ожидаемый результат | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Истоминского сельского поселения | Х | Х | 1595,8 | 0,0 | 1595,8 |
| 2. | **1. Подпрограмма «Развитие и содержание уличного освещения поселения»** | Начальник сектора ЖКХ и имущественных отношенийАракелян И.С. | Х | Х | 890,2 | 0,0 | 890,2 |
| 3. | Основное мероприятие1.1 Содержание сетей уличного освещения | Начальник сектора ЖКХ и имущественных отношенийАракелян И.С. | 31.12.2016г. | Заключениемуниципальныхконтрактов на энергоснабжение уличного освещения | 658,5 | 0,0 | 658,5 |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы: |  | 31.12.2016г. | Оплата за потребленную активную энергию |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие1.2 Ремонт сетей уличного освещения | Начальник сектора ЖКХ и имущественных отношенийАракелян И.С. | 31.12.2016г. | Заключениемуниципальныхконтрактов на ремонт сетей уличного освещения | 231,7 | 0,0 | 231,7 |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы: |  |  | Исправное состояние и бесперебойная работа уличного освещения |  |  |  |
| 7. | **2. Подпрограмма** **«Озеленение и благоустройство территории поселения»** | Начальник сектора ЖКХ и имущественных отношенийАракелян И.С. | Х | Х | 575,2 | 0,0 | 575,2 |
| 8.  | Основное мероприятие2.1Озеленение территории поселения | Начальник сектора ЖКХ и имущественных отношенийАракелян И.С. | 31.12.2016г. |  Содержание зеленых насаждений поселения, посадка и обрезка деревьев, кустарников.  | 161,8 | 0,0 | 161,8 |
| 9.  | Контрольное событие муниципальной программы: |  | 31.12.2016г. | Санитарное состояние зеленых насаждений поселения  |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие2.2 благоустройство территории поселения |  | 31.12.2016г. | Работы по уборке территории поселения от мусора, покос травы. | 413,4 | 0,0 | 413,4 |
| 11. | Контрольное событие муниципальной программы: |  | 31.12.2016г. | Состояние территории поселения в санитарном порядке. |  |  |  |
| 12. | **3. Подпрограмма «Благоустройство муниципальных кладбищ поселения»** | Начальник сектора ЖКХ и имущественных отношенийАракелян И.С. | Х | Х | 130,4 | 0,0 | 130,4 |
| 13. | Основное мероприятие3.1 работы по благоустройству |  | 31.12.2016г. | Содержание территорий муниципальных кладбищ в санитарном порядке. | 130,4 | 0,0 | 130,4 |
| 14. | Контрольное событие муниципальной программы: |  | 31.12.2016г. | Состояние территории кладбищ поселения в санитарном порядке. |  |  |  |

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Л.Н. Флюта

Исп. Аракелян И.С.

88635049399