|  |
| --- |
| 111  |
|  **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
|  30.12. 2015 г. |  |  № 543 |
|  х. Островского |

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

на 2016г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 15.08.2013г. № 284 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», с изменением бюджетных ассигнований.-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Истоминского сельского поселения на 2016 год, согласно приложению.

 2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Истоминского сельского поселения Р.Ф. Жигулину.

Глава администрации Истоминского

сельского поселения Л.Н.Флюта

Постановление вносит

Специалист 1 кат.

Баделина К.А.

Приложение к Постановлению

Администрации Истоминского

сельского поселения

от 30.12.2015 г. № 543

**План реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Истоминского сельского поселения на 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник программы | Срок реализации | Ожидаемый результат | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
| Итого по муниципальной программе |  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | АдминистрацияИстоминского сельского поселения | 2016 год | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах | 1241,6 |  | 1241,6 |
| Подпрограмма 1  |  Противопожарная безопасность» | Администрация Истоминского сельского поселения | 2016 год | Организация эффективной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности | 892,3 |  | 892,3 |
| Основные мероприятия 2.1  | Мероприятие по обеспечению пожарной безопасности  | Администрация Истоминского сельского поселения | 31.12.2016г. | Полномочия преданы Администрации Аксайского района | 5,2 |  | 5,2 |
| Основные мероприятия2.2 | Иные межбюджетные трансферты на создание, содержание и организацию деятельности муниципальной пожарной команды на территории поселения | Администрация Истоминского сельского поселения | 31.12.2016 г. | Полномочия преданы Администрации Аксайского района  | 887,1 |  | 887,1 |
| 3.Подпрограмма 2  | «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Истоминского сельского поселения | 31.12.2016 г. | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 349,3 |  | 349.3 |
| 3.1 Основные мероприятия | Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | Администрация Истоминского сельского поселения | 31.12.2016г. | Полномочия преданы Администрации Аксайского района | 14,8 |  | 14,8 |
| 3.2 Основные мероприятия | Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий по организации деятельности и содержанию муниципального бюджетного учреждения Аксайского района «Управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | Администрация Истоминского сельского поселения | 31.12.2016г. | Полномочия преданы Администрации Аксайского района | 334,5 |  | 334,5 |

Глава администрации

Истоминского сельского поселения Л.Н. Флюта

Исп. К.А. Баделина