|  |
| --- |
| 111 |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
|  24.02 .02. | 2015 г**.** |  |  |  |  |  |  |  | № | 69 |
| х. Островского |
| «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2014 год» |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением администрации Истоминского сельского поселения № 284 от 15.08.2013г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» Истоминского сельского поселения за 2014 год и эффективности использования финансовых средств согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Истоминского

 сельского поселения А.И. Корниенко

Постановление вносит

ведущий специалист по ЖКХ

Аракелян И.С.

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

за 2014 год»

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения Аксайского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 31.12.2013 № 444. На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрено средств бюджета 242,5 тыс. рублей. Заключено 5 контрактов на общую сумму 242,2 тыс. рублей или 100 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Кассовое исполнение составило 242,2 тыс. рублей или 100 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Производство работ осуществляется в соответствии с графиком работ согласно заключенных муниципальных контрактов. Ответственным исполнителем является Администрация Истоминского сельского поселения в лице ведущего специалиста по ЖКХ Аракелян Ирины Сергеевны.

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее Подпрограмма 1);

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 15.08.2013 № 284 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 30.12.2013 № 464 утвержден план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014 год.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2014 год предусмотрено 242,5 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2014 года заключен 5 муниципальных контрактов на сумму 242,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 242,2 тыс. рублей или ­­­­­100 %.

Из 6 мероприятий Подпрограммы 1 исполнено 6 мероприятий:

Срок исполнения по всем 6 мероприятиям Подпрограммы 1 наступил.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» обеспечено 100% исполнение всех запланированных мероприятий до окончания срока их исполнения в 2014 году.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2014 год представлен в приложении к пояснительной информации.

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

 **«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения"**

**с 01.01.2014 г. по 31.12.2014г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%98%D0%A0%D0%90%5C%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%5C%D0%9E%D0%9A%20%D0%96%D0%9A%D0%A3%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.docx#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%98%D0%A0%D0%90%5C%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%5C%D0%9E%D0%9A%20%D0%96%D0%9A%D0%A3%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Истоминского сельского поселения» |
|  | Основное мероприятие | Администрация Истоминского сельского поселения |  | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 242,5 | 242,2 | 5 |
| 1.1 | Расходы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. | Уплата взносов на капитальный ремонт муниципальных помещений в многоквартирных домах | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 31,5 | 31,5 | 1 |
| 1.2 | Расходы на ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. | Проведение ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 22,2 | 22,2 | 1 |
| 1.3 | Расходы на сопровождение программного обеспечения | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. | Своевременное наполнение данных ИБ ЖКХ РФ | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 21,5 | 21,5 | 1 |
| 1.4 | Расходы на разработку схем сетей водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Истоминского сельского поселения | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С.  | Инвентаризация объектов ВКХ | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 97,3 | 97,3 | 1 |
| 1.5 | Реализация направления расходов (уплата налогов) | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С.  | Уплата налога на имущество | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 40,0 | 39,7 | 0 |
| 1.6 | Расходы на разработку схем сетей теплоснабжения Истоминского сельского поселения | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. | Разработка схем сетей теплоснабжения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 30,0 | 30,0 | 1 |

Глава Истоминского

сельского поселения А.И. Корниенко