РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АКСАЙСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ИСТОМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2015 № 94

х.Островского

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и

противодействие преступности» за 2014 год

 В соответствии с Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 284 от 15.08.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением № 285 от 16.08.2013 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2014 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Истоминского сельского поселения А. И. Корниенко

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Истоминского

сельского поселения №

от 23.04.2015 г

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

В 2014 году на финансирование и освоение программных мероприятий в Программе предусмотрены средства местного бюджета в сумме 66.3 тыс.руб. .

Отчет о результатах реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» согласно приложений:

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Истоминского сельского поселения» отчетный период 12 мес. 2014 г.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Истоминскому сельскому поселению

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

Сведения об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Истоминского сельского поселения» за 2014 год

***Отчет***

 ***об исполнении плана реализации муниципальной программы:***

 ***«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Истоминского сельского поселения»***

 ***За 2014 г***.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Истоминского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%202012%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%95%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%94%2C%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5C2013%20%D0%93%D0%9E%D0%94%5C%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202013%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF.%E2%84%9633%20%D0%BE%D1%82%2004.09.2013%20%D0%9E%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Противодействие коррупции в Истоминском сельском поселении»  |
| 1.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  | 66.3 | 66259 | 66259 |
|  | совершенствование пра​вового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация сельского поселения | формирование эффективной муниципальной политики на тер­ритории Истоминского сельского поселения по про­тиводействию коррупции  | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. |   |   |   |
| 1.2 | Основное мероприятие оптимизация функциони­рования системы проти­водействия коррупции  | Администрация сельского поселения |  | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | антикоррупционная экс­пертиза нормативных правовых актов Администрации Истоминского сельского поселения и их проек­тов | Администрация сельского поселения |  | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 |  организация проведения мониторингов обще­ственного мнения по во­просам проявления кор­рупции, коррупциогенно­сти и эффективности мер антикоррупционной направленности в Истоминском сельском поселении | Администрация сельского поселения |  | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Основное мероприятие создание условий для снижения правового ни­гилизма населения, фор­мирование антикорруп­ционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведе­нию | Администрация сельского поселения |  | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 |  мероприятия по просве­щению, обучению и вос­питанию по вопросам противодействия корруп­ции | Администрация сельского поселения |  | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 |  обеспечение прозрачно­сти деятельности ор­ганов местного само­управления Истоминского сельского поселения | Администрация сельского поселения |  | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Истоминском сельском поселении» |
| 2.1  | Основное мероприятие  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация сельского поселения | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного со­знания и поведе­ния молодёжи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Основное мероприятиеантитеррористическая защищённость объектов  | Администрация сельского поселения |  | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятия по устройству ограждений территории объектов муниципального образования | Администрация сельского поселения |  | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Мероприятие по устройству видеонаблюдения за территорией объектов муниципального образования | Администрация сельского поселения |  | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту» |
| 3.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организационно-управленческие меры | Администрация Истоминского сельского поселения | формирование эффективной муниципаль­ной политики на тер­ритории Истоминского сельского поселения в сфере противо­дей­ствия неза­кон­ному обороту наркотических средств, психо­тропных ве­ществ и профи­лактики нарко­мании на ос­нове периоди­ческого уточне­ния реальной наркоситуации | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | организационно-управ­ленческие меры | Заместитель Главы администрации Истоминского сельского пос. |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | меры по общей профи­лактике наркомании, формированию анти­наркотического миро­воз­зрения | Заместитель Главы администрации Истоминского сельского пос. |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Контрольное событиепрограммы  |  |  | X |  30.11.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

***Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен­ного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Истоминском сельском поселении | процент | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции » |
| 1.1 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и му­ниципального управления» | человек | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мне­ния, удовлетворенных информа­ционной открытостью деятельно­сти Администрации Истоминского сельского поселения | процент | 50,2 | 55,0 | 59,0 |  |
| Подпрограмма 2 . «Профилактика экстремизма и терроризма » |
| 2.1 | количество граждан участвующих в охране общественного правопорядка и являющихся членами добровольной народной дружины поселения | человек | 20 | 20 | 20 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

***Сведения***

***о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реа лизации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции »  |
| 1.1 | мероприятие по изданию и размещению нормативно-правовых актов муниципального образования в печатных изданиях и сети Интернет | Администрация Истоминского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | формирование эффективной муниципальной политики на тер­ритории Истоминского сельского поселения по про­тиводействию коррупции | формирование эффективной муниципальной политики на тер­ритории Истоминского сельского поселения по про­тиводействию коррупции |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма » |
| 2.1 | информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Истоминского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного со­знания и поведе­ния молодёжи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного со­знания и поведе­ния молодёжи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения |  |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту» |
| 3,1 | Организационно-управленческие меры | Администрация Истоминского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | формирование эффективной муниципаль­ной политики на тер­ритории Истоминского сельского поселения в сфере противо­дей­ствия неза­кон­ному обороту наркотических средств, психо­тропных ве­ществ и профи­лактики нарко­мании на ос­нове периоди­ческого уточне­ния реальной наркоситуации | формирование эффективной муниципаль­ной политики на тер­ритории Истоминского сельского поселения в сфере противо­дей­ствия неза­кон­ному обороту наркотических средств, психо­тропных ве­ществ и профи­лактики нарко­мании на ос­нове периоди­ческого уточне­ния реальной наркоситуации |  |

***Оценка результатов реализации мер правового регулирования***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид акта | Основные  положения | Ответственный  исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации;причины отклонений) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой «обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  |
| 1  | Решение «О бюджете Истоминского сельского поселения Шолоховского района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» № 54 от 23.12.2013 г» | На реализацию Программы в 2014 г выделено 4,4тыс.руб. | Администрация Истоминского сельского поселения | 2014-2020 | 01.01.201431.12.2014 | степень достижения поставленных целей достигнута |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |
| 1 | - | - | - | - | X | X |
| 2 | - | - | - | - | X | X |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с [таблицей 4](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CUser%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%202015%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%202014%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202014%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2050%20%D0%BE%D1%82%2023.04.2015%20%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%5B1%5D.doc#Par580) муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

***Сведения***

***об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета***

***и внебюджетных источников на реализацию***

***муниципальной программы «Обеспечение обще­ственного порядка и противодействие кор­рупции» за 2014 г.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  | Обеспечение обще­ственного порядка и противодействие кор­рупции  | всего  | 66.3 | 66.259 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 66.3 | 66.259 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1  | Противодействие коррупции в  | всего  | 66.3 | 66.259 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 66.3 | 66.259 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | мероприятие по изданию и размещению нормативно-правовых актов муниципального образования в печатных изданиях и сети Интернет | всего  | 66.3 | 66.259 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 66.3 | 66.259 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Профилактика экс­тремизма и терро­ризма  | всего  | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму | всего  | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту» | всего  | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Организационно-управленческие меры | всего  | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

***Оценка эффективности реализации Программы.***

 Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

 Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: использования денежных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств

В 2014 средства на реализацию Программы предусмотрены средства местного бюджета в сумме 66.3 тыс.руб.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

 местный бюджет – 66.3 тыс. рублей / 66.259 тыс. рублей x 100% =99,938%

Оценка эффективности Программы согласно приложений:

* Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Истоминского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;
* Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Истоминского сельского поселения в отчетном году;
* Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Истоминского сельского поселения
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Истоминского сельского поселения в отчетном году;
* Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Истоминского сельского поселения в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| ***Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Истоминского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном годуОбеспечение общественного порядка и противодействие преступности Истоминского сельского поселения*** ***(наименование программы)*** |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Мероприятия по изданию и размещению правовых актов муниципального образования в печатных изданиях и на Интернет сети | 66.3  | 66259  | 0,41  | 0,0  |
| информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму | 0.0  | 0.0  | 0,0  | 0,0  |
| Организационно-управленческие меры | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

***Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Истоминского сельского поселенияв отчетном годуОбеспечение общественного порядка и противодействие преступности Истоминского сельского поселения (наименование программы)*** |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| сумма(тыс. рублей)(+), (-) | причины перераспределения |
| Мероприятия по изданию и размещению правовых актов муниципального образования в печатных изданиях и на Интернет сети | - | - | - |
| информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму | - | - | - |
| Организационно-управленческие меры | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |
| ***Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Истоминского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Истоминского сельского поселения в отчетном годуОбеспечение общественного порядка и противодействие преступности Истоминского сельского поселения*** ***(наименование программы)*** |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | Объем фактических расходов |
| федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Мероприятия по изданию и размещению правовых актов муниципального образования в печатных изданиях и на Интернет сети | - | - | - | - | - | - |
| информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму | - | - | - | - | - | - |
| Организационно-управленческие меры | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \* в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |

|  |
| --- |
| ***Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Истоминского сельского поселения в отчетном годуОбеспечение общественного порядка и противодействие преступности Истоминского сельского поселения (наименование программы)*** |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов местного бюджета |
| областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Мероприятия по изданию и размещению правовых актов муниципального образования в печатных изданиях и на Интернет сети | - | - | - | - | - | - |
| информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму | - | - | - | - | - | - |
| Организационно-управленческие меры | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| \* В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |

 Зам. Главы О.Н. Моисеева