|  |
| --- |
|  Описание: Описание: axr_ar_bb_new |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 28 | апреля | 2016 г**.** |  |  |  |  |  |  |  | № | 173 |
| х. Островского |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Региональная политика» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам работы за 2015 год |

В соответствии с Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 284 от 15.08.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением № 285 от 16.08.2013 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Региональная политика» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам работы за 2015 год .
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Истоминского сельского поселения.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на Заместителя Главы администрации Истоминского сельского поселения Р.Ф.Жигулину

Глава Администрации

 Истоминского сельского поселения Л.Н.Флюта

*Постановление вносит*

*заместитель Главы Администрации*

 *Истоминского сельского поселения Жигулина Р.Ф.*

**Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

***1.1. Основные результаты, достигнутые за отчетный период.***

 Муниципальная программа «Региональная политика (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 16 декабря 2013 г. № 430

 Современные условия развития общества обуславливают необходимость применения инновационных подходов в системе управления и организации функционирования муниципальной службы, эффективность которой зависит от компетентности ее кадрового состава, способного творчески решать сложные задачи социально-экономического развития поселения.

 Постоянно совершенствуется система подготовки кадров Истоминского сельского поселения. Муниципальные служащие Истоминского сельского поселения активно участвуют в процессе подготовки кадров с использованием ресурсов Информационно-образовательного портала подготовки кадров государственного и муниципального управления.

 В рамках подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Истоминском сельском поселении» на реализацию программных мероприятий в 2015 году выделялось 21.5 тыс. рублей. По итогам 2015 года на реализацию программных мероприятий программы «региональная политика» истрачено 21.5 тыс. рублей.

Специалисты Администрации приняли участие в онлайн-семинаре «имущественные отношения», прошли дополнительное образование по программе «Управление земельно-имущественными отношениями».

***1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей Программы.***

 Задача обеспечения дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих;

решалась за счет:

- участия в семинарах, прохождения курсов повышения квалификации

 Задача совершенствования правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы

решалась за счет:

приведения нормативно-правовых актов администрации Истоминского сельского поселения в соответствие в связи с изменениями законодательства.

Анализ реализации Программы, проведённый в соответствии с Методикой, показал, что Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***1.3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Региональная политика», подпрограмм муниципальной программы «Региональная политика», оценка эффективности Программы.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения |
| 2014год | 2015Год план | 2015Годфакт | Степень достижения целевых показателейКЦИi | Степень соответствия запланированному уровню затратКБЗi | Причины невыполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления Истоминского сельского поселения | проценты | 38,1 | 35,6 | 39 | 1 | Без финансирования |  |
| 2 | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | проценты | 50 | 10 | 44 | 4,4 | 1 |  |
| 3 | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | 0,0 | 14 | 0 | 0 | Без финансирования | Нет вакансий |
| 4 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | 0,0 | 8,0 | 0 | 0 | Без финансирования | Нет вакансий  |
| 5 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | 0 | 10 | 11 | 1,1 | Без финансирования | Нет вакансий  |
| 6 | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, которые содержат показатели результативности | проценты | 55 | 100 | 100 | 1 | Без финансирования Без финансирования |  |
| 6 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 89,0 | 95 | 89,0 | 0,9 | Без финансирования | Поступили в высшие учебные заведения, но ещё не получили диплом о высшем образовании |

**Раздел 2. Сведения о реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм**

**Программы «Региональная политика».**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | Фактический срок | Результаты  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | Достигнутые  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма. «Развитие муниципальной службы в Истоминском сельском поселении» |
| 1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Заместитель Главы администрации Истоминского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Приведение НПА в соответствие с действующим законодательством. | Приняты НПА  |  |
| 1.2. | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Заместитель Главы администрации Истоминского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Истоминского сельского поселения. | Прошли обучение 4 муниципальных служащих |  |
| 1.3 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Заместитель Главы администрации Истоминского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Повышение привлекательности муниципальной службы. | В апреле 2015 года проводился «День открытых дверей» для уч-ся старших классов МБОУ Истоминского сельского поселения |  |
| 1.4. | Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | Заместитель Главы администрации Истоминского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |  | Утверждён список кандидатов в муниципальный кадровый резерв. |  |
| 1.5 | Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | Заместитель Главы администрации Истоминского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. | Организована еженедельная учёба муниципальных служащих. |  |

**Раздел 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию**

**муниципальной программы (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%5CDesktop%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%BE%D0%B8%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%20201%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.docx#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%5CDesktop%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%BE%D0%B8%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%20201%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **1.Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Истоминском сельском поселении»** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1  | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы в рамках подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы «муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Региональная политика» (Иные закупки товаров. Работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Заместитель Главы администрации Истоминского сельского поселения | Принятие нормативно правовых актов по вопросам муниципальной службы. | В течении года | Декабрь 2015 | 0,0Без финансирования | 0,0 | 0,0 |
| 1.2  | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих должности муниципальной службы в рамках подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Региональная политика» (Иные закупки товаров. Работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Заместитель Главы администрации Истоминского сельского поселения | Специалисты Администрации приняли участие в онлайн-семинаре «имущественные отношения», прошли дополнительное образование по программе «Управление земельно-имущественными отношениями». | 4 квартал 2015 г. | Декабрь 2015 | 21,5 | 21,4 | 21,4 |
| 1.3  | Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом в рамках подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Региональная политика» (Иные закупки товаров. Работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Заместитель Главы администрации Истоминского сельского поселения | Формирование кадрового резерва | В течении года | Декабрь 2015 | 0,0Без финансирования | 0,0 | 0,0 |

**Раздел 4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование (краткое описание) внесенного в муниципальную программу изменения | Реквизиты постановлений о внесении изменений |
| **1** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации Истоминского сельского поселения № 131 от 13.06.2015 |
| **2** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации Истоминского сельского поселения № 341-1 от 22.10.2015 |
| **3** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации Истоминского сельского поселения № 384-1 от 19.11.2015 |
| **4** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации Истоминского сельского поселения№ 498 от 30.12.2015  |

**Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации Программы**

 В 2016 году Программа реализуется в соответствии с Планом реализации муниципальной программы «Региональная политика (2014-2020 годы)», подготовленным в соответствии с изменениями, внесенными в Постановление Администрации от 16 декабря 2013 г. № 310 Постановлением Администрации от 30 декабря 2015 г. № 498