|  |
| --- |
|  |
|  АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 16 февраля 2016г. х. Островского № 67 |
| Об утверждении отчета о плане реализации муниципальной программы «Управление имуществом Истоминского сельскогопоселения» за 2015 год |

В соответствии с Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 284 от 15.08.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением № 285 от 16.08.2013 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о плане реализации муниципальной программы «Управление имуществом Истоминского сельского поселения» за 2015 года.
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Истоминского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Л.Н. Флюта

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление имуществом Истоминского сельского поселения»

за 2015г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%97%D0%B0%D0%BC%5CDesktop%5C%D0%BC%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%BE%D0%B8%5C1%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202014%5C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.docx#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%97%D0%B0%D0%BC%5CDesktop%5C%D0%BC%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%BE%D0%B8%5C1%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202014%5C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **1. Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации»** | 606,4 | 586,2 | 586,2 |
| 1.1  | Мероприятия по подготовке и проведению государственной регистрации права на объекты муниципального имущества | Старший инспектор/Тарзян А.О. | - | I квартал 2015 | IVквартал 2015 | 115,4 | 105,2 | 105,2 |
| 1.2 | Мероприятия по подготовке и продажи муниципального имущества | Старший инспектор/Тарзян А.О. | - | I квартал 2015 | IVквартал 2015 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| 1.3 | Мероприятия по постановке земельных участков на кадастровый учет, государственную регистрацию прав на земельные участки | Старший инспектор/Тарзян А.О. | - | I квартал 2015 | IVквартал 2015 | 460,0 | 450,0 | 450,0 |
| 1.4 | Мероприятия по расширению числа муниципальных услуг в отношении объектов муниципальной собственности в электронной форме | Старший инспектор/Тарзян А.О. | - | I квартал 2015 | IVквартал 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Мероприятия по подготовке и передаче в аренду муниципального имущества | Старший инспектор/Тарзян А.О. | - | I квартал 2015 | IVквартал 2015 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.6 | Мероприятия по подготовке и приватизации муниципального имущества | Старший инспектор/Тарзян А.О. | - | I квартал 2015 | IVквартал 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |