|  |
| --- |
|  |
| **РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АКСАЙСКИЙ РАЙОН****АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ**х. Островского |
|  17 июль | 2019г**.** |  |  |  |  |  |  |  | № |  151 |
|  |
| «Об утверждении отчета об исполненииплана реализации муниципальной программыИстоминского сельского поселения«Содействия занятости населения» за 6 месяцев 2019год. |
|  |

 В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения» и постановления администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения.

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда» Истоминского сельского поселения за 6 месяцев 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Истоминское сельское поселение» в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина

Постановление вносит

старший инспектор Павлова С.С.

 **Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Содействия занятости населения»

за 6 месяцев 2019 год»

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения Аксайского района «Содействия занятости населения» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 12.11.2018г. №246. На Реализацию муниципальной программы за I квартал 2019 года предусмотрено средств местного бюджета 0,0.тыс. рублей.

 Основной целью Программы является определение действий, позволяющих смягчить последствия долговременной безработицы, содействующих временному трудоустройству населения, эффективной целевой поддержке лиц, ищущих работу.

В ходе осуществления программных мероприятий по содействию гражданам в трудоустройстве, а работодателям – в подборе необходимых работников, было обеспечено трудоустройство на постоянной и временной основе **0** человек из числа безработных и ищущих работу граждан. Организация общественных работ позволит обеспечить временную занятость  **0** граждан, обратившихся  в службу занятости.

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.12.2018г. № 299 утвержден план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Содействия занятости населения» на 2019год.

Приложение

 к постановлению администрации

Истоминского сельского поселения

 от 17.07.2019г. № 151

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Содействия занятости населения» за отчетный период I полугодие 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%2018%D0%B3%5C%D0%94%D0%A1%2002.07.2019%20%E2%84%96122.doc#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](file:///D%3A%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%2018%D0%B3%5C%D0%94%D0%A1%2002.07.2019%20%E2%84%96122.doc#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 3 4 5 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|   | **Подпрограмма «Адаптация объектов Истоминского сельского поселения для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие:Мероприятие по формированию паспортов доступности  | старший инспекторПавлова С.С. | Количество зданий, на которые сформированы паспорта доступности | 01.01.2019 | 01.07.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие:Мероприятие по приспособлению входных групп, лестниц. пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий | старший инспекторПавлова С.С | Количество зданий приспособленные согласно паспортов доступности | 01.01.2019 | 01.07.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы приспособление путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, входных групп, лестниц, пандусных съездов, санитарно-гигиенических помещений прилегающих территорий | старший инспекторПавлова С.С. |  | 01.01.2019  | 01.07.2019 | - | - | - |   |