

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОСВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2020 х. Островского № 47

Об утверждении отчета по плану реализации

муниципальной программы Истоминского

сельского поселения «Молодёжь»

по итогам 2019 года.

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет по плану реализации муниципальной программы «Молодежь» Истоминского сельского поселения по итогам 2019 года, согласно приложению. согласно приложению № 1.

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О. А. Калинина

Постановление вносит

Заместитель главы Администрации

Истоминского сельского поселения

.

Приложение №1

К постановлению Администрации

Истоминского сельского поселения

От 06.03.2020 года № 47

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**«Молодежь» за отчетный период 1 год 2019 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименования основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | оды бюджета | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объем неосвоенных средств, причины их не освоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  **Подпрограмма 1.** «Поддержка молодежных инициатив» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив  | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 |  **Подпрограмма 2. «**Формирование патриотизма в молодежной среде» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.1Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическо­му воспитанию молодых людей | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения |  | 01.01.2019 | 31.12.2019  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина