

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОСВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2019 № 132

х. Островского

Об утверждении отчета по плану реализации

муниципальной программы Истоминского

сельского поселения «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по итогам 1 полугодия 2019 года.

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет по плану реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Истоминского сельского поселения по итогам 1 полугодия, согласно приложению № 1.

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина

Постановление вносит

Заместитель главы Администрации

Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Приложение №1

К постановлению Администрации

Истоминского сельского поселения

от 05.07.2019 года № 132

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный период 1 полугодие 2019 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименования основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | | Результат реализации (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | | оды бюджета | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | Объем неосвоенных средств, причины их не освоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность»** | | | | | | | | | 895,2 | 895,2 | 446,3 | 448,9 /исполнение запланировано на 2 полугодие |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Иные межбюджетные трансферты на создание, содержание и организацию деятельности муниципальной пожарной команды на территории поселения | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | |  | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 895,2 | 895,2 | 446,3 | 448,9 /исполнение запланировано на 2 полугодие |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  Дооснащение необходимым снаряжением для тушения и ликвидации ландшафтных пожаров | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | |  | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | **Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций»** | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.1  Создание резерва средств на устранение последствий, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера | | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | |  | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1 | **Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций»** | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.1  Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | |  | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |