****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

19.03.2020 х. Островского № 65

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Культура»

За 2019 год.

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения», в связи с изменением объема бюджетных ассигнований, -

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Культура» за 2019 год согласно приложению.

2. Данное постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации Истоминского сельского поселения |  | О. А. Калинина |

Проект постановления подготовил

Заместитель главы Администрации

Истоминского сельского поселения

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению Администрации  Истоминского сельского поселения  от 19.03.2020 года № 65  ОТЧЕТ  о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Культура» за 2019 год |

Раздел 1**.** Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год муниципальной программы Истоминского сельского поселения «*Культура*», утверждённой распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.11.2018 года № 272(далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий,в результате которых:

- Увеличена численность населения, охваченного культурным досугом и отдыхом

- Проведено в 2018 году 807 мероприятий в 2019 году 809 мероприятий;

- Проведен текущий ремонт в 2019 году всех четырех памятников.

- Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт двух памятников х. Истомино и п. Дорожный

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ[[1]](#footnote-1) и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1 «Сельские дома культуры», предусмотрена реализация семи основных мероприятий, и одно контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений Истоминского» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2. «Мероприятия по обеспечению организации и проведения торжественных, массовых, конкурсных мероприятий, фестивалей в области культуры» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.3 «Расходы на повышения оплаты труда работников, учреждений культуры» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия по организации и проведению независимой оценки качества на оказание услуг организации в сфере культуры» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятия 1.5 «Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятия 1.6 «Расходы на определение стоимости проектно-сметной документации на строительство здания СДК» выполнено в полном объеме.

Основные мероприятия 1.7 «Расходы на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)» выполнено в полном объеме.

По подпрограмме 2 «Памятники» предусмотрено выполнение контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки три, с нарушением срока – ноль; не достигнуто – ноль.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы

В 2019 году на ход реализации муниципальной программы оказывали

влияние следующие факторы:

Основным фактором, позитивно повлиявшим на ход реализации муниципальные программы, является выделение средств областного и федерального бюджетов на реализацию мероприятий в сфере культурно-досуговой деятельности.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 6933,0 тыс. рублей, рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 13,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного и федерального бюджета –   
100,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 6833,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 54,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Истоминского сельского поселения от 25.12.2018 №144 \_«О бюджете Истоминского сельского поселения Аксайского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 6933,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 6933,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 6833,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов –   
100,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 6922,5тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 13,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета -87,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 6822,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 52,2 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения   
и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил \_10,5 тыс. рублей, из них: 10,5 тыс. рублей – в связи с экономией, образовавшейся при заключении договоров);

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении   
значений показателей муниципальной   
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальными программами предусмотрено четыре показателя, по три из которых фактически значения соответствуют плановым, по одним показателям фактические значения превышают плановые, по ноль показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Количество культурно-досуговых мероприятий» – плановое значение-100, фактическое значение -100%

Показатель 2 «Количество клубных формирований» – плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%

Показатель 1.1 «Доля клубных формирований для детей» – плановое значение - 40%, фактическое значение - 45%

Показатель 1.2 «Находящиеся в удовлетворительном состоянии, не требующих противоаварийных и восстановительных работ памятники павшим в ВОВ» – плановое значение -100% , фактическое значение -100%

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки   
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 –1,25;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (значения для расчета), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,  
составляет 1, что характеризует высокий.уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1,0 (плановое значение -9 фактическое значение - 9).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения   
оценивается как отношение фактически произведенных   
в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

6933,0 тыс. рублей / 6922,5тыс. рублей = 1,0

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом[[2]](#footnote-2):

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей   
реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Культура» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ,

а также контрольных событий муниципальной программы

за 20\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <1> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Подпрограмма 1 «Сельские дома культуры»** |  | 31.12.2030 | 1.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений Истоминкого сельского поселения |  |  |  |  | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальное задания МБУК ИСП «Дорожный СДК», процент исполнения – 100,0 процентов | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальное задания МБУК ИСП «Дорожный СДК», процент исполнения – 100,0 процентов |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по обеспечению организации и проведения торжественных ,массовых ,конкурсных мероприятий, фестивалей в области культуры |  |  |  |  | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | увеличение численности населения, охваченного культурным досугом и отдыхом проведено в 2018 году 807 мероприятий в 2019 году 809 мероприятий |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 Расходы на повышения оплаты труда работников, учреждений культуры |  |  |  |  | создание условий для выполнения работников культуры своих полномочий. | Созданы условий для выполнения работников культуры своих полномочий процент исполнения – 100,0 процентов |  |
|  | Основное мероприятие 1.4  Мероприятия по организации и проведению независимой оценки качества на оказание услуг организации в сфере культуры |  |  | Х |  | Повышения качества деятельности работников культуры. | Повышения качества деятельности работников культуры. |  |
|  | Основное мероприятия 1.5  Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры |  |
|  | Основное мероприятия 1.6  Расходы на определение стоимости проектно-сметной документации на строительство здания СДК |  |  |  |  | разработка проектной документации для строительства здания СДК | Определена стоимости проектно-сметной документации на строительство здания СДК |  |
|  | Основные мероприятия 1.7 Расходы на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) |  |  |  |  | Грант приобретение музыкального оборудования | Получен грант приобретение музыкального оборудования |  |
|  | Контрольное событие 1.:  Проведение культурно-досуговых мероприятий |  |  |  |  | увеличение численности населения, охваченного культурным досугом и отдыхом проведено в 2018 году 807 мероприятий в 2019 году 809 мероприятий | В связи с увеличением мероприятий численность населения, охваченного культурным досугом и отдыхом увеличена ( в 2018 году 807 мероприятий в 2019 году 809 мероприятий) |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Памятники»** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1  Мероприятия по содержанию и текущему ремонту памятников |  |  |  |  | Удовлетворительное состояние памятников павшим в ВОВ | В связи с текущем ремонтом проведенном в 2019 году всех памятников состояние памятников павшим в ВОВ хорошее |  |
|  | Основное мероприятие 2.2  Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятников ВОВ |  |  | Х |  | Капитальный ремонт памятников | Разработана проектно-сметная документация на ремонт памятников ВОВ в х. Истомино и п. Дорожный |  |
|  | Контрольное событие 2 :  Проведения текущего ремонта памятников |  |  |  |  | Проведен текущий ремонт в 2019 году всех четырех памятников. Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт двух памятников х. Истомино и п. Дорожный | Проведен текущий ремонт в 2019 году всех четырех памятников. Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт двух памятников х. Истомино и п. Дорожный |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Культура» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Подпрограмма «Сельские дома культуры»** | Всего | 6974,1 | 6919,9 | 6951,6 |
| бюджет поселения | 6819,9 | 6819,9 | 6797,4 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| - федерального бюджета | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
| внебюджетные источники | 54,2 | Х | 54,2 |
| Основное мероприятие 1.1  Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений Истоминского сельского поселения | Всего | 5869,8 | 5820,4 | 5869,8 |
| бюджет поселения | 5820,4 | 5820,4 | 5820,4 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники | 49,4 | Х | 49,4 |
| Основное мероприятие 1.2  Мероприятия по обеспечению организации и проведения торжественных, массовых, конкурсных мероприятий, фестивалей в области культуры | Всего, | 304,8 | 300,0 | 297,4 |
| бюджет поселения | 300,0 | 300,0 | 297,4 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники | 4,8 |  | 4,8 |
| Основное мероприятие 1.3  Расходы на повышения оплаты труда работников, учреждений культуры | Всего, | 620,5 | 620,5 | 620,5 |
| бюджет поселения | 620,5 | 620,5 | 620,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.4  Мероприятия по организации и проведению независимой оценки качества на оказание услуг организации в сфере культуры | Всего, | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| бюджет поселения | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятия 1.5  Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | Всего, | 27,0 | 27,0 | 25,1 |
| бюджет поселения | 27,0 | 27,0 | 25,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Основное мероприятия 1.6  Расходы на определение стоимости проектно-сметной документации на строительство здания СДК | Всего, | 40,0 | 40,0 | 34,0 |
|  | бюджет поселения | 40,0 | 40,0 | 34,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основные мероприятия 1.7 Расходы на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | Всего, | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
|  | - федерального бюджета | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Контрольное событие 1.:  Проведение культурно-досуговых мероприятий. |  |  |  |  |
| **2. Подпрограмма «Памятники»** | Всего, | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
|  | бюджет поселения | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1  Мероприятия по содержанию и текущему ремонту памятников | Всего, | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | бюджет поселения | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2  Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятников ВОВ | Всего, | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Контрольное событие 2 :  Проведения текущего ремонта памятников |  |  |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Культура» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа «Культура»** | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1 «Сельские дома культуры»** | | | | | |
|  | Показатель 1.1. Количество культурно-досуговых мероприятий; | Процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Показатель 1.2. Количество клубных формирований | Процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Показатель 1.3. Доля клубных формирований для детей. | Процентов | 40,0 | 40,0 | 45,0 |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие культуры. Памятники»** | | | | | |
|  | Показатель 2.1. Находящиеся в удовлетворительном состоянии, не требующих противоаварийных и восстановительных работ памятники павшим в ВОВ | Процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

Приложение № 4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Культура» за 2019 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,   
мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме   
в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Муниципальная программа «Культура»** | 6987,2 | 6976,7 | 10,5 | 10,5 |
|  | **Подпрограмма 1.«Сельские дома культуры»** | 6974,1 | 6963,6 | 10,5 | 10,5 |
|  | Основное мероприятие 1.1.  Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений Истоминского сельского поселения | 5869,8 | 5869,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по обеспечению организации и проведения торжественных, массовых, конкурсных мероприятий, фестивалей в области культуры | 304,8 | 302,0 | 2,6 | 2,6 |
|  | Основные мероприятия 1.3 Расходы на повышения оплаты труда работников, учреждений культуры | 620,5 | 620,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4  Мероприятия по организации и проведению независимой оценки качества на оказание услуг организации в сфере культуры | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятия 1.5  Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | 27,0 | 25,1 | 1,9 | 1,9 |
|  | Основное мероприятия 1.6  Расходы на определение стоимости проектно-сметной документации на строительство здания СДК | 40,0 | 34,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | Основные мероприятия 1.7 Расходы на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.:  Проведение культурно-досуговых мероприятий. | Х | Х |  |  |
|  | **Подпрограмма 2. «Памятники»** | 13,1 | 13,1 | 0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Мероприятия по содержанию и текущему ремонту памятников | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятников ВОВ | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0, |
|  | Контрольное событие 2 :  Проведения текущего ремонта памятников | Х | Х |  |  |

Приложение № 5

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Культура» за 2019 год

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий со финансирования расходных обязательств Истоминского сельского поселения   
при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы   
в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Объем фактических расходов | | | |
| за счет средств федерального бюджета | | за счет средств  консолидированного бюджета | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Муниципальная программа «Культура»** | 87,0 |  | 6922,5 | 100 |
|  | **Подпрограмма 1. .«Сельские дома культуры»** | 87,0 |  | 6909,4 | 100 |
|  | Основное мероприятие 1.1. .  Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений Истоминского сельского поселения |  |  | 5820,4 | 100 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по обеспечению организации и проведения торжественных, массовых, конкурсных мероприятий, фестивалей в области культуры |  |  | 297,4 | 100 |
|  | Основные мероприятия 1.3 Расходы на повышения оплаты труда работников, учреждений культуры |  |  | 620,5 | 100 |
|  | Основное мероприятие 1.4  Мероприятия по организации и проведению независимой оценки качества на оказание услуг организации в сфере культуры |  |  | 12,0 | 100 |
|  | Основное мероприятия 1.5  Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры |  |  | 25,1 | 100 |
|  | Основное мероприятия 1.6  Расходы на определение стоимости проектно-сметной документации на строительство здания СДК |  |  | 34,0 | 100 |
|  | Основные мероприятия 1.7 Расходы на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | 87,0 | 87 | 13,0 | 13 |
|  | Контрольное событие 1.:  Проведение культурно-досуговых мероприятий. |  |  |  | 100 |
|  | **Подпрограмма 2. «Памятники»** |  |  | 13,1 | 100 |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Мероприятия по содержанию и текущему ремонту памятников |  |  | 3,1 | 100 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятников ВОВ |  |  | 10,0 | 100 |
|  | Контрольное событие 2 :  Проведения текущего ремонта памятников |  |  |  | 100 |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Приложение № 6

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Культура» за 2019 год

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий со финансирования расходных обязательств муниципального образования   
при реализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы   
в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  получателя субсидии (по инвестиционным расходам –  в разрезе объектов) | Установленный объем со финансирования  расходов, <1> (%) | | Объем фактических расходов областного бюджета | | Объем фактических расходов местного бюджета | |
| Федеральный /областной  бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Субсидия (иной межбюджетный трансферт) на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | | | | | | |
| Поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | 87,0/13,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 7

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Культура» за 2019 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных учреждений Истоминского сельского поселения  
в отчетном году

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме-нование муниципального учреж-дения | Остаток средств на 01.01.20\_\_\_\_<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | Остаток на 01.01.20\_\_\_\_ <2> |
| всего | в том числе: | | | | | всего | в том числе: | | | |
| оказание платных услуг | добро-вольные пожертвования | целевые взносы физи-ческих и (или) юридиче-ских лиц | средства, получен-ные от прино-сящей доход деятель-ности | иные доходы | оплата труда с начисле-ниями | капита-льные вло-жения | мате-риаль-ные запасы | прочие расходы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 11,0 | 78,7 | 36,1 | 30,0 | - | 12,4 | 0,2 | 54,2 | 8,4 | - | 44,1 | 1,7 | 35,5 |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения | | | | | | | | | | | | | |
| МБУК х. Истомино п. Дорожный СДК | 11,0 | 78,7 | 36,1 | 30,0 | - | 12,4 | 0,2 | 54,2 | 8,4 | - | 44,1 | 1,7 | 35,5 |

Приложение № 8

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Культура» за 2019 год

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 9 | 9 | 1 |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 8 | 8 | 1 |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 1 | 1 | 1 |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | - |

Приложение № 9

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Культура» за 2019 год

Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятия ведомственных целевых программ финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | | 9 | | 9 | 1 |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | | 8 | | 8 | 1 |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | | 1 | | 1 | 1 |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | | - | | - | - |
| Глава Администрации Истоминского сельского поселения |  | | О.А. Калинина | | |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)