

|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ****РАСПОРЯЖЕНИЕ**05.10.2020 № 125 |
| х. Островского |

Об утверждении отчета о реализации

плана муниципальной программы

«Информационное общество»

За 9 месяцев 2020года

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 07.08.2018 №174 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчет о реализации плана мероприятий муниципальной программы «Информационное общество» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» за 9 месяцев 2020 года согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте поселения, и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».
4. . Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

И.о. Главы Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Распоряжение вносит главный специалист Администрации

Приложение

 к распоряжению Администрации

Истоминского сельского поселения

от 05.10.2020 г. №125

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Информационное общество» за 9 месяцев 2020 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименования основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета |  | Объем неосвоенных средств, причины их не освоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату | тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  **Подпрограмма 1. «Развитие информационных технологий»** | 468,1 | 468,1 | 335,0 | 133,0 запланировано на 4 квартал |
| 1.1 | Мероприятия по созданию и развитию информационной инфраструктуры, защиты информации в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Информационное общество» | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | наличие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;повышение уровня информированности населения о деятельности Администрации Истоминского сельского поселения;повышение готовности и мотивации работников муниципального образования к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности; обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий Администрации Истоминского сельского поселения, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 468,1 | 468,1 | 335,0 | 133,0 запланировано на 4 квартал |
| 2. | **Подпрограмма 2. «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»**  | **-** | **-** |  **-** | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по развитию деятельности предоставления муниципальных услуг | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения, директор МБУК ИСП «Дорожный СДК» | расширение возможностей и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 00,0  | 00,0  | 00,0  | 00,0   |
| 2.2 | Контрольное событие 2.1.1. Развитие и обеспечение работы сайта Администрации Истоминского сельского поселения | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | Обеспечение доступности широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» максимальному количеству числу жителей Истоминского сельского поселения обеспечение информационной безопасности информационных систем информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, социально-экономических и общественно-политических процессах; | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |

**Пояснительная записка по исполнению плана мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Информационное общество» в муниципальном образовании**

**«Истоминское сельское поселение»**

**За 9 месяцев 2020 года**

Оптимальной формой решения задачи широкомасштабного использования информационных и телекоммуникационных технологий для достижения качественно нового уровня предоставления муниципальных услуг является муниципальная программа «Информационное общество» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» на 2019-2030 годы».

В рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» в 2020 году на реализацию программных мероприятий запланировано 468,1 тыс. рублей. Расходы бюджета на реализацию программных мероприятий на 01.10.2020 года составили 335,03 тыс.руб.

В рамках программных мероприятий проводилось техобслуживание компьютерной и оргтехники, приобретение и установка лицензионного программного обеспечения, антивирус- Dr.Web, обновление программных продуктов, обслуживание сайта Администрации, предоставление права использования Vip Net отчётность, приобретение лицензий на право пользования СКЗИ Крипто Про, изготовление сертификата подписи, с расширением Рос реестр, СПС Консультант Бюджетные организации, использование аккаунта СБИС, использование справочной системы «Госфинансы», проводилось оказание услуг в области информационных технологий на базе1С-Бухгалтерия, изготовление сертификата ЭП, рукотен S 65, услуги по сопровождению 1С"1С:ИТС, услуги хостинга.

И.о. Главы Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба