|  |
| --- |
| Истоминское СП_Герб_Цвет_к |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ****РАСПОРЯЖЕНИЕ** |
| 09.07. | 2020 г**.** |  |  |  |  |  |  |  | № | 74 |
| х. Островского |
| «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 1 полугодие 2020 года» |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» Истоминского сельского поселения за 1 полугодие 2020 года и эффективности использования финансовых средств согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте поселения и опубликованию в периодичном печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».
4. Контроль над выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Истоминского сельского поселения.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина

Распоряжение вносит отдел

по имущественным и земельным

отношениям, ЖКХ, благоустройству,

архитектуре и предпринимательству

**Пояснительная информация**

к отчёту «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

за 1 полугодие 2020 года»

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения Аксайского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.11.2018 № 268. На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено средств бюджета 257,2 тыс. рублей. Заключено контрактов на общую сумму 135,3 тыс. рублей или 52 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Кассовое исполнение составило 52,603 рублей или 20 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Производство работ осуществляется в соответствии с графиком работ согласно заключенных муниципальных контрактов. Ответственным исполнителем является Администрация Истоминского сельского поселения в лице начальника отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Аракелян Ирины Сергеевны.

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищного хозяйства в поселении» (далее Подпрограмма 1);

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 07.08.2018 № 174 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения», распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения от 30.12.2019 № 220 утвержден план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» на 2020 год.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено 36,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2020 года заключен 1 муниципальный контракт на сумму 16,380 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 19,579 тыс. рублей или 54 %.

Из 2 мероприятий Подпрограммы 1 частично исполнено 2 мероприятия: «Уплата взносов на капитальный ремонт имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в муниципальной собственности» основного мероприятия 1.1. по состоянию на 01.07.2020 года освоено 3,2 тыс. руб.

«Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» основного мероприятия 1.1. по состоянию на 01.07.2020 года освоено 16,380 тыс. руб.;

Срок исполнения по всем 2 мероприятиям Подпрограммы 1 не наступил.

По мероприятию 2.1 подпрограммы 2- «Ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства» основного мероприятия 2.1 по состоянию на 01.07.2020 года заключено 3 муниципальных контракта на сумму 103,0 тыс. руб.

По мероприятию 2.2 подпрограммы 2 – «Составление сметной документации на проектно-изыскательские работы по газоснабжению улиц Новостроек и Южная в х. Островского» по состоянию на 01.07.2020 года заключен 1 муниципальный контракт на сумму 32,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 33,023 тыс. руб. или 15%.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» необходимо обеспечить 100% исполнение всех запланированных мероприятий до окончания срока их исполнения в 2020 году.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 1 полугодие 2020 года представлен в приложении к настоящему распоряжению.

Приложение

 к распоряжению Администрации

 Истоминского сельского поселения

 От 09.07.2020 №74

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

 **«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения"**

**с 01.01.2020 г. по 01.07.2020г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%98%D0%A0%D0%90%5C%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%5C%D0%9E%D0%9A%20%D0%96%D0%9A%D0%A3%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.docx#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%98%D0%A0%D0%90%5C%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%5C%D0%9E%D0%9A%20%D0%96%D0%9A%D0%A3%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |
|  | Основное мероприятие | Администрация Истоминского сельского поселения |  | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 257,2 | 257,2 | 52,6 | 204,6 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |
| 1.1 | Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Истоминского сельского поселения | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Уплата взносов на капитальный ремонт муниципальных помещений в многоквартирных домах | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 19,4 | 19,4 | 3,2 | 16,2 |
| 1.2 | Расходы на сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Заключен лицензионный договор с ИБ ЖКХ РО | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 17,0 | 17,0 | 16,4 | 0,6 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы: Полное наполнение «Информационно-аналитической базы данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» |  | Заключение муниципального контракта на сопровождение программного обеспечения с ИБ ЖКХ РФ |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества коммунальных услуг на территории поселения» |
| 2.1. | Мероприятия по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Заключены договора на техническое обслуживание объектов газоснабжения | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 178,8 | 178,8 | 33,0 | 145,8 |
| 2.2 | Составление сметной документации на проектно-изыскательские работы по газоснабжению улиц Новостроек и Южная в х. Островского | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ благоустройству, архитектуре и предпринимательству |  | 01.01.2020г | 31.12.2020г. | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 42,0 срок выполнения не наступил |
|  | Контрольное событие: сохранность и рабочее состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства  |  | Заключениемуниципальныхконтрактов наобеспечениесодержанияобъектов жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации Истоминского

сельского поселения О.А. Калинина