

**АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

08.10.2021 х. Островского № 180

Об утверждении отчета по плану реализации муниципальной программы «Управление имуществом» по итогам 9 месяцев 2021 года

В соответствии с Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 166 от 01.08.2018 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением № 174 от 07.08.2018 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,

1. Утвердить отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Управление имуществом» по итогам 9 месяцев 2021 года согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте поселения, и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Распоряжение вносит отдел по

имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству,

архитектуре и предпринимательству

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление имуществом Истоминского сельского поселения» по итогам 9 месяцев 2021г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Объем неосвоенных средств, причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации»** | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/  Шицина С.А. | Х | | Х | Х | 18,0 | 18,0 | 13,4 | 4,6/ исполнение запланировано на 4 квартал |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по подготовке и проведению государственной регистрации права на объекты муниципального имущества и земельные участки | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/  Шицина С.А. | | Заключение муниципальных контрактов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 18,0 | 18,0 | 13,4 | 4,6/ исполнение запланировано на 4 квартал |
| 3 | Контрольное событие: регистрация объектов муниципальной собственности | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/  Шицина С.А. | | Регистрация объектов в муниципальную собственность | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 4 | **Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий** | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/  Шицина С.А. | | Х | Х | Х | 62,2 | 62,2 | 38,1 | 24,1/ исполнение запланировано на 4 квартал |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по созданию условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/  Шицина С.А. | | Заключение муниципальных контрактов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 27,1 | 27,1 | 26,8 | 0,3/  исполнение запланировано на 4 квартал |
| 6 | Контрольное событие: создание условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/  Шицина С.А. | | Создание условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/  Шицина С.А. | | Заключение муниципальных контрактов | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 35,1 | 35,1 | 11,3 | 23,8/ исполнение запланировано на 4 квартал |
|  | Контрольное событие: обеспечение надлежащего содержания, эксплуатации и сохранности имущества | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/  Шицина С.А. | | Обеспечение надлежащего содержания, эксплуатации и сохранности имущества | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Итого по муниципальной программе | Х | | Х | Х | Х | 80,2 | 80,2 | 51,50 | 28,7/ исполнение запланировано на 4 квартал |

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

**Пояснительная записка об исполнении плана реализации**

**муниципальной программы**

**«Управление имуществом Истоминского сельского поселения»**

**за 9 месяцев 2021 года**

Оптимальной формой решения для достижения качественно нового уровня предоставления муниципальных услуг является муниципальная программа «Управление имуществом» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение».

В 2021 году на реализацию программы выделено 80,2 тыс. руб. Все денежные средства из местного бюджета. Фактическое освоение средств составило 51,50 тыс. руб. или 64,22%.

В течение отчетного периода заключено 8 муниципальных контрактов, на сумму 41,5 тыс.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом".

Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий".

На реализацию подпрограммы 1 "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом " на 2021 год предусмотрено 18,0 тыс.руб. Фактически израсходовано 4,0 тыс. руб.

В рамках реализации Подпрограммы 2 "Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий " в 2021 году предусмотрено 62,2 тыс.руб. Фактически израсходовано 47,5 тыс. руб.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба