

**АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

05.10.2020 х. Островского № 132

Об утверждении отчета о реализации плана муниципальной программы «Управление имуществом» за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 166 от 01.08.2018 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением № 174 от 07.08.2018 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения»

1. Утвердить отчет о реализации плана муниципальной программы «Управление имуществом» за 9 месяцев 2020 года согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте поселения, и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

И.о. Главы Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Постановление вносит

Отдел по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству,

архитектуре и предпринимательству

Приложение №1

к распоряжению Администрации

Истоминского сельского поселения

от 05.10.2020 № 132

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление имуществом Истоминского сельского поселения» за 9 месяцев 2020г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объем неосвоенных средств, причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации»** | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/  Тарзян А.О. | Х | | Х | Х | 145,0 | 145,0 | 19,5 | 125,0/ исполнение запланировано на 4 квартал |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по подготовке и проведению государственной регистрации права на объекты муниципального имущества и земельные участки | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/  Тарзян А.О. | | Заключение муниципальных контрактов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 145,0 | 145,0 | 19,5 | 125,5/ исполнение запланировано на 4 квартал |
| 3 | Контрольное событие: регистрация объектов муниципальной собственности | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/  Тарзян А.О. | | Регистрация объектов в муниципальную собственность | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 4 | **Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий** | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/  Тарзян А.О. | | Х | Х | Х | 479,3 | 479,3 | 292,7 | 186,6/ исполнение запланировано на 4 квартал |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по созданию условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/  Тарзян А.О. | | Заключение муниципальных контрактов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 178,8 | 178,8 | 58,9 | 119,9/ исполнение запланировано на 4 квартал |
| 6 | Контрольное событие: создание условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/  Тарзян А.О. | | Создание условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по обеспечению содержания муниципального имущества | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/  Тарзян А.О. | | Заключение муниципальных контрактов | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 300,5 | 300,5 | 233,8 | 66,7/ исполнение запланировано на 4 квартал |
|  | Контрольное событие: обеспечение надлежащего содержания, эксплуатации и сохранности имущества | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры/  Тарзян А.О. | | Обеспечение надлежащего содержания, эксплуатации и сохранности имущества | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Итого по муниципальной программе | Х | | Х | Х | Х | 624,3 | 624,3 | 312,2 | 312,1/ исполнение запланировано на 4 квартал |

**Пояснительная записка об исполнении плана реализации**

**муниципальной программы**

**«Управление имуществом Истоминского сельского поселения»**

**за 9 месяцев 2020 года**

Оптимальной формой решения для достижения качественно нового уровня предоставления муниципальных услуг является муниципальная программа «Управление имуществом» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение».

В 2020 году на реализацию программы выделено 624,3 тыс. руб. Все денежные средства из местного бюджета. Фактическое освоение средств составило 312,2 тыс. руб. или 50%.

В течение отчетного периода заключено 12 муниципальных контракта, на сумму 312,2 тыс.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом".

Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий".

На реализацию подпрограммы 1 "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом " на 2020 год предусмотрено 145,0 тыс.руб. Фактически израсходовано 19,5 тыс. руб.

В рамках реализации Подпрограммы 2 "Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий " в 2020 году предусмотрено 479,3 тыс.руб. Фактически израсходовано 292,7 тыс. руб.

И.о. Главы Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба