|  |
| --- |
|  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 29.12.2018 № 305  х. Островского |

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения» на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» на 2019 год, согласно приложению.

2. Сектору экономики и финансов администрации Истоминского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Л.Н. Флюта

Постановление вносит

начальник отдела имущественных

и земельных отношений, ЖКХ,

благоустройству, архитектуре

и предпринимательству

Аракелян И.С.

Приложение к Постановлению

Главы Администрации Истоминского

сельского поселения

от 29.12.2018г. № 305

**План реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник программы | Срок реализации | Ожидаемый результат | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | | |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Аракелян И.С. | Х | Х | 181,8 | 0,0 | 181,8 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Начальник сектора ЖКХ и имущественных отношений  Аракелян И.С. | Х | Х | 36,4 | 0,0 | 36,4 |
| 3. | Основное мероприятие  1.1  Уплата взносов на капитальный ремонт имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Истоминского сельского поселения | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Аракелян И.С. | 31.12.2019г. | Обеспечение сохранности имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Истоминского сельского поселения | 19,4 | 0,0 | 19,4 |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы: |  | 31.12.2019г. | Накопление денежных средств на капитальный ремонт в полном объеме. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие  1.2  Сопровождение программного обеспечения | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Аракелян И.С. | 31.12.2019г. | Своевременное наполнение данных в информационной системе ИБ ЖКХ РФ | 17,0 | 0,0 | 17,0 |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы: |  | 31.12.2019г. | Заключение муниципального контракта на сопровождение программного обеспечения с ИБ ЖКХ РФ |  |  |  |
| 9. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества коммунальных услуг на территории Истоминского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие  2.1  Мероприятия по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Аракелян И.С. | 31.12.2019г. | поддержание объектов жилищно-коммунального хозяйства в  нормативном  состоянии. | 145,4 | 0,0 | 145,4 |
| 11. | Контрольное событие муниципальной программы: |  |  | Заключение  муниципальных  контрактов на  обеспечение  сохранности  объектов жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |