|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ****29.12.2018 № 312** |
| х. Островского |

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

«Информационное общество» на 2019 год

 В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Информационное общество» на 2019 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Сектору экономики и финансов администрации Истоминского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

 3.Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2019 года.

 4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Л. Н. Флюта

.

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Истоминского

сельского поселения

от 29.12.2018 № 312

**План реализации**

**муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Информационное общество» на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ /ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализа-ции (дата) | Объем расходов \_ (тыс. руб.) |
| всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Мест-ный бюджет | Внебюд-жетные средства |
| 1. | **Подпрограмма 1.** **«Развитие информационных технологий»** | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения |

|  |
| --- |
| Формирование и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Истоминского сельского поселения; повышение эффективности планирования, создания и использования информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности Администрации Истоминского сельского поселения; обеспечение защиты информации; развитие систем электронного правительства |

 | 30.12.2019 | 153,0 | 0 | 0 | 153,0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятия по созданию и развитию информационной инфраструктуры, защиты информации в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Информационное общество» | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | наличие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;повышение уровня информированности населения о деятельности Администрации Истоминского сельского поселения;повышение готовности и мотивации работников муниципального образования к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности; обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий Администрации Истоминского сельского поселения, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг | 30.12.2019  | 153,0 | 0 | 0 | 153,0 | 0 |
| 2. | **Подпрограмма 2. «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»**  | Заместитель главы Администрации | Развитие инфраструктуры предоставления государственных и муниципальных услуг в Истоминском сельском поселении; повышение качества обслуживания жителей Истоминского сельского поселения при предоставлении государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»» |  30.12.2019 |  |  |  |  |   |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по развитию деятельности предоставления муниципальных услуг | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения, директор МБУК ИСП «Дорожный СДК» | расширение возможностей и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг  | 30.12.2019 |   |   |   |   |   |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - |  | **153,0** |  |  | **153,0** |  |