|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | |
| 28.02. 2019г. х. Островского № 37 | |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения  «Управление имуществом» за год 2018 года |

В соответствии с Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 284 от 15.08.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением № 285 от 16.08.2013 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Управление имуществом» за 2018 год.
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Истоминского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

**Пояснительная записка по исполнению мероприятий**

**муниципальной программы Истоминского сельского поселения**

**«Управление имуществом» за 2018 год.**

Оптимальной формой решения для достижения качественно нового уровня предоставления муниципальных услуг является муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Управление имуществом» на 2018 год.

В рамках подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» в первом полугодии 2018 года на реализацию программных мероприятий заложены средства – 17,0 тыс. рублей

Основными приоритетными задачами дальнейшей реализации программы Истоминского сельского поселения «Управление имуществом» являются:

- подготовка и проведение государственной регистрации права на объекты муниципального имущества;

- постановка земельных участков на кадастровый учет, государственную регистрацию прав на земельные участки;

- подготовка и передача в аренду муниципального имущества.

В ходе проведения программных мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации»:

- были зарегистрированы бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

- поставлен на кадастровый учет земельный участок с регистрацией права собственности;

- заключен договор аренды транспортного средства.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения : «Управление имуществом»

за год 2018г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///C:\Users\Специалист%20Зам\Desktop\мои%20программы\отчёты%20мои\1%20полугодие%202014\информационное%20общество.docx#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\Специалист%20Зам\Desktop\мои%20программы\отчёты%20мои\1%20полугодие%202014\информационное%20общество.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **1. Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации»** | | | | | 17,0 | 0,0 | 17,0 |
| 1.1 | Мероприятия по подготовке и проведению государственной регистрации права на объекты муниципального имущества | Начальник сектора Дегтярёва О.П. | - | I квартал 2018 | IVквартал 2018 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 1.2 | Мероприятия по подготовке и продажи муниципального имущества | Начальник сектора Дегтярёва О.П. | - | I квартал 2018 | IVквартал 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Мероприятия по постановке земельных участков на кадастровый учет, государственную регистрацию прав на земельные участки | Начальник сектора Дегтярёва О.П. | - | I квартал 2018 | IVквартал 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Мероприятия по расширению числа муниципальных услуг в отношении объектов муниципальной собственности в электронной форме | Начальник сектора Дегтярёва О.П. | - | I квартал 2018 | IVквартал 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Мероприятия по подготовке и передаче в аренду муниципального имущества | Начальник сектора Дегтярёва О.П. | - | I квартал 2018 | IVквартал 2018 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
| 1.6 | Мероприятия по подготовке и приватизации муниципального имущества | Начальник сектора Дегтярёва О.П. | - | I квартал 2018 | IVквартал 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **2. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»** | | | | | 890,1 | 0,0 | 890,1 |
| 2.1 | Мероприятия по созданию условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Начальник сектора Дегтярёва О.П. | - | I квартал 2018 | IVквартал 2018 | 890,1 | 0,0 | 890,1 |