

**АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **20.09.2019 г. №204**

х. Островского

«Об организации подготовки

и празднования Дня

Истоминского сельского поселения

«Истоминское сельское поселения

- частица Земли Аксайской!»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

|  |
| --- |
| 1. Провести мероприятия День Истоминского сельского поселения «Истоминское сельское поселения - частица Земли Аксайской!» - 5 октября 2019 года.
2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке к проведению праздника, согласно приложению 1.
3. Утвердить прилагаемый план подготовки праздника, согласно приложению 2.
4. Утвердить прилагаемую программу праздника, согласно приложению 3.
5. Утвердить прилагаемую смету расходов на проведения праздника, согласно приложению 4.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.
 |

Глава Администрации О.А. Калинина

Истоминского сельского поселения

Постановление вносит

Колузонова А.Н.

Приложение 1

к постановлению

Администрации Истоминского

 сельского поселения

от 20.09.2019г. № 204

СОСТАВ

организационного комитета по организации и проведению Дня Истоминского сельского поселения

Калинина О.А. – глава Администрации Истоминского сельского поселения;

Кудовба Д.А. – заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения;

Колузонова А.Н. – старший инспектор Администрации Истоминского сельского поселения;

Поддубная О.В. – директор МБУК ИСП «Дорожный СДК».

Приложение 2

к постановлению

Администрации Истоминского

 сельского поселения

от 20.09.2019г. № 204

ПЛАН

подготовки и празднования Дня

Истоминского сельского поселения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия**  | **Срок (дата проведения)** | **Ответственные**  |
| 1.  | Проведения заседаний по организационным вопросам  | еженедельно | Калинина О.А. |
| 2. | Подготовка и представления наградных материалов. | 30.09.2019 | Колузонова А.НПоддубная О.В. |
| 3. | Формирования списка приглашенных гостей на торжественное мероприятие. | 30.09.2019 | Калинина О.А.Поддубная О.В. |
| 4. | Приглашения гостей на торжественное мероприятия. | 01.10.2019 | Колузонова А.НПоддубная О.В. |
| 5. | Организация благоустройства территории села к праздничному мероприятии, праздничное украшение улиц. | 05.10.2019 | Поддубная О.В. |
| 6. | Формирования плана дежурства работников. | 30.09.2019 | Кудовба Д.А. |
| 7. | Размещение торговых точек и аттракционов. | 05.10.2019 | Поддубная О.В. |
| 8. | Официальная встреча гостей. | 05.10.2019 | Поддубная О.В. |
| 9. | Организационно-техническое обеспечение территории проведения праздника:-монтаж сценической площадки;-освещение сценической площадки и поселка, электромонтажные работы, подключение звуковой аппаратуры и аттракционов;- демонтаж сценической площадки | 05.10.2019 | Поддубная О.В. |
| 10. | Организация питания почетных гостей. | 05.10.2019 | Поддубная О.В. |
| 11. | Приглашение, встреча, размещение творческий коллективов. | 05.10.2019 | Поддубная О.В. |
| 12. | Организация и проведения праздника | 05.10.2019 | Поддубная О.В. |
| 13. | Изготовление рекламы праздника | 30.09.2019 | Поддубная О.В. |
| 14. | Размещение информации и рекламы праздника в социальных сетях и на информационных досках поселения. | 30.09.2019 | Колузонова А.НПоддубная О.В. |
| 15. | Уборка территории поселка  | 06.10.2019 | Верещак Н.А. |

Приложение 3

к постановлению

Администрации Истоминского

 сельского поселения

от 20.09.2019г. № 204

ПРОГРАММА

Единого праздника Истоминского сельского поселения ««Истоминское сельское поселение - частица Земли Аксайской!»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название** | **Дата и время** | **Место проведения** |
| Спортивные мероприятия «Веселые старты» | 05.10.201911:00-12:00 | п. Дорожный, ул. Первомайская 10 в (стадион) |
| Игровая программа «ЛЕДИ БАГ» | 05.10.201912:00-13:00 | п. Дорожный, ул. Первомайская 10 в (стадион) |
| Интерактивные площадки, мастер классы | 05.10.201913:00-14:00 | п. Дорожный, ул. Первомайская 10 в (стадион) |
| Фестиваль детского творчества «Звездный фейерверк» | 05.10.201914:00-16:00 | п. Дорожный, ул. Первомайская 10 в (стадион) |
| Игра в пейнтбол  | 05.20.201914:00-16:00 | п. Дорожный, ул. Первомайская 10 в (стадион) |
| Торжественная часть «Истоминское сельское поселение-частица земли Аксайской!» | 05.10.201916:00-17:00 | п. Дорожный, ул. Первомайская 10 в (стадион) |
| Гала-концерт творческих коллективов Истоминского сельского поселения | 05.10.201917:00-18:00 | п. Дорожный, ул. Первомайская 10 в (стадион) |
| Праздничная концертная программа творческих коллективов г. Аксай «О тебе, край Донской!» | 05.10.201918:00-20:00 | п. Дорожный, ул. Первомайская 10 в (стадион) |
| Праздничный салют | 05.10.201920:00 | п. Дорожный, ул. Первомайская 10 в (стадион) |
| Выступление кавер группы «ПАПА ДОН» | 05.10.201920:00 -20:30 | п. Дорожный, ул. Первомайская 10 в (стадион) |
| Праздничная дискотека  | 05.10.201920:30-22:00 | п. Дорожный, ул. Первомайская 10 в (стадион) |

Приложение 4

к постановлению

Администрации Истоминского

 сельского поселения

от 20.09.2019г. № 204

СМЕТА

на проведение праздника День Истоминского сельского поселения.

|  |
| --- |
| **День Истоминского сельского поселения 05.10.19** |
| №п/п | наименование | количество | Цена в рублях | Сумма в рублях | Статья расхода | Способ расчета |
| 1 | Услуги по предоставлению и монтажу концертного оборудования | 1 | 63500,00 | 63500,00 | 226 | безналичный |
| 2 | Услуги концертной программы  | 1 | 76000,00 | 76000,00 | 226 | безналичный |
| 3 | Проведение праздничного салюта | 1 | 50000,00 | 50000,00 | 226 | безналичный |
| **ИТОГО** | **179500,00** |

**ИТОГО по смете 179500,00 (сто семьдесят девять пятьсот) рублей 00 копеек**