|  |  |
| --- | --- |
| **Истоминское СП_Герб_Цвет_к** | |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.10.2019 № 224 | |
| х. Островского | |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Культуры»  за 9 месяцев 2019 года |

В соответствии с Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 166 от 01.08.2018 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением № 174 от 07.08.2018 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Культура» за 9 месяцев 2019 года.
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Истоминского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина

Постановление вносит

Колузонова А.Н.

**Пояснительная записка по исполнению мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Культура»**

**За 9 месяцев 2019 года**

Оптимальной формой решения для достижения качественно нового уровня предоставления муниципальных услуг является муниципальная программа «Культура» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение».

В 2019 году на реализацию программы выделено 6635,3 тыс. руб. Все денежные средства из местного бюджета. Фактическое освоение средств составило 4 740,5 тыс. руб.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Сельские дома культуры».

Подпрограмма 2 «Памятники».

На реализацию подпрограммы «Сельские дома культуры» на 2019 год предусмотрено 6340,8 тыс. руб.

Одним из наиболее действенных средств приобщения населения к культурным ценностям и обеспечения равного доступа к культурным ценностям является проведение массовых праздников народного творчества, организацией которых занимается администрация Истоминского сельского поселения и сельский дом культуры. Согласно статистическим данным, где проводятся массовые мероприятия, степень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры наиболее высока.

Администрация Истоминского сельского поселения, проанализировав работу учреждения культуры, проведя социологический опрос населения, сделала следующие выводы о возрастании интереса населения к работе учреждения культуры.

За 9 месяцев 2019 года в МБУК ИСП «Дорожный СДК» было проведено 639 мероприятий, в которых приняли участие и посетили 114136 человек. Немаловажную роль в улучшении качества работы играет повышение квалификации кадров, систематическое посещение Областных мастер классов, творческих лабораторий для руководителей коллективов, областных и районных семинаров, практикумов

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете Истоминского сельского поселения Аксайского района на 9 месяцев 2019 года и на финансовое обеспечение муниципальной услуги организации культурно – досуговых мероприятий исполнены на 99,9%.

Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг учреждением культуры за 9 месяцев 2019 года выполнены в полном объеме, в соответствии со Стандартами качества и Регламентами услуг.

В рамках реализации Подпрограммы 2 "Памятники" в 2019 году предусмотрено 10,0 тыс.руб. Подпрограмма, включает мероприятия по содержанию и текущему ремонту памятников. В целях реализации подпрограммы, были приобретены строительные материалы по договору на безвозмездное выполнение работ по текущему ремонту.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 1 полугодие 2019 г представлен в приложении к пояснительной записке.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Культура»

за отчетный период 9 месяцев2019г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | Объем неосвоенных средств, причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 1 | **1. Подпрограмма «Сельские дома культуры»** | | |  |  | 6635,3 | 6635,3 | 4737,4 | | 1897,9 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений Истоминского | Старший инспектор Колузонова А. Н. | удовлетворительное состояние объектов культурного наследия;  обеспечение объектов культурного наследия документацией по учету; | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5645,8 | 5645,8 | 4234,4 | | 1411,4  Исполнение в 4 квартале |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  Мероприятия по обеспечению организации и проведения торжественных, массовых, конкурсных мероприятий, фестивалей в области культуры | Старший инспектор Колузонова А. Н. | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 300,0 | 300,0 | 107,9 | | 192,1  Исполнение в 4 квартале |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3  Расходы на повышения оплаты труда работников, учреждений культуры | Старший инспектор Колузонова А.Н. | создание условий для выполнения работников культуры своих полномочий. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 620,5 | 620,5 | 395,1 | | 225,4  Исполнение в 4 квартале |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4  Мероприятия по организации и проведению независимой оценки качества на оказание услуг организации в сфере культуры | Старший инспектор Колузонова А.Н. | Повышения качества деятельности работников культуры. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | | 12,0  Исполнение в 4 квартале |
| 1.5 | Основное мероприятия 1.5  Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | Старший инспектор Колузонова А.Н. | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | | 27,0  Исполнение в 4 квартале |
| 1.6 | Основное мероприятия 1.6  Расходы на определение стоимости проектно-сметной документации на строительство здания СДК | Старший инспектор Колузонова А.Н. | разработка проектной документации для строительства здания СДК | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | | 20,0  Исполнение в 4 квартале |
| 1.5 | Контрольное событие:  Проведение культурно-досуговых мероприятий. | Старший инспектор Колузонова А.Н | увеличение численности населения, охваченного культурным досугом и отдыхом | 01.01.2019 | 31.12.2019 | X | X | X | | X |
| 2 | **2. Подпрограмма «Памятники»** | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10,0 | 10,0 | | 3,1 | 6,9 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1  Мероприятия по содержанию и текущему ремонту памятников | Старший инспектор Колузонова А.Н | Удовлетворительное состояние памятников павшим в ВОВ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10,0 | 10,0 | 3,1 | | 6,9  Исполнение в 4 квартале |
| 2.2 | Контрольное событие:  Проведения текущего ремонта памятников | Старший инспектор Колузонова А.Н | Улучшения технического состояния мемориалов и памятников. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | X | X | X | | X |

Главный специалист Брандикова Е.А.