|  |
| --- |
|  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 01.10 | 2019г**.** |  |  |  |  |  |  |  | № | 235 |
| х. Островского |
| «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения» за 9 месяцев 2019 года» |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения» за 9 месяцев 2019 года и эффективности использования финансовых средств согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Контроль над выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина

Постановление вносит отдел

 имущественных и земельных отношений,

ЖКХ, благоустройству, архитектуре и

предпринимательству

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения»

за 9 месяцев 2019 года»

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения Аксайского района «Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 07.12.2017 № 303. На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено средств бюджета 0,0 тыс. рублей. Заключено 4 муниципальных контракта на общую сумму 0,0 тыс. рублей или 0 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Производство работ осуществляется в соответствии с графиком работ согласно заключенных муниципальных контрактов. Ответственным исполнителем является Администрация Истоминского сельского поселения в лице начальника отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Аракелян И.С.

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство общественных территорий» (далее Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Благоустройство дворовых территорий» (далее – Подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 07.08.2018 № 174 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.12.2018 № 314 утвержден план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения» на 2019 год.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2019 год средства не предусмотрены.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2019 год средства не предусмотрены. Срок исполнения по мероприятиям Подпрограмм не наступил.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения» необходимо обеспечить 100% исполнение всех запланированных мероприятий до окончания срока их исполнения.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения» за 9 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Приложение к постановлению

Администрации Истоминского

сельского поселения

от 01.10.2019г. № 235

 **Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

 **«Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения»**

 **отчетный период с 01.01.2019 г. по 01.10.2019г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения, тыс.руб. [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%98%D0%A0%D0%90%5C%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%5C%D0%A2%D0%A1%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.docx#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%98%D0%A0%D0%90%5C%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%5C%D0%A2%D0%A1%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Программа 1 «Формирование комфортной городской среды на территории Истоминского сельского поселения» |
| 1.1  | Основное мероприятие  Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий»  | Администрация Истоминского сельского поселения |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.2 | Мероприятия по благоустройству общественных территорий | Администрация Истоминского сельского поселения |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.3 | Мероприятия по обустройству мест массового отдыха населения (парков) | Администрация Истоминского сельского поселения |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий Истоминского сельского поселения» |
| 2.1 | **Основное мероприятие** Благоустройство дворовых территорий | Администрация Истоминского сельского поселения |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник имущественных и земельных

отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре

и предпринимательству И.С. Аракелян

Главный специалист Е.А. Брандикова