|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Истоминское СП_Герб_Цвет_к | | | | | | | | | | |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 06 .03. | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | № | 52 | |
| х. Островского | | | | | | | | | | |
| «Об утверждении отчета о выполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» за 2019 год» | | | | | | | | | | |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Истоминского сельского поселения» за 2019 год и эффективности использования финансовых средств согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Контроль над выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина

Постановление вносит отдел по

имущественным и земельным отношениям,

ЖКХ, благоустройству, архитектуре и

предпринимательству

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» за 2019 год»

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения Аксайского района «Комплексное благоустройство территории Истоминского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.11.2018 № 265. На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено средств бюджета 4741,6тыс. рублей. Заключено контрактов на общую сумму 4536,0 тыс. рублей или 96 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Кассовое исполнение составило 4536,0 тыс. рублей или 96 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Производство работ осуществляется в соответствии с графиком работ согласно заключенных муниципальных контрактов. Ответственным исполнителем является Администрация Истоминского сельского поселения в лице начальника отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие и содержание уличного освещения поселения» (далее Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Озеленение и благоустройство территории поселения» (далее – Подпрограмма 2).

Подпрограмма 3 – «Благоустройство муниципальных кладбищ поселения» (далее – Подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 07.08.2018 № 174 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.12.2018 № 315 утвержден план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории Истоминского сельского поселения» на 2019 год.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 2434,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2019 года заключено 9 муниципальных контрактов на сумму 2344,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2344,2 тыс. рублей или 98 %.

Из 2 мероприятий Подпрограммы 1 исполнено 2 мероприятия. Исполнено 1 контрольное событие Подпрограммы 1:

«Расходы на содержание сетей уличного освещения» основного мероприятия 1.1. по состоянию на 31.12.2019 года составило 1634,7 тыс. руб., заключено 6 муниципальных контрактов, один из них 1544,2 тыс. руб. на оплату за потребление активной энергии, конец его выполнения 31.12.2019г.;

«Ремонт сетей уличного освещения» основного мероприятия 1.1. по состоянию на 31.12.2019 года предусмотрено – 800,0 тыс. руб., заключено 2 муниципальных контракта, мероприятие выполнено.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2019 год предусмотрено 2261,0 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2019 года освоено 2146,0 тыс. руб. заключено 27 муниципальных контрактов.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2019 год предусмотрено 45,9 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2019 года освоено 45,8 тыс. руб. заключено 2 муниципальных контракта.

Срок исполнения по всем мероприятиям 3-х Подпрограмм наступил.

По ряду контрольных событий Подпрограмм по итогам 2019 года можно оценить результаты:

- проведены мероприятия по ремонту и содержанию сетей уличного освещение;

- проведены мероприятия по уборке территорий населенных пунктов;

- проведен покос сорной растительности;

- проведена акарицидная обработка кладбищ, парков.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» за 2019 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Приложение к

Постановлению Главы Администрации

Истоминского сельского поселения

от 06.03.2020г. № 52

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

**«Комплексное благоустройство территории поселения»**

**отчетный период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<1>](file:///C:\Users\User\Desktop\отчеты%20по%20программам%20Аракелян\425\Постановление%20отчеты%20по%20программам.docx#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\User\Desktop\отчеты%20по%20программам%20Аракелян\425\Постановление%20отчеты%20по%20программам.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Программа «Комплексное благоустройство территории поселения»** | Администрация Истоминского сельского поселения- |  | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4741,6 | 4741,6 | 4536,0 | 205,6 |
| 1. | **Подпрограмма 1 «Развитие и содержание сетей уличного освещения поселения»** | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству |  | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2434,7 | 2434,7 | 2344,2 | 90,5 |
| 1.1 | Расходы на содержание сетей уличного освещения | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Исправное состояние и бесперебойная работа уличного освещения | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1634,7 | 1634,7 | 1544,2 | 90,5 |
| 1.2 | Ремонт сетей уличного освещения | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Исправное состояние и бесперебойная работа уличного освещения | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие:  Заключение муниципальных контрактов на поставку товаров и оказание услуг направленных для достижения целей подпрограммы |  | Исправное состояние и бесперебойная работа уличного освещения | |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Подпрограмма 2 "Озеленение и благоустройство территории поселения"** | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству |  | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2261,0 | 2261,0 | 2146,0 | 115,0 |
| 2.1 | Мероприятия по благоустройству территории поселения | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Покос травы, уборка территории, содержание общественных мест в санитарном порядке | | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 2261,0 | 2261,0 | 2146,0 | 115,0 |
| 2.2 | Контрольное событие: Заключение муниципальных контрактов на поставку товаров и оказание услуг направленных для достижения целей подпрограммы |  | Состояние территории поселения в санитарном порядке | |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Подпрограмма 3 «Благоустройство муниципальных кладбищ поселения»** | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Проведение акарицидной обработки в общественных местах муниципальной территории и уборка мусора | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 45,9 | 45,9 | 45,8 | 0,1 |
| 3.1 | Мероприятия по содержанию муниципальных кладбищ | Начальник отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Содержание территорий муниципальных кладбищ в санитарном порядке. | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 45,9 | 45,9 | 45,8 | 0,1 |
| 3.2 | Контрольное событие: Заключение муниципальных контрактов на поставку товаров и оказание услуг направленных для достижения целей подпрограммы |  | Состояние территорий муниципальных кладбищ в санитарном порядке. | |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации Истоминского

сельского поселения О.А. Калинина