**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИИ И УРОВНЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»**

**ЗА 2019 ГОД**

 Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Истоминское сельское поселение» за 2019 год (далее – сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Истоминского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01 сентября 2018 года № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения в новой редакции».

В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и формирования бюджета поселения в программном формате в 2019 году осуществлялась реализация 19 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу.

Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год сформирован на основании 19 отчетов, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ муниципального образования Истоминского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования социально-экономического развития органов местного самоуправления, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования.

*Сведения о степени соответствия установленных*

 *и достигнутых значениях целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ*

Оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведена на основе данных, представленных ответственными исполнителями

 При оценке учитывалось следующее:

- по ряду показателей предоставлены оперативные данные ввиду отсутствия официальной статистической информации на отчетную дату.

**Плановые значения показателей достигнуты в полном объеме - по 7 муниципальным программам:**

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»-1,0

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Культура»-1,0

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»-0,98

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Развитие муниципальной службы»-0,98

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»-1,0

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения»-1,04

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рационального природопользования Истоминского сельского поселения»-1,0

**Плановые значения показателей достигнуты в диапазоне от 0,75 до 0,95% - по 9 муниципальным программам:**

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»-0,79

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы»-0,88

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения

 «Управление муниципальными финансами»-0,77

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Содействие занятости населения»-0,80

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Информационное общество»-0,75

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Энергоэффективность»-0,80

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Экономическое развитие»-0,80

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»-0,75

Муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения»-0,80

**Плановые значения показателей достигнуты в диапазоне менее 0, 75 - по 3 муниципальным программам:**

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Доступная среда» - 0,35

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Управление имуществом»-0,52

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Молодежь» - 0,65

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 1 к сводному годовому докладу.

*Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ*

**Уровень выполнение плановых объемов финансирования из всех источников составил от 0,95 и выше - по 9 муниципальным программам:**

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»1,0

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Культура»1,0

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»1,0

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»1,0

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения»0,96

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рационального природопользования Истоминского сельского поселения»1,0

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»1,0

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Доступная среда»1,0

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»1,0

По 9 муниципальным программам фактически освоено денежных средств- 14417,9 тыс.руб.

**По 3 муниципальным программам уровень выполнение плановых объемов финансирования из всех источников от 0,75 по 0,95**

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» 0,89

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» 0,91

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Информационное общество» 0,90

По 3 муниципальным программам фактически освоено денежных средств- 6611,2 тыс. руб.

**Уровень выполнение плановых объемов финансирования из всех источников ниже 0,75 - по 1 муниципальной программе:**

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Управление имуществом»-0,62

**Финансирование не предусмотрено - по 6 муниципальным программа:**

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения

 «Управление муниципальными финансами»

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Содействие занятости населения»

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Энергоэффективность»

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Экономическое развитие»

Муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения»

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Молодежь»

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ приведены в приложении № 2 к сводному годовому докладу.

*Оценка эффективности и уровень реализации муниципальных программ по итогам 2019 года*

Оценка эффективности и уровень реализации муниципальных программ (далее – оценка) по итогам 2019 года проводилась в соответствии с положением оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации Истоминского сельского положения от 01.08.2018 № 166 и основана на совокупной оценке по 3 критериям:

1)степень достижения целевых показателей;

2)реализация основных мероприятий;

3)бюджетная эффективность.

По каждому критерию установлен и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка.

Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

В рамках проведенной оценки эффективности и уровня реализации муниципальных программ установлено, что высокий уровень реализации по 7 муниципальным программам, удовлетворительный по 9 муниципальным программам и низкий по 3 муниципальным программам.

Общие результаты оценки эффективности и уровня реализации муниципальных программ представлены в таблице №1.

 Таблица 1

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | Степень достижения целевых(показателей) индикаторов  | Степень реализации основных мероприятий | Степень освоения бюджетных средств  |  Уровень реализации (оценка эффективности муниципальных программ) |
| Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | (1,0)1 | (1,0)1 | (1,0)1 | 1,0 (высокий) |
| Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Культура» | (1,0)1 | (1,0)1 | (1,0)1 | 1,0 (высокий)  |
| Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | (1,0) 1 | (1,0)1 | (1,0)1 | 0,98 (высокий) |
| Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» | (1,0)1 | (1,0)1 | (0,89) 0 | 0,98(высокий) |
| Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | (1,0)1 | (1,0)1 | (1,0)1 | 1,0 (высокий) |
| Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения» | (1,05)1 | (1,0)1 | (1,0)1 | 1,04(высокий) |
| Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рационального природопользования Истоминского сельского поселения» | (1,0)1 | (1,0)1 | (1,0)1 | 1,0(высокий) |
| Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | (0,75)0 | (0,75)0 | (0,96)1 | 0,79(удовлетворительный) |
| Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | (1,0) 1 | (0,66)0 | (0,91)0 | 0,88(удовлетворительный) |
| Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» | (1,0)1 | 0,9(0) | - | 0,77(удовлетворительный) |
| Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Содействие занятости населения» | (0,1)1 | (0,1)1 | - | 0,80 (удовлетворительный) |
| Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Информационное общество» | (0,62)0 | (0,86)0 | (0,90)0 | 0,75 (удовлетворительный) |
| Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Энергоэффективность» | (1,0)1 | (1,0)1 | - | 0,80 (удовлетворительный) |
| Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Экономическое развитие» | (1,0)1 | (1,0)1 | - | 0,80(удовлетворительный) |
| Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» | (0,79)0 | (0,5)0 | (1,0)1 | 0,75(удовлетворительный) |
| Муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения» | (1,0)1 | (1,0)1 | - | 0,80(удовлетворительный) |
| Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Доступная среда» | (0)0 | 0,50(0) | (1,0)1 | 0,35(низкий) |
| Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Управление имуществом» | (0,5)0 | (0,5)0 | (0,62)0 | 52,5(низкий) |
| Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Молодежь» | (0,6)0 | (0,8)0 | - | 0,65(низкий) |

 Приложение 1

к сводному годовому докладу о ходе реализации и

оценке эффективности муниципальных программ

 **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ Истоминского сельского поселения** **за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2018год, предшествующий отчетному | отчетный год: 2019 |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** |
| **Подпрограмма 1 «Противопожарная безопасность»** |
|  | Показатель 1.1. Количество мероприятий по предупреждению пожаров | единиц | - | 52 | 80 |  |
| **Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»** |
|  | Показатель 2.1. Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях от общего числа населения | процентов | - | 100 | 100 |  |
|  | человек | - | 0 | 0 |  |
|  | **Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде»** |
|  | Показатель 3.1. Количество профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | - | 30 | 30 |  |
|  | **2.Муниципальная программа «Культура»** |
|  | **Подпрограмма 1 «Сельские дома культуры»** |
|  | Показатель 1.1. Количество культурно-досуговых мероприятий; | Процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Показатель 1.2. Количество клубных формирований | Процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Показатель 1.3. Доля клубных формирований для детей. | Процентов | 40,0 | 40,0 | 45,0 |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие культуры. Памятники»** |
|  | Показатель 2.1. Находящиеся в удовлетворительном состоянии, не требующих противоаварийных и восстановительных работ памятники павшим в ВОВ | Процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| **3.Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»** |
| 1 | Показатель 1. Доля многоквартирных домов в Истоминском сельском поселении, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| **Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в поселении»** |
| 2 | Показатель 1.1. Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту | процентов | 2 | 3 | 5 | - |
|  | Показатель 1.2. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | 0 | 1 | 0 | Аукцион на заключение договора по управлению многоквартирным домом признан несостоявшимися |
| **Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории поселения»** |
|  | Показатель 2.1. Количество отремонтированных объектов в сфере ЖКХ | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| **4.Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы»** |
|  | Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 30 | 28 | 0 |   |
| **Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры»** |
|  | Показатель 1.1. доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проводятся работы по ремонту и содержанию | процентов | 26 | 28 | 81 |  |
| **Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Истоминского сельского поселения»** |
|  | Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| **5.Муниципальная программа Истоминского сельского поселения**  **«Развитие физической культуры и спорта»** |
|  | Показатель 1.Обеспечение современным спортивным оборудованием, инвентарём и формой организаций спортивной направленности. | процентов | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - |
| **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»** |
|  | Показатель 1.1. Кол-во спортивных сборных команд на территории Истоминского сельского поселения. | единицы | 2 | 3 | 3 | - |
| **Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Управление имуществом»** |
| **Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации»** |
|  | Показатель 1.1. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших в иных мероприятиях по профессиональному развитию | процентов | - | 29 | 50 |  |
| **Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Управление имуществом»** |
| **Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации»** |
|  | Показатель 1.1. Доля своевременного учета объектов муниципального имущества | процентов | - | 50 | 89 |  |
| **Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»** |
|  | Показатель 2.1. Доля эффективного использования муниципального имущества | процентов | - | 100 | 66 | Не проведен аукцион на заключение договора аренды  |
|  | **Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»** |
|  | Показатель 1. Наличие бюджетного прогноза Истоминского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да |  |
|  | Показатель 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Истоминского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | процентов | 100,1 | 100,1 | 173,4 | Налоговые доходы по земельному налогу увеличились за счет изменения категории земель)  |
|  | Показатель 3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета поселения | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Показатель 4. Отношение объема муниципального долга Истоминского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета поселения | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование»** |
|  | Показатель 1.1. Объем налоговых доходов бюджета Истоминского сельского поселения (за вычетом разовых поступлений) | тыс. рублей | 8302,1 | 8 212,4 | 14 438,8 | Налоговые доходы по земельному налогу увеличились за счет изменения категории земель)  |
|  | Показатель 1.2. Показатель 1.2. Доля расходов бюджета поселения, формируе­мых в рамках муниципальных программ Истоминского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процентов | 75 | 80 | 73,4 | Планирование административных расходов ведется не на основе программно-целевых принципов |
|  | **Подпрограмма 2 Подпрограмма «Нормативно-методическое, информационное обеспечение** **и организация бюджетного процесса»** |
|  | Показатель 2.1. Показатель 2.1. Уровень исполнения расходных обязательств бюджета поселения | процентов | 95 | 95 | 95,5 |  |
|  | Показатель 2.2. Показатель 2.2. Соотношение количества проведенных проверок внутреннего финансового контроля и общего количества и получателей бюджетных средств | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Показатель 2.3. Показатель 2.3. Доля организаций, осуществляющих процессы планирования и исполнения бюджета поселения в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  **Подпрограмма3 «Управление муниципальным долгом Истоминского сельского поселения»** |
|  | Показатель 3.1. Доля расходов на обслужи­вание муниципального долга Истоминского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключе­нием объема расходов, которые осущест­вляются за счет субвенций, предос­тавляемых из бюдже­тов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | - | - | - |  |
|  | **Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Доступная среда»** |
|  | Показатель 1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процентов | 75% | 75% | 50% | Неправильное обоснование и планирование целевых показателей |
|  | **Подпрограмма 1. «Адаптация объектов Истоминского сельского поселения для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами другими маломобильными группами населения** |
|  | Показатель 1.1. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | процентов | 100% | 100% | 0% | Неправильное обоснование и планирование целевых показателей |
|  | **Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Содействия занятости населения»** |
|  | Показатель 1. Уровень регистрируемой безработицы на конец года | процентов | 0.30% | 0,30% | 0,30% |   |
|  | **Подпрограмма 1. «Активная политика занятости населения»** |
|  | Показатель 1.1. Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан поселения, обратившихся органы службы занятости населения Администрации Истоминского сельского поселения | процентов | 100% | 100% | 100% |   |
| **Муниципальная программа Истоминского сельского поселения**  **«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»** |
|  | Показатель 1.1. Количество служащих, предоставленные которыми сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера были проанализированы | кол-вочеловек | **0** | **0** | **0** | **-** |
| **Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции»** |
|  | Показатель 1.1. Поступление информации о наличии возможности возникновения конфликта интересов | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма»** |
|  | Показатель 1.1. Количество проведённых мероприятий антитеррористического направления | шт. | 15 | 15 | 15 | - |
| **Муниципальная программа Истоминского сельского поселения**  **«Информационное общество»** |
|  | Показатель 1. Доля посетителей сайта Администрации от количества жителей Истоминского сельского поселения | процентов | 10,0 | 15,0 | 14,0 | Запущен новый сайт с 03.06. 2019 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий** |
|  | Показатель 1.1. Доля рабочих мест, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест | процентов | 46,0 | 46,0 | 64,7 | - |
|  | Показатель 1.2. Количество должностных лиц, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
|  | Показатель 1.3. Доля персональных компьютеров, на которых используется лицензионное программное обеспечение | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Показатель 1.4 Доля защищённых персональных компьютеров, на которых обрабатываются персональные данные. | процентов | 100 | 100 | 0 | не запланированы средства |
|  | Показатель 1.5 Доля сотрудников администрации Истоминского сельского поселения, прошедших специальную подготовку по использованию информационно-коммуникационных технологий профессиональной деятельности | процентов | 100 | 100 | 0 | не запланированы средства |
|  | Показатель 1.6 Доля обеспеченности муниципальных служащих современными ПК | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| **Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»** |
|  | Показатель 2.1. Доля обязательных муниципальных услуг, по которым осуществляется электронное взаимодействие | процентов | - | 10,0 | 100 | - |
| **Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Энергоэффективность»** |
| **Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |
|  | Доля объема энергетических ресурсов (далее – ЭР), потребляемых муниципальным бюджетным учреждением, расчеты за потребление которых осуществляется на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭР, потребляемых учреждениями Истоминского сельского поселения | процентов | - | 100 | 100 |  |
| **Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Комплексное благоустройство территории поселения»** |
| **Подпрограмма 1 «Развитие и содержание сетей уличного освещения»** |
|  | Доля фактически освещенных улиц, в общей протяженности улиц поселения | процентов | 76 | 78 | 69 | Отсутствие проектной документации на строительство сетей |
| **Подпрограмма 2 «Озеленение и благоустройство территории поселения»** |
|  | Доля территорий общего пользования, в общей площади территорий общего пользования, на которых проведены работы по благоустройству и содержанию | процентов | 70 | 70 | 90 | Увеличение объема средств бюджета |
| **Подпрограмма 3 «Благоустройство муниципальных кладбищ»** |
|  | Доля территории кладбищ, сохраненная и приведенная в надлежащее состояние. | процентов | 70 | 75 | 75 | х |
|  | **Муниципальная программа «Экономическое развитие»** |
|  | Показатель 1. Темп роста объема частных инвести­ций в основной капитал к преды­дущему году в сопоставимых ценах | про­центов | 101,6 | 101,0 | 111,5 |  |
|  | **Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Истоминском сельском поселении»** |
|  | Показатель 2.1. Показатель 1.2.Количество согла­шений, меморан­думов, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества. | единиц | 2 | 2 | 2 |  |
| **Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Молодежь»** |
| **Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации»** |
|  | Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику | процентов | - | 11 | 12 |  |
|  | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение | процентов |  | 9 | 3 | Завышен плановый показатель |
| **Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»** |
|  | Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями | процентов | - | 30 | 31 |  |

|  |
| --- |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»** |
|  |  доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме образовавшихся твердых коммунальных отходов | процентов | 10 | 15 | 15 |   |
| **Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»**  |
|  | доля учтенных объектов зеленых насаждений на территории поселения  | процентов | 77 | 78 | 78 |  |
| **Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения»** |
|  | Доля вывезенных твердых коммунальных отходов, образовавшихся на территории поседения | процентов | 85 | 86 | 86 |  |
| **Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»** |
| **Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»** |
|  | Количество граждан, получивших государственную пенсию за выслугу лет | человек | - | 2 | 2 |  |
|  | Своевременная и в полном объеме выплата государственной пенсии за выслугу лет | процентов | - | 100 | 58,3 | Не своевременное предоставление справок  |

Приложение 2

к сводному годовому докладу о ходе реализации и

 оценке эффективности муниципальных программ

 **Сведения**

**об использовании районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов сельских поселений**

**и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальнаяпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | Всего | 927,4 | 927,4 | 927,4 |
|  бюджет поселения | 927,4 | 927,4 | 927,4 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
|  Подпрограмма 1«Противопожарная безопасность» | Всего | 895,2 | 895,2 | 895,2 |
|  бюджет поселения | 895,2 | 895,2 | 895,2 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1«Иные межбюджетные трансферты на создание, содержание и организацию деятельности муниципальной пожарной команды на территории поселения» | Всего | 895,2 | 895,2 | 895,2 |
| Основное мероприятие 1.2«Дооснащение необходимым снаряжением для тушения и ликвидации ландшафтных пожаров | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  Подпрограмма 2«Защита от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 32,2 | 32,2 | 32,2 |
|  бюджет поселения | 32,2 | 32,2 | 32,2 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
|  |  - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1«Создание резерва средств на устранение последствий, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2«Организационные мероприятия по обеспечению мобилизационной подготовки» | Всего | 32,2 | 32,2 | 32,2 |
|  Подпрограмма 3«Обеспечение безопасности на воде» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  бюджет поселения |  |  |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие3.1 «Мероприятия по обеспечению безопасности на воде» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Подпрограмма «Сельские дома культуры»** | Всего | 6974,1 | 6919,9 | 6951,6 |
|  бюджет поселения | 6819,9 | 6819,9 | 6797,4 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
|  - федерального бюджета | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
| внебюджетные источники | 54,2 | Х | 54,2 |
| Основное мероприятие 1.1 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений Истоминского сельского поселения  | Всего | 5869,8 | 5820,4 | 5869,8 |
|  бюджет поселения | 5820,4 | 5820,4 | 5820,4 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники | 49,4 | Х | 49,4 |
| Основное мероприятие 1.2Мероприятия по обеспечению организации и проведения торжественных, массовых, конкурсных мероприятий, фестивалей в области культуры | Всего, | 304,8 | 300,0 | 297,4 |
| бюджет поселения | 300,0 | 300,0 | 297,4 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники | 4,8 |  | 4,8 |
| Основное мероприятие 1.3Расходы на повышения оплаты труда работников, учреждений культуры | Всего, | 620,5 | 620,5 | 620,5 |
| бюджет поселения | 620,5 | 620,5 | 620,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.4Мероприятия по организации и проведению независимой оценки качества на оказание услуг организации в сфере культуры | Всего, | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| бюджет поселения | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятия 1.5Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | Всего, | 27,0 | 27,0 | 25,1 |
| бюджет поселения | 27,0 | 27,0 | 25,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятия 1.6Расходы на определение стоимости проектно-сметной документации на строительство здания СДК | Всего, | 40,0 | 40,0 | 34,0 |
|  | бюджет поселения | 40,0 | 40,0 | 34,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основные мероприятия 1.7 Расходы на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | Всего, | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
|  | - федерального бюджета | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Памятники» | Всего, | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
|  | бюджет поселения | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1Мероприятия по содержанию и текущему ремонту памятников | Всего, | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | бюджет поселения | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятников ВОВ | Всего, | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальнаяпрограмма** «**Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения**» | всего  | 180,6 | 180,6 | 180,6 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | 180,6 | 180,6 | 180,6 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Истоминского сельского поселения» | всего  | 30,2 | 30,2 | 28,2 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | 30,2 | 30,2 | 28,2 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Истоминского сельского поселения» | всего  | 13,2 | 13,2 | 12,8 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | 13,2 | 13,2 | 12,8 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Расходы на сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 17,0 | 17,0 | 15,4 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Истоминского сельского поселения» | всего  | 150,4 | 150,4 | 112,1 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | 150,4 | 150,4 |  112,1 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1Мероприятия по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства | всего  | 150,4 | 150,4 | 112,1 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | 150,4 | 150,4 | 112,1 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| **Муниципальнаяпрограмма****«Развитие транспортной системы»** | всего  | 9571,4 | 9571,4 | 5875,7 |
| областной бюджет | 4495,8 | 4495,8 | 2695,9 |
| федеральный бюджет  | 4110,8 | 4110,8 | 2266,7 |
| местный бюджет | 964,8 | 964,8 | 913,113 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» | всего  | 9571,4 | 9571,4 | 5875,7 |
| областной бюджет | 4495,8 | 4495,8 | 2695,9 |
| федеральный бюджет  | 4110,8 | 4110,8 | 2266,7 |
| местный бюджет | 964,8 | 964,8 | 913,1 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Аксайского района и искусственных сооружений на них» | всего  | 919,2 | 919,2 | 913,1 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего  | 430,5 | 430,5 | 429,3 |
| областной бюджет | 430,5 | 430,5 | 430,5 |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет |  |  |   |
| внебюджетные источники | - | - | - |
|  Основное мероприятие 1.3 «Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Расходы на строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры)» | всего  | 8221,7 | 8221,7 | 4553,4 |
| областной бюджет | 4069,7 | 4069,7 | 2266,7 |
| федеральный бюджет  | 4110,7 | 4110,7 | 2244,0 |
| местный бюджет | 41,1 | 41,1 | 22,7 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Истоминского сельского поселения» | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1.Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования и мерах по соблюдению правил дорожного движения на территории Истоминского сельского поселения  | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| **Муниципальнаяпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»** | всего  | 278,8 | 278,8 | 247,8 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | 278,8 | 278,8 | 247,8 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | всего  | 238,8 | 238,8 | 210,1 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | 238,8 | 238,8 | 210,1 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1Мероприятия по обеспечению содержания имущества  | всего  | 238,8 | 238,8 | 210,1 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | 238,8 | 238,8 | 210,1 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2Мероприятия по созданию условий развития физической культуры и массового спорта. | всего | 40,0 | 40,0 | 37,7 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 37,7 |
| внебюджетные источники | - | - | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальнаяпрограмма «Развитие муниципальной службы»** | Всего | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
| бюджет поселения | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
|  Подпрограмма 1«Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | Всего | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
|  бюджет поселения | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Внедрение эффективных технологий и своевременных методов работы с кадровым резервом» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение дополнительного кадрового образования лиц, замещающих должности муниципальной службы и сотрудников, включенных в кадровый резерв муниципальной службы» | Всего | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
| Основное мероприятие 1.4 «Проведение аттестации рабочих мест Администрации Истоминского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальнаяпрограмма «Управление имуществом**» | всего  | 1765,3  | 1765,3 | 1434,8 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | 1765,3 | 1765,3 | 1434,8 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» | всего  | 64,0 | 64,0 | 47,8 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | 64,0 | 64,0 | 47,8 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по подготовке и проведению государственной регистрации права на объекты муниципального имущества и земельные участки» | всего  | 64,0 | 64,0 | 47,8 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | 64,0 | 64,0 | 47,8 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» | всего  | 1701,3 | 1701,3 | 1387,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | 1701,3 | 1701,3 |  1387,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1Мероприятие по созданию условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | всего  | 1701,3 | 1701,3 | 1387,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | 1701,3 | 1701,3 | 1387,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| **Муниципальнаяпрограмма Истоминского сельского поселения****«Доступная среда»** | Всего | 198,2 | 198,2 | 198,1 |
|  бюджет поселения | 198,2 | 198,2 | 198,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения,  | \_ | \_ | \_ |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| *-* областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Адаптация объектов Истоминского сельского поселения для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами другими маломобильными группами населения» | Всего | 198,2 | 198.2 | 198,1 |
|  бюджет поселения | 198,2 | 198,2 | 198,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения,  | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основные мероприятия 1.1 Мероприятия по формированию паспортов доступности | Всего | - | - | - |
|  бюджет поселения | - | - | - |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения,  | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основные мероприятия 1.2. Мероприятия по приспособлению входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий | Всего | 198,2 | 198.2 | 198,1 |
|  бюджет поселения | 198,2 | 198,2 | 198,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения,  | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| **Муниципальнаяпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»** | всего  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции» | всего  | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления Истоминского сельского поселения в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках подпрограмма «Противодействие коррупции» муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего  | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Истоминском сельском поселении | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4.мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| **Муниципальнаяпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»** | всего  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции» | всего  | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления Истоминского сельского поселения в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  | всего  | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Истоминском сельском поселении | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5.обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Истоминского сельского поселения | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма» | всего  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 |  10,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1Мероприятие по созданию условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | всего  | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2антитеррористическая защищённость объектов | всего  | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| **Муниципальнаяпрограмма «Информационное общество»** | всего  | 758,8 | 758,8 | 695,8 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | 758,8 | 758,8 | 695,8 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий» | всего  | 758,8 | 758,8 | 695,8 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | 758,8 | 758,8 | 695,8 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1Мероприятия по созданию и развитию информационной инфраструктуры, защиты информации в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Информационное общество» | всего  | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | всего  | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1Мероприятия по развитию деятельности предоставления муниципальных услуг; | всего  | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| **Муниципальнаяпрограмма «Комплексное благоустройство территории поселения»** | всего  | 4741,6 | 4741,6 | 4536,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | 4741,6 | 4741,6 | 4536,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие и содержание уличного освещения поселения» | всего  | 2434,7 | 2434,7 | 2344,2 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | 2434,7 | 2434,7 | 2344,2 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Расходы содержание сетей уличного освещения» | всего  | 1634,7 | 1634,7 | 1544,2 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Расходы на ремонт сетей уличного освещения» | всего  | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | 800,0 | 800,0 |  800,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Озеленение и благоустройство территории поселения» | всего  | 2261,0 | 2261,0 | 2146,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | 2261,0 | 2261,0 | 2146,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Мероприятия по благоустройству территории поселения» | всего | 2261,0 | 2261,0 | 2146,0 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | 2261,0 | 2261,0 | 2146,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3. Благоустройство муниципальных кладбищ | всего | 45,9 | 45,9 | 45,8 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | 45,9 | 45,9 | 45,8 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1Мероприятия по содержанию муниципальных кладбищ поселения | всего | 45,9 | 45,9 | 45,8 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| местный бюджет | 45,9 | 45,9 | 45,8 |
| федеральный бюджет  | - | - | - |
| **Муниципальнаяпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»** | всего  | 999,0 | 999,0 | 995,2 |
| местный бюджет | 999,0 | 999,0 | 995,2 |
| субсидии из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1Мероприятия по охране окружающей среды | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | всего  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения» | всего  | 999,0 | 999,0 | 995,2 |
| местный бюджет | 999,0 | 999,0 | 995,2 |
| субсидии из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1Мероприятие по формированию комплексной системы управления отходами на территории поселения» | всего  | 999,0 | 999,0 | 995,2 |
| местный бюджет | 999,0 | 999,0 | 995,2 |
| субсидии из областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальнаяпрограмма «Социальная поддержка граждан»** | Всего | 445,7 | 445,7 | 443,5 |
|  бюджет поселения | 445,7 | 445,7 | 443,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
|  Подпрограмма 1«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Всего | 445,7 | 445,7 | 443,5 |
|  бюджет поселения | 445,7 | 445,7 | 443,5 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
|  - федерального бюджета |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет» | Всего | 170,0 | 170,0 | 167,9 |
| Основное мероприятие 1.2 «Выплата единовременного пособия за полные годы стажа при увольнении на пенсию» | Всего | 275,7 | 275,7 | 275,6 |

***Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ***

 Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств поселения, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития поселения. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Обеспечить комплексность системы показателей (индикаторов), их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальных программ и эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальных программ поселения;

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальных программы, особенно по объемам финансирования.

4. Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.

5.Повысить ответственность исполнителей (соисполнителей) программ, в том числе обеспечить:

- качественное и своевременное предоставление отчетных данных, а также своевременное размещение сведений о внесенных изменениях в МП в государственной автоматизированной системе «Управление»;

- соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения.

 По результатам оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения:

- заслушать на заседании комиссии администрации Истоминского сельского поселения по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Истоминского сельского поселения утвержденного постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.12.2018 № 336 (далее – Комиссия), ответственных исполнителей муниципальных программ, по которым установлен низкий уровень реализации, с целью проработки решений по повышению эффективности муниципальных программ;

- рассмотреть на заседании Комиссии предложения ответственных исполнителей муниципальных программ о необходимости корректировки показателей (индикаторов) муниципальных программ.

Начальник сектора экономики и финансов Е. В. Шкуро