****

|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **01.10.2019 №217** |
| х. Островского  Об утверждении отчета о реализации  плана муниципальной программы  «Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности»  По итогам 9 месяцев 2019 года |

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 07.08.2018г №174 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 9 месяцев 2019 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее Постановления на официальном сайте Истоминского сельского поселения.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина

Приложение

к постановлению Администрации

Истоминского сельского поселения

От 01.10.2019 №217

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 9 месяцев 2019 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименования основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Объем неосвоенных средств, причины их не освоения |
|  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 1. **Подпрограмма «Обеспечения общественного порядка и противодействие преступности»** | | | | | 00,0 | 00,0 | 00,0 | Не предусмотрено |
| 1.1 | Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов местного самоуправления Истоминского сельского поселения в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках подпрограмма «Противодействие коррупции» муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | наличие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;  повышение уровня информированности населения о деятельности Администрации Истоминского сельского поселения;  повышение готовности и мотивации работников муниципального образования к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | - |
|  | Основное мероприятие  оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения, директор МБУК ИСП «Дорожный СДК» | Позволит оценить эффективность организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | - |
| 1.2 | организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Истоминском сельском поселении | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения, директор МБУК ИСП «Дорожный СДК» | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Истоминского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | - |
| 1.2.1 | мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | Организация заседания комиссии по противодействию коррупции в Истоминском сельском поселении, не реже 1 раза в квартал | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 00.0 | 00,0 | 00,0 | - |
| 1.2.2 | обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Истоминского сельского поселения | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Истоминского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | - |
| 2. | **Подпрограмма 2. «Профилактика правонарушений,  экстремизма и терроризма»** | | | | | 10,0 | 10,0 | 100% | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения, директор МБУК ИСП «Дорожный СДК» | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения молодёжи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | - |
| 2.1.1 | Основное мероприятие антитеррористическая защищённость объектов | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения, директор МБУК ИСП «Дорожный СДК» | Анализ ситуации в сфере межнациональных отношений на территории Истоминского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | - |
| 2.1.2 | Мероприятие по устройству ограждений территории объектов муниципального образования | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения, директор МБУК ИСП «Дорожный СДК» | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | - |
| 2.1.3 | Мероприятия по устройству видеонаблюдения за территорией объектов муниципального образования | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения, директор МБУК ИСП «Дорожный СДК» | Предупреждение экстремистских и террористических проявлений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | - |
| 2.1.3 | Организация размещения тематических материалов в учреждениях Истоминского сельского поселения направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения, директор МБУК ИСП «Дорожный СДК» | Повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10,0 | 10,0 | 100% | - |
| 2.1.3 | Обеспечение стабильности в межнациональных отношениях в обществе, формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости; снижение риска совершения террористических актов и масштабов негативных последствий. | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения, директор МБУК ИСП «Дорожный СДК» |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |  |

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина