**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ х. Островского № \_\_

«Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Истоминского

сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий

для эффективного управления

муниципальными финансами»

за 2019 год»

В соответствии **с** постановление Администрации Истоминского сельского поселения №166 от 01.08.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективность муниципальных программ Истоминского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2019 год, согласно приложению №1.

2. Постановление разместить на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина

Постановление вносит Е.В. Шкуро

начальник сектора экономики и финансов Д.А. Кудовба

Приложение №1

к постановлению

Администрации

Истоминского сельского

поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года № \_\_\_

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**Истоминского сельского поселения**

**«Управление муниципальными финансами и создание условий**

**для эффективного управления муниципальными финансами»**

**за 2019 год**

**Раздел 1. Конкретные результаты.**

Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» , утвержденной постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 10.10.2018года №219 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

По результатам исполнения бюджета в 2019 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета.

Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета Истоминского сельского поселения исполнены в объеме 14,4 млн. рублей или 44,7 процента всех доходов и превысили факт 2018 года в сопоставимых условиях на 6,1 млн. рублей или на 73,5 процента.

Расходы бюджета поселения исполнены в объеме 30,1 млн. рублей или 95,5 процента от запланированных параметров.

По результатам исполнения бюджета сложился профицит в объеме 2,1 млн. рублей.

Проводимая в течение года работа позволила выполнить поставленные Президентом Российской Федерации задачи по обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, не наращиванию расходов и снижению дефицита региональных бюджетов.

Бюджетная политика в сфере расходов была направлена на решение социальных задач Истоминского сельского поселения.

Приоритетом являлось обеспечение населения услугами социальной сферы. На эти цели направлено 7,8 млн. рублей, что составляет 25,9 процента всех расходов бюджета поселения.

Одним из важных результатов реализации муниципальной программы в рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения стало принятие Решения Собрания депутатов [от 25.12.2019 №195](http://www.donland.ru/documents/Ob-oblastnom-byudzhete-na-2018-god-i-na-planovyjj-period-2019-i-2020-godov?pageid=128483&mid=134977&itemId=26735) «Об бюджете Истоминского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в Истоминском сельском поселении в рамках общей концепции стратегического планирования постановлением администрации Истоминского сельского поселения [от 31.01.2019 № 15](http://www.donland.ru/documents/Ob-utverzhdenii-byudzhetnogo-prognoza-Rostovskojj-oblasti-na-period-2017-%E2%80%93-2028-godov?pageid=128483&mid=134977&itemId=25310) утвержден бюджетный прогноз Истоминского сельского поселения на период 2019 – 2024 годов.

Решение задач по сбалансированности бюджетов и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса осуществлялось в 2019 году путем внесения ряда изменений в Решение [от 25.12.2018 № 144](http://www.donland.ru/documents/Ob-oblastnom-byudzhete-na-2017-god-i-na-planovyjj-period-2018-i-2019-godov?pageid=128483&mid=134977&itemId=24943) «О бюджете Истоминского сельского поселения Аксайского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», внесены изменения от 30.08.2019 № 173 в Решение от 22.08.2013 года №37«Положение о бюджетном процессе в Истоминском сельском поселении». Внесены изменения в Решения Собрания депутатов по местным налогам от27.10.2017 года №68 «О налоге на имущества физических лиц» и от 18.11.2014 №83 «Об установлении земельного налога»

Удельный вес межбюджетных трансфертов 17,8 млн. руб. в общих расходах бюджета составил 59,1 процента,

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальных финансами принято Решение Собрания депутатов Истоминского сельского поселения [от 24.05.2019 № 1051-ЗС](http://old.donland.ru/documents/Ob-otchete-ob-ispolnenii-oblastnogo-byudzheta-za-2016-god?pageid=128483&mid=134977&itemId=25731) «Об отчете об исполнении бюджета Истоминского сельского поселения Аксайского района за 2018 год», приняты постановления Администрации Истоминского сельского поселения [от 10.04.2019 № 96](http://old.donland.ru/documents/Ob-otchete-ob-ispolnenii-oblastnogo-byudzheta-za-I-kvartal-2017-g?pageid=128483&mid=134977&itemId=25721) «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Истоминского сельского поселения за I квартал 2019г.», [от 08.08.2019 № 172](http://old.donland.ru/documents/Ob-otchete-ob-ispolnenii-oblastnogo-byudzheta-za-I-polugodie-2017-g?pageid=128483&mid=134977&itemId=26145) «Об утверждении отчете об исполнении бюджета Истоминского сельского поселения Аксайского района за 2 квартал 2019 г.» и [от 10.10.2019 № 241](http://old.donland.ru/documents/Ob-otchete-ob-ispolnenii-oblastnogo-byudzheta-za-9-mesyacev-2017-g?pageid=128483&mid=134977&itemId=26535) «Об утверждении отчете об исполнении бюджета Истоминского сельского поселения Аксайского района за 3 квартал 2019 г.». По проектам решений «Об отчете об исполнении бюджета за 2018 год» и «Об бюджете Истоминского сельского поселения Аксайского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» состоялись публичные слушания в целях информирования общественности и выявления общественного мнения по вопросам, выносимым на публичные слушания, а также в целях осуществления взаимодействия органов местного самоуправления Истоминского сельского поселения с общественностью. На официальном сайте администрации Истоминского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений «Об отчете об исполнении бюджета Истоминского сельского поселения за 2018 год» и «О бюджете Истоминского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

В 2019 году полномочия по внутреннему государственному финансовому контролю за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок реализованы на всех стадиях бюджетного процесса, в том числе с использованием Единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области («АЦК-Планирование, «АЦК-Финансы»).

Обеспечено исполнение полномочий, закрепленных с 1 января 2019 г. за финансовыми органами, по контролю планов-закупок, планов-графиков закупок, извещений, протоколов и сведений о контрактах на не превышение лимитов бюджетных обязательств, на соответствие кодов закупок, на достоверность информации в контрактах, размещенных в Единой информационной системе в сфере закупок.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ****[[1]](#footnote-1) и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий**

**для эффективного управления муниципальными финансами»**

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Истоминского сельского поселения» выполнено. Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с   Планом мероприятий по росту доходного потенциала Истоминского сельскогопоселения, оптимизации расходов областного бюджета и сокращению государственного долга Истоминскогосельского поселения до 2020 года, утвержденным распоряжением Правительства Ростовской области 10.10.2018 № 227(внесены изменения постановлением от 06.06.2019 №112).

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Истоминского сельского поселения в 2019 году исполнены в объеме 14,4 млн рублей или 103,2 процента к бюджетным назначениям, с ростом на 6,1 млн. рублей или на 13,9 процента по отношению к уровню 2018 года.

Основное мероприятие 1.2 «Оценка эффективности налоговых льгот, установленных Собранием депутатов Истоминского сельского поселения» выполнено. Проведена ежегодная оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот. Принято постановлением от 09.07.2019 №142»  Об утверждении отчета о результатах оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот за 2018 год, установленных нормативными правовыми актами Истоминского сельского поселения» и О внесении изменений в постановление №142 от 09.07.2018 года «Об утверждении отчета о результатах оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот за 2018 год, установленных нормативными правовыми актами Истоминского сельского поселения»

Основное мероприятие 1.3 «Формирование расходов областного бюджета в соответствии с муниципальными программами» выполнено. Бюджет Истоминского сельского поселения сформирован на основе 19 муниципальных программ Истоминского сельского поселения(13 программ финансировались в 2019 году), на реализацию которых в 2019 году направлено 22,5 млн рублей или 74,8 процента от всех произведенных расходов.

По подпрограмме 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки. Постановлением администрации Истоминского сельского поселения [от 31.01.2019 № 15](http://www.donland.ru/documents/Ob-utverzhdenii-byudzhetnogo-prognoza-Rostovskojj-oblasti-na-period-2017-%E2%80%93-2028-godov?pageid=128483&mid=134977&itemId=25310) утвержден бюджетный прогноз Истоминского сельского поселения на период 2019 – 2024 годов.

В рамках подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 «Разработка и совершен­ствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» выполнено. В целях совершенствования бюджетного процесса по итогам 2019 года внесены изменения от 30.08.2019 № 173 в Решение от 22.08.2013 года №37«Положение о бюджетном процессе в Истоминском сельском поселении». Внесены изменения в Решения Собрания депутатов по местным налогам от27.10.2017 года №68 «О налоге на имущества физических лиц» и от 18.11.2014 №83 «Об установлении земельного налога»

Основное мероприятие 2.2. «Организация планирования и исполнения расходов бюджетапоселения» выполнено. Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения осуществлялось в соответствии с постановлениями и распоряжениями Администрации Истоминского сельского поселения в рамках реализации указанного основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.3. «Организация и осуществление муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» выполнено. Администрацией Истоминского сельского поселения

за 2019 год приняты меры по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений. План осуществления Администрацией Истоминского сельского поселения внутреннего муниципального финансового контроля на 2019 год выполнен в полном объеме в установленные сроки.

Основное мероприятие 2.4 «Сопровождение единой информаци­онной системы управления общественными финансами Ростовской области» выполнено. Сопровождение системы осуществлялось. По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные срок. Проект решения в Собрание депутатов Истоминского сельского поселения внесен в срок 29.10.2019 года о бюджете поселения.

В рамках подпрограммы 3 «Управление государственным долгом Истоминского сельскогопоселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1

контрольного события.

Основное мероприятие 3.1 «Обеспече­ние прове­дения единой политики госу­дарственных заимствований Истоминского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» выполнено. По итогам 2019 года муниципальный долг Истоминского сельского поселения составил 0,0 рублей или 0,0 процента от норматива, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Основное мероприятие 3.2 «Планирование бюджетных ассигнова­ний на обслуживание муниципального долга Истоминского сельского поселения» выполнено. Решением Собрания депутатов Истоминского сельского поселения  [от 25.12.2018 № 144](http://www.donland.ru/documents/Ob-oblastnom-byudzhete-na-2017-god-i-na-planovyjj-period-2018-i-2019-godov?pageid=128483&mid=134977&itemId=24943) «О бюджете Истоминского сельского поселения Аксайского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» были запланированы расходы на обслуживание муниципального  долга Истоминского сельского поселения в сумме 0,0 рублей. Фактические расходы на обслуживание муниципального долга составили 0,0 рублей.

По подпрограмме 3 «Управление государственным долгом Ростовской области» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки. Принятие Решением Собрания депутатов Истоминского сельского поселения  [от 25.12.2018 № 144](http://www.donland.ru/documents/Ob-oblastnom-byudzhete-na-2017-god-i-na-planovyjj-period-2018-i-2019-godov?pageid=128483&mid=134977&itemId=24943) «О бюджете Истоминского сельского поселения Аксайского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в части верхний предел муниципального внутреннего долга Истоминского сельского поселения на 1 января в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Истоминского сельского поселения и предельный объем муниципального долга Истоминского сельского поселения;

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий**

**для эффективного управления муниципальными финансами»**

В 2019 году на ход реализации муниципальной программы оказывали

влияние следующие факторы:

в части объема поступления налоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Истоминского сельского поселения к уровню предыдущего года(в сопоставимых условиях)» сохранение ежегодной положительной динамики доходной части  бюджета Истоминского сельского поселения Аксайского района. По итогам 2019 года объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам – 14,4млн. рублей или 103,2 процента к плановым назначениям с ростом к прошлому году на 73,5 процента;

в части выявления и пресечения в 2019 году нарушений в сфере бюджетного законодательства и в сфере закупок – проведение 10 контрольных мероприятий в соответствии с планом осуществления Администрацией Истоминского сельского поселения внутреннего муниципального финансового контроля.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий**

**для эффективного управления муниципальными финансами»**

**.**

Бюджетные ассигнования на реализацию программы не предусмотрены.

**Раздел 5. Сведения о достижении   
значений показателей муниципальной   
программы, подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий**

**для эффективного управления муниципальными финансами»**

**за 2019 год**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальными программами предусмотрено десять показателей, по шести из которых фактически значения соответствуют плановым, по трем показателям фактические значения превышают плановые, по одному показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Наличие бюджетного прогноза Истоминского сельского поселения на долгосрочный период» – да/ да

Показатель 2 «Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Истоминского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях)» – 100,1/ 173,5

Налоговые доходы по земельному налогу увеличились за счет изменения категории земель)

Показатель 3«Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета поселения» – плановое значение, фактическое значение 0/0

Показатель 4«Отношение объема муниципального долга Истоминского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета поселения» – 0/0

Показатель 1.2. Объем налоговых доходов бюджета Истоминского сельского поселения (за вычетом разовых поступлений)-8212,4/14438,9

Налоговые доходы по земельному налогу увеличились за счет изменения категории земель)

Показатель 1.3. Доля расходов бюджета поселения, формируе­мых в рамках муниципальных программ Истоминского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения-80,0/74,8

Показатель 2.1. Уровень исполнения расходных обязательств бюджета поселения-95,0/95,5

Показатель 2.2. Соотношение количества проведенных проверок внутреннего финансового контроля и общего количества и получателей бюджетных средств100/100

Показатель 2.3. Доля организаций, осуществляющих процессы планирования и исполнения бюджета поселения в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»100/100

Показатель 3.1. Доля расходов на обслужи­вание муниципального долга Истоминского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключе­нием объема расходов, которые осущест­вляются за счет субвенций, предос­тавляемых из бюдже­тов бюджетной системы Российской Федерации- 0/0

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки   
эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий**

**для эффективного управления муниципальными финансами»**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3 – 1;

степень достижения целевого показателя 4 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 -1;

степень достижения целевого показателя 1.3. – 0;

степень достижения целевого показателя 2,1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.3. – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1. – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,9 (значения для расчета), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

|  |
| --- |
|  |

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,  
составляет 9/10 что характеризует \_\_удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет (0,9).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения   
оценивается как отношение фактически произведенных   
в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

0,0тыс. рублей / 0,0тыс. рублей =0

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы определить невозможно так как средства не предусмотрены, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является 0

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 0,9 х 0,3 + 0 х 0,2 = 0,77, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительная

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей   
реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий**

**для эффективного управления муниципальными финансами»**

Показатель 1.1. Объем налоговых доходов бюджета Истоминского сельского поселения (за вычетом разовых поступлений) установить плановые назначения в 2020 году-7807,7тыс.руб., в 2021 году - 4922,5 тыс. руб. и в 2022 году- 4992,3 тыс. руб.

Показатель 1.2. Доля расходов бюджета поселения, формируе­мых в рамках муниципальных программ Истоминского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения установить плановые назначения в 2020 году-67%

в 2021 году -65% и в 2022 году-79%

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2019г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <1> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование» | Администрация Истоминского сельского поселения сектор экономики и финансов | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Истоминского сельского поселения | Администрация Истоминского сельского поселения сектор экономики и финансов | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Исполнение бюджетных назначений по налоговым  и неналоговым   доходам;  достижение  устойчивой   положительной динамики  поступлений по  всем видам налоговых и неналоговых  доходов | Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета Истоминского сельского поселения исполнены в объеме 14,4 млн. рублей или 44,7 процента всех доходов и превысили факт 2018 года в сопоставимых условиях на 6,1 млн. рублей или на 73,5 процента |  |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных нормативными актами Истоминского сельского поселения о налогах и сборах | Администрация Истоминского сельского поселения сектор экономики и финансов | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сокращение  неэффективных и  малоэффективных местных налоговых льгот и реализация мер,  направленных на  оптимизацию  налоговых льгот | Проведена ежегодная оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот. Принято постановлением от 09.07.2019 №142»  Об утверждении отчета о результатах оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот за 2018 год, установленных нормативными правовыми актами Истоминского сельского поселения» и О внесении изменений в постановление №142 от 09.07.2018 года «Об утверждении отчета о результатах оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот за 2018 год, установленных нормативными правовыми актами Истоминского сельского поселения» |  |
|  | Основное мероприятие 1.3.  Формирование расходов бюджета поселения  в соответствии с муниципальными  программами |  | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | формиро­вание и исполнение бюджета на основе программно-целевых принципов (планиро­вание, контроль  и последующая оценка эффективности ис­пользования бюджет­ных средств);  доля расходов бюджета, формируемых в рам­ках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета составит в 2019 году  80 процентов | Бюджет Истоминского сельского поселения сформирован на основе 19 муниципальных программ Истоминского сельского поселения(13 программ финансировались в 2019 году), на реализацию которых в 2019 году направлено 22,5 млн рублей или 74,8 процента от всех произведенных расходов. | Планирование административных расходов ведется не на основе программно-целевых принципов |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1  Внесение изменений в бюджетный прогноз Истоминского сельского поселения | Администрация Истоминского сельского поселения сектор экономики и финансов | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | принятие постановления Администрацией Истоминского сельского поселения о в бюджетный прогноз Истоминского сельского поселения на период  2019 – 2024 годов не позднее чем двух месяцев с момента принятия решения о бюджете поселения на очередной год | Постановлением администрации Истоминского сельского поселения [от 31.01.2019 № 15](http://www.donland.ru/documents/Ob-utverzhdenii-byudzhetnogo-prognoza-Rostovskojj-oblasti-na-period-2017-%E2%80%93-2028-godov?pageid=128483&mid=134977&itemId=25310) утвержден бюджетный прогноз Истоминского сельского поселения на период 2019 – 2024 годов. |  |
|  | Подпрограмма2. «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | Администрация Истоминского сельского поселения сектор экономики и финансов | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования организации бюджетного процесса | Администрация Истоминского сельского поселения сектор экономики и финансов | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | своевременная и качественная разработка нормативных правовых актов Ростовской области в части совершенствования бюджетного процесса | В целях совершенствования бюджетного процесса по итогам 2019 года  внесены изменения от 30.08.2019 № 173 в Решение от 22.08.2013 года №37«Положение о бюджетном процессе в Истоминском сельском поселении». Внесены изменения в Решения Собрания депутатов по местным налогам от27.10.2017 года №68 «О налоге на имущества физических лиц» и от 18.11.2014 №83 «Об установлении земельного налога» |  |
|  | Основное мероприятие 2.3.  Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Администрация Истоминского сельского поселения сектор экономики и финансов | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | обеспечение каче­ственного и своевре­менного исполнения областного бюджета | организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения  бюджета осуществлялись  в соответствии с постановлениями Администрации Истоминского сельского поселения от 20.06.2018 № 128  «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта проекта бюджета Истоминского сельского поселения на2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;  от 10.10.2018 № 228  «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Истоминского сельского поселения на 2019 – 2021 годы»;  от 29.12.2018 № 31 «О внесении изменений в постановление от 05.02.2018 №16 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Истоминского сельского поселения»;  постановления Администрации Истоминского сельского поселения от 30.12.2016 № 584 «Об утверждении порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета)» и от 30.12.2016 № 26 «Об утверждении порядка исполнения областного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита  бюджета Истоминского сельского поселения и порядке составления и ведения кассового плана  бюджета Истоминского сельского поселения» |  |
|  | Основное мероприятие 2.4.  Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации  о контрактной системе  в сфере закупок получателями средств бюджета поселения | Администрация Истоминского сельского поселения сектор экономики и финансов | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | снижение уровня нарушений бюджетного законодательства и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при планировании и исполнении бюджета Истоминского сельского поселения;  повышение уровня финансово-бюджетной дисциплины | Администрацией Истоминского сельского поселения  за 2019 год приняты меры  по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений.  План осуществления Администрации Истоминского сельского поселения внутреннего муниципального финансового контроля на 2019 год выполнен  в полном объеме в установленные сроки.  В 2019 году проведено  10 контрольных мероприятия,   Организован контроль за устранением нарушений.  Обеспечено исполнение полномочий, закрепленных  с 1 января 2017 г. за финансовыми органами,  по контролю планов-закупок, планов-графиков закупок, извещений, протоколов и сведений о контрактах на непревы­шение лимитов бюджетных обязательств, на соот­ветствие кодов закупок, на достоверность информации в контрактах, размещенных в Единой информационной системе в сфере закупок.  Контроль осуществлен  в отношении всех закупок  1 главного распорядителя средств  бюджета и 1 подведомственного муниципального учреж­дения |  |
|  | Основное мероприятие 2.5.  Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Администрация Истоминского сельского поселения сектор экономики и финансов | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | работы по сопровождению программного обеспечения выполнены | Администрация Истоминского сельского поселения осуществляет процессы планирования и исполнения бюджета поселения в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 Представление в Собрание депутатов Истоминского сельского поселения проекта решения о бюджете поселения | Администрация Истоминского сельского поселения сектор экономики и финансов | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | своевременное представле­ние проекта решения о бюджете в Собрание депутатов Истоминского сельского поселения | проект решения «О бюджете Истоминского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» подготовлен в соответствии Администрации Истоминского сельского поселения от 07.06.2019 № 114  «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта проекта бюджета Истоминского сельского поселения на2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; и представлен в Собрание депутатов  Принято Решение  от 25.12.2019 № 195  «О бюджете Истоминского сельского поселения Аксайского района  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |  |
|  | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Истоминского сельского поселения» | Администрация Истоминского сельского поселения сектор экономики и финансов | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.1.  Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Истоминского сельского поселения управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Истоминского сельского поселения сектор экономики и финансов | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Принятие объема муниципального долга Истоминского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | По итогам 2019 года муниципальный долг Истоминского сельского поселения составил 0,0 рублей или 0,0 процента от норматива, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации. |  |
|  | Основное мероприятие 3.2  Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Истоминского сельского поселения | Администрация Истоминского сельского поселения сектор экономики и финансов | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | планирование расходов  на обслуживание государственного долга Ростовской области в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; | Принятие Решением Собрания депутатов Истоминского сельского поселения  [от 25.12.2019 № 195](http://www.donland.ru/documents/Ob-oblastnom-byudzhete-na-2017-god-i-na-planovyjj-period-2018-i-2019-godov?pageid=128483&mid=134977&itemId=24943) «О бюджете Истоминского сельского поселения Аксайского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» верхний предел муниципального внутреннего долга Истоминского сельского поселения Аксайского района на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Истоминского сельского поселения Аксайского района в сумме 0,0 тыс. рублей;  4) объем расходов на обслуживание муниципального долга Истоминского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей; |  |
|  | Контрольное событие.1.3 программы  Принятие решения о бюджете поселения в части верхний предел муниципального внутреннего долга Истоминского сельского поселения на 1 января в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Истоминского сельского поселения и предельный объем муниципального долга Истоминского сельского поселения; | Администрация Истоминского сельского поселения сектор экономики и финансов | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Принятие решения о бюджете поселения в части верхний предел муниципального внутреннего долга Истоминского сельского поселения на 1 января в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Истоминского сельского поселения и предельный объем муниципального долга Истоминского сельского поселения; в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Принятие Решением Собрания депутатов Истоминского сельского поселения от 25.12.2019 № 195 «О бюджете Истоминского сельского поселения Аксайского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» верхний предел муниципального внутреннего долга Истоминского сельского поселения Аксайского района на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Истоминского сельского поселения Аксайского района в сумме 0,0 тыс. рублей;  4) объем расходов на обслуживание муниципального долга Истоминского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей; |  |

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и создание условий

для эффективного управления муниципальными финансами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному [<1>](#Par1462) | | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Управление муниципальными финансами  и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | | | | | | |
|  | Показатель 1. Наличие бюджетного прогноза Истоминского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | | да | да |  |
|  | Показатель 2.  Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Истоминского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | процентов | 100,1 | | 100,1 | 173,4 | Налоговые доходы по земельному налогу увеличились за счет изменения категории земель) |
|  | Показатель 3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета поселения | процентов | 0 | | 0 | 0 |  |
|  | Показатель 4. Отношение объема муниципального долга Истоминского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета поселения | процентов | 0 | | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | |
|  | Показатель 1.1. Объем налоговых доходов бюджета Истоминского сельского поселения (за вычетом разовых поступлений) | тыс.  рублей | 8302,1 | | 8 212,4 | 14 438,8 | Налоговые доходы по земельному налогу увеличились за счет изменения категории земель) |
|  | Показатель 1.2. Показатель 1.2. Доля расходов бюджета поселения, формируе­мых в рамках муниципальных программ Истоминского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процентов | 75 | | 80 | 73,4 | Планирование административных расходов ведется не на основе программно-целевых принципов |
|  | Подпрограмма 2 Подпрограмма «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | |
|  | Показатель 2.1. Показатель 2.1. Уровень исполнения расходных обязательств бюджета поселения | процентов | 95 | | 95 | 95,5 |  |
|  | Показатель 2.2. Показатель 2.2. Соотношение количества проведенных проверок внутреннего финансового контроля и общего количества и получателей бюджетных средств | процентов | 100 | | 100 | 100 |  |
|  | Показатель 2.3. Показатель 2.3. Доля организаций, осуществляющих процессы планирования и исполнения бюджета поселения в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | процентов | 100 | | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Истоминского сельского поселения» | | | | | | |
|  | Показатель 3.1. Доля расходов на обслужи­вание муниципального долга Истоминского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключе­нием объема расходов, которые осущест­вляются за счет субвенций, предос­тавляемых из бюдже­тов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | - | - | | - |  |

1. [↑](#footnote-ref-1)