**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ х. Островского № \_\_\_

 «Об утверждении отчета о реализации

 муниципальной программы Истоминского

 сельского поселения

«Экономическое развитие»

 за 2019 год»

В соответствии **с** постановление Администрации Истоминского сельского поселения №166 от 01.08.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективность муниципальных программ Истоминского сельского поселения

 **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Экономическое развитие» за 2019 год, согласно приложению №1.

2. Постановление разместить на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина

Постановление вносит Е.В. Шкуро

начальник сектора экономики и финансов Д.А. Кудовба

Приложение №1

к постановлению

Администрации

Истоминского сельского

поселения

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года №\_\_\_

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения**

**«Экономическое развитие» за 2019 год**

**Раздел 1. Конкретные результаты.**

 Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Экономическое развитие», утвержденной постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 10.10.2018 №218(далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий,

в результате которых:

Подтверждением достижения ожидаемых результатов стало выполнение,по предварительной оценке, планового объема инвестиций в основной капитал на 2019 год за счет всех источников финансирования – 2,9 млн. рублей.

По итогам 2019 года состоялось 4 заседания Совета по инвестициям при главе Администрации Истоминского сельского поселения.

Подписано два соглашения о сотрудничестве.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

**«Экономическое развитие»**

 Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация

ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций Истоминское сельское поселения, предусмотрена реализация

два основных мероприятия и одного контрольного событий.

Основное мероприятие 1.1. «Осуществление работы Совета по инвестициям при Главе администрации Истоминского сельского поселения» выполненов полном объеме. По итогам 2019 года состоялось 4 заседания Совета по инвестициям при главе Администрации Истоминского сельского поселения.

Основное мероприятие 1.2. «Подготовка проектов соглашений, меморандумов, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами» выполнено в полном объеме. Подготовлено два соглашения.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы** **«Экономическое развитие»**

 В 2019 году на ход реализации муниципальной программы оказывали

влияние следующие факторы:

 -продолжение ужесточения денежной политики, роста стоимости кредитных ресурсов, санкции западных стран в отношении Российской Федерации и ответные санкции, касающиеся ограничения импорта продовольствия некоторых товарных групп из ряда стран.

 Вместе с тем данные факторы не оказали существенного влияния на достижение плановых значений показателей.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

 **Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие»**

 На 2019 год денежные средства не предусмотрены программой.

**Раздел 5. Сведения о достижении
значений показателей муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы**

**«Экономическое развитие» за 2019 год**

 Муниципальной программой и подпрограммами муниципальными программами предусмотрено два показателей, по обоим из которых фактически значения соответствуют плановым.

 Показатель 1 «Темп роста объема частных инвести­ций в основной капитал к преды­дущему году в сопоставимых ценах» – *101,0/ 111,5*

Показатель 2 «Количество согла­шений, меморан­думов, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества.» – *2/2.*

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы «Экономическое развитие».

**Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной программы**

**«Экономическое развитие»**

 Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

 1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1 ;

степень достижения целевого показателя 2 – 1 ;

 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (значения для расчета), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

 2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,
составляет (*1*), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

 3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

 3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет (0/0).

 3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения
оценивается как отношение фактически произведенных
в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

0,0 тыс. рублей / 0,0 тыс. рублей = 1.

 3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,0/0,0= 1 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы**

**«Экономическое развитие»**

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы рассматривать за 1 при отсутствии финансирования.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ,

а также контрольных событий муниципальной программы «Экономическое развитие»

за 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Истоминском сельском поселении» |  | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Темп роста объема частных инвести­ций в основной капитал к преды­дущему году в сопоставимых ценах 101,0 | Темп роста объема частных инвести­ций в основной капитал к преды­дущему году в сопоставимых ценах111,5. Подтверждением достижения ожидаемых результатов стало выполнение,по предварительной оценке, планового объема инвестиций в основной капитал на 2019 год за счет всех источников финансирования – 2,9 млн. рублей.при плане2,6 млн.руб. |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Осуществление работы Совета по инвестициям при Главе администрации Истоминского сельского поселения |  | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Количество проведенных заседания Совета по инвестициям при главе Администрации Истоминского сельского поселения в год -четыре | По итогам 2019 года состоялось 4 заседания Совета по инвестициям при главе Администрации Истоминского сельского поселения. |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Подготовка проектов соглашений, меморандумов, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами |  | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Количество согла­шений, меморан­думов, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества. | Количество согла­шений, меморан­думов, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Заключение соглашений, меморандумов, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества |  | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Включение в перечень не менее 1 нового проекта в рамках работы совещательно-коллегиального органа – Совета по инвестициям при Главе администрации Истоминского сельского | Подписано два соглашения о сотрудничестве. |  |

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Экономическое развитие»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному  | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Экономическое развитие» |
|  | Показатель 1. Темп роста объема частных инвести­ций в основной капитал к преды­дущему году в сопоставимых ценах | про­центов | 101,6 | 101,0 | 111,5 |  |
|  | Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Истоминском сельском поселении» |
|  | Показатель 2.1. Показатель 1.2.Количество согла­шений, меморан­думов, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества. | единиц | 2 | 2 | 2 |  |