ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________                                       х. Островского                                                № __

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Истоминского

сельского поселения «Управление имуществом» за 2019

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Управление имуществом» за 2019 год согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Истоминского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

| Глава Администрации Истоминского сельского поселения |  | О.А. Калинина |
| --- | --- | --- |

Постановление вносит

Отдел по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству,                                       И.С. Аракелян

архитектуре и предпринимательству                                                                                                               А.О. Тарзян

|  | Приложение к постановлению Администрации Истоминского сельского поселения от ________ № ___ |
| --- | --- |

ОТЧЕТ 
о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Управление имуществом» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Управление имуществом», утвержденной постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.11.2018 № 271 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- зарегистрировано в муниципальную собственность 22 объекта;

- зарегистрировано в муниципальную собственность 9 земельных участка;

- заключен 1 договор аренды на движимое имущество;

- созданы условия для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Управление имуществом» за 2019 год

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации», предусмотрена реализация одного основного мероприятия, и одного контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по подготовке и проведению государственной регистрации права на объекты муниципального имущества и земельные участки» выполнено в полном объеме. Исполнение данного мероприятия привело к регистрации 22 объектов и 9 земельных участков в муниципальную собственность, сдачи в аренду 1 движимого имущества.

По подпрограмме 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» предусмотрено выполнение одного контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки 1, с нарушением срока - 0 ; не достигнуто – 0.

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий», предусмотрена реализация одного основного мероприятия, и одного контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по созданию условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» выполнено в полном объеме. Исполнение данного мероприятия привело к заключению муниципальных контрактов на поставку офисной бумаги, на ТО автомобиля, ТО газового и электрооборудования, приобретение газовых котлов для реконструкции газоснабжения помещений, поставку нефтепродуктов для автомобиля, ремонт и обслуживание оргтехники.

По подпрограмме 2 «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» предусмотрено выполнение одного контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки 1, с нарушением срока - 0 ; не достигнуто – 0.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Управление имуществом».

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Управление имуществом» за 2019 год

В 2019 году на ход реализации муниципальной программы оказывали

влияние следующие факторы:

- проводился контроль за соблюдением контрактных обязательств при выполнении мероприятий;

- отбор проводился в соответствии с действующим законодательством путем проведения малых закупок в электронной форме. В результате проведенной работы минимизировались риски, фактические расходы денежных средств не превысили объем расходов, предусмотренных муниципальной программой.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Управление имуществом» за 2019 год

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 1765,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного и федерального бюджета – 
0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 1765,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Истоминского сельского поселения от 25.12.2018 № 144 «О бюджете Истоминского сельского поселения Аксайского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 1765,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1765,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1765,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов – 
0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1434,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 
0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 1434,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения  
и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 330,5 тыс. рублей, из них 330,5 тыс. рублей – причина экономии по факту выполненных работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Управление имуществом».

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Управление имуществом» за 2019 год

Муниципальной программой  и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено два показателя, по одному показателю фактические значения превышают плановые, по одному показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля своевременного учета объектов муниципального имущества» – плановое значение 50%, фактическое значение 89%.

Показатель 2 «Доля эффективного использования муниципального имущества» – плановое значение 100%, фактическое значение 66%. Причина невыполнения – не проведены торги на заключение договора аренды муниципального имущества.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Управление имуществом».

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Управление имуществом» за 2019 год

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,5, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,  выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,
составляет 0,5, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 0,5 (1/2).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения 
оценивается как отношение фактически произведенных 
в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1765,3 тыс. рублей / 1434,8 тыс. рублей = 1,2.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,5/1,2 = 0,4

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкая.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,5 х 0,5 + 0,5 х 0,3 + 0,4 х 0,2 = 0,48

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является низким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Управление имуществом»

С учетом фактически сложившихся за 2019 год значений целевых показателей муниципальной программы предлагается в 2020 году:

1.Откорректировать целевые показатели:                      по показателю «Доля своевременного учета объектов муниципального имущества» установить плановое значение в 2020 году на уровне 59,0 процентов, в 2021 году – 63,0 процента, в 2022 году – 68,0 процентов, в 2023 году – 75,0 процентов, в 2024 году – 78,0 процентов, в 2025 году – 85,0 процентов, в 2026 году – 88,0 процентов, в 2027 году – 90,0 процентов, в 2028 году – 95,0 процентов, в 2029 году – 98,0 процентов, в 2030 году – 100,0 процентов;

по показателю «Доля эффективного использования муниципального имущества» установить плановое значение в 2020 году на уровне 70,0 процентов, в 2021 году – 73,0 процента, в 2022 году – 75,0 процентов, в 2023 году – 83,0 процента, в 2024 году – 85,0 процентов, в 2025 году – 87,0 процентов, в 2026 году – 90,0 процентов, в 2027 году – 93,0 процента, в 2028 году – 95,0 процентов, в 2029 году – 97,0 процентов, в 2030 году – 100,0 процентов.

2. Разработать план мероприятий по увеличению муниципального имущества в аренду;

3. Увеличить бюджетные ассигнования для подготовки и проведения торгов на заключение договора аренды в размере 15,0 тыс. рублей.

го

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Управление имуществом» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Управление имуществом» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры Тарзян А.О. | Х | Х | Х | 64,0 | 47,8 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по подготовке и проведению государственной регистрации права на объекты муниципального имущества и земельные участки | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры Тарзян А.О. | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 64,0 | 47,8 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры Тарзян А.О. | 31.12.2030 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры Тарзян А.О. | Х | Х | Х | 1701,3 | 1387,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятие по созданию условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры Тарзян А.О. | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1701,3 | 1387,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Начальник сектора имущественных отношений и архитектуры Тарзян А.О. | 31.12.2030 | Х | Х | Х | Х | Х |

|  | Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Управление имуществом» за 2019 год |
| --- | --- |

Сведения

об использовании районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов сельских поселений

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Управление имуществом» за 2019 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление имуществом» | всего | 1765,3 | 1434,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1765,3 | 1434,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» | всего | 64,0 | 47,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 64,0 | 47,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Мероприятия по подготовке и проведению государственной регистрации права на объекты муниципального имущества и земельные участки» | всего | 64,0 | 47,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 64,0 | 47,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» | всего | 1701,3 | 1387,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1701,3 | 1387,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятие по созданию условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | всего | 1701,3 | 1387,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1701,3 | 1387,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

|  | Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Управление имуществом» за 2019 год |
| --- | --- |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Управление имуществом» за 2019 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018год, предшествующий отчетному | отчетный год: 2019 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Истоминского сельского поселения «Управление имуществом» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля своевременного учета объектов муниципального имущества | процентов | - | 50 | 89 |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля эффективного использования муниципального имущества | процентов | - | 100 | 66 | Не проведен аукцион на заключение договора аренды |

Приложение № 4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Управление имуществом» за 2019 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме за 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Управление имуществом» | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 1. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по подготовке и проведению государственной регистрации права на объекты муниципального имущества и земельные участки | 64,0 | 47,8 | 16,2 | - |
|  | Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по созданию условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий | 1701,3 | 1387,0 | 314,3 | - |

Приложение № 5

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Управление имуществом» за 2019 год

- Информация

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в  бюджет поселения выполненных в полном объеме за 2019 год

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 2 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

Приложение № 6

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Управление имуществом» за 2019 год

- Информация

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятия ведомственных целевых программ финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме за 2019 год

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 2 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |