**ПРОЕКТ**

АДМИНИСТРАЦИЯ

ИСТОМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_ х. Островского № \_\_\_

Об утверждении отчета по плану реализации

муниципальной программы Истоминского

сельского поселения «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по итогам 2019 года.

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет по плану реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Истоминского сельского поселения по итогам 2019 года, согласно приложению.

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина

Проект постановления подготовил

Заместитель главы Администрации Д.А.Кудовба

Истоминского сельского поселения Е.В.Шкуро

**Пояснительная записка по исполнению плана мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Сферой реализации муниципальной долгосрочной целевой программы является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» в 2019 году на реализацию программных мероприятий было запланировано 895,2 тыс. рублей. На отчетную дату реализовано 895,2 тыс. рублей. На перечисление иных межбюджетных трансфертов на создание, содержание и организацию деятельности муниципальной пожарной команды на территории поселения

В рамках подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» в 2019 году на реализацию программных мероприятий было запланировано 32,2 тыс. рублей. На отчетную дату реализовано 32,2 тыс. рублей. На организационные мероприятия по мобилизационной подготовке.

Цель муниципальной долгосрочной целевой программы сформулирована следующим образом - минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Приложение

К постановлению Администрации

Истоминского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года № \_\_\_

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный период 2019 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименования основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | | Результат реализации (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | | оды бюджета | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | Объем неосвоенных средств, причины их не освоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Подпрограмма 1. «Противопожарная безопасность»** | | | | | | | | | 895,2 | 895,2 | 895,2 | 100% |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Иные межбюджетные трансферты на создание, содержание и организацию деятельности муниципальной пожарной команды на территории поселения | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | |  | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 895,2 | 895,2 | 895,2 | 100% |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  Дооснащение необходимым снаряжением для тушения и ликвидации ландшафтных пожаров | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | |  | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | **Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций»** | | | | | | | | | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 100% |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.1  Создание резерва средств на устранение последствий, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера | | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | |  | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятия 2.2  Организационные мероприятия по обеспечению мобилизационной подготовки | | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | | Обеспечение мобилизационных мероприятий | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 100% |
| 3.1 | **Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде»** | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.1  Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | |  | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина