|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПРОЕКТ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  \_\_\_\_\_\_\_\_ х. Островского № \_\_ | | |
| Об утверждении отчета о реализации плана муниципальной программы: «Культура» за 2019 год. |

В соответствии с Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 166 от 01.08.2018 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением № 174 от 07.08.2018 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Культура» за 2019 года.
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Истоминского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина

Постановление вносит

Заместитель главы Администрации Кудовба Д.А.

Истоминского сельского поселения Шкуро Е.В.

**Пояснительная записка по исполнению мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Культура»**

**За 2019 года**

Оптимальной формой решения для достижения качественно нового уровня предоставления муниципальных услуг является муниципальная программа «Культура» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение».

В 2019 году на реализацию программы выделено 6933,0 тыс. руб. Все денежные средства из местного бюджета. Фактическое освоение средств составило 6922,5 тыс. руб.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Сельские дома культуры».

Подпрограмма 2 «Памятники».

На реализацию подпрограммы «Сельские дома культуры» на 2019 год предусмотрено 6974,1 тыс. руб.

Одним из наиболее действенных средств приобщения населения к культурным ценностям и обеспечения равного доступа к культурным ценностям является проведение массовых праздников народного творчества, организацией которых занимается администрация Истоминского сельского поселения и сельский дом культуры. Согласно статистическим данным, где проводятся массовые мероприятия, степень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры наиболее высока.

Администрация Истоминского сельского поселения, проанализировав работу учреждения культуры, проведя социологический опрос населения, сделала следующие выводы о возрастании интереса населения к работе учреждения культуры.

За 2019 года в МБУК ИСП «Дорожный СДК» было проведено 809 мероприятий, в которых приняли участие и посетили 180054 человек. Немаловажную роль в улучшении качества работы играет повышение квалификации кадров, систематическое посещение Областных мастер классов, творческих лабораторий для руководителей коллективов, областных и районных семинаров, практикумов

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете Истоминского сельского поселения Аксайского района на 2019 года и на финансовое обеспечение муниципальной услуги организации культурно – досуговых мероприятий исполнены на 100 %.

Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг учреждением культуры за 2019 года выполнены в полном объеме, в соответствии со Стандартами качества и Регламентами услуг.

В рамках реализации Подпрограммы 2 "Памятники" в 2019 году предусмотрено 10,0 тыс.руб. Подпрограмма, включает мероприятия по содержанию и текущему ремонту памятников. В целях реализации подпрограммы, были приобретены строительные материалы по договору на безвозмездное выполнение работ по текущему ремонту.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2019 г представлен в приложении к пояснительной записке.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Культура»

за отчетный период 2019г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | Объем неосвоенных средств, причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 1 | **1. Подпрограмма «Сельские дома культуры»** | | |  |  | 6974,1 | 6919,9 | 6951,6 | | 10,5 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений Истоминского | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | удовлетворительное состояние объектов культурного наследия;  обеспечение объектов культурного наследия документацией по учету; | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5869,8 | 5820,4 | 5869,8 | | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  Мероприятия по обеспечению организации и проведения торжественных, массовых, конкурсных мероприятий, фестивалей в области культуры | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 304,8 | 300,0 | 302,2 | | 2,6 в связи с экономией, образовавшейся при заключении договоров |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3  Расходы на повышения оплаты труда работников, учреждений культуры | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | создание условий для выполнения работников культуры своих полномочий. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 620,5 | 620,5 | 620,5 | | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4  Мероприятия по организации и проведению независимой оценки качества на оказание услуг организации в сфере культуры | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | Повышения качества деятельности работников культуры. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |  |
| 1.5 | Основное мероприятия 1.5  Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 27,0 | 27,0 | 25,1 | | 1,9 в связи с экономией, образовавшейся при заключении договоров |
| 1.6 | Основное мероприятия 1.6  Расходы на определение стоимости проектно-сметной документации на строительство здания СДК | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | разработка проектной документации для строительства здания СДК | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 40,0 | 40,0 | 34,0 | | 6,0  в связи с экономией, образовавшейся при заключении договоров |
| 1.7. | Основные мероприятия 1.7 Расходы на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | Грант приобретение музыкального оборудования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 0,0 |
| 1.8 | Контрольное событие 1.:  Проведение культурно-досуговых мероприятий. | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | увеличение численности населения, охваченного культурным досугом и отдыхом проведено в 2018 году 807 мероприятий в 2019 году 809 мероприятий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | X | X | X | | X |
| 2 | **2. Подпрограмма «Памятники»** | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 13,1 | 13,1 | | 13,1 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1  Мероприятия по содержанию и текущему ремонту памятников | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | Удовлетворительное состояние памятников павшим в ВОВ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | | 0,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2  Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт памятников ВОВ |  | Капитальный ремонт памятников | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | 0,0 |
| 2.3 | Контрольное событие 2 :  Проведения текущего ремонта памятников | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | Проведен текущий ремонт в 2019 году всех четырех памятников. Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт двух памятников х. Истомино и п. Дорожный | 01.01.2019 | 31.12.2019 | X | X | X | | X |