|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОЕКТ**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**    **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ х. Островского № \_\_\_\_  Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории  Истоминского сельского поселения». За 2019 год.  В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения», в связи с изменением объема бюджетных ассигнований, -  **ПОСТАНОВЛЯЮ:**  1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения» за 2019 год согласно приложению.  2. Данное постановление вступает в силу с момента подписания.  3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Глава Администрации Истоминского сельского поселения |  | О. А. Калинина | |  |

Постановление вносит

Отдел по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, Благоустройству, Д.А. Кудовба

Архитектуре и предпринимательству И.С. Аракелян

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению  Администрации  Истоминского сельского поселения  От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_ |

**ОТЧЕТ   
о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения» за 2019 год**

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

муниципальной программы Истоминского сельского поселения ««Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 07.12.2017г №303 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения»»(далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых благоустроенны дворовые и общественные территории.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ****[[1]](#footnote-1) и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем, муниципальной программы основных мероприятий, программы.

В рамках подпрограммы 1 «Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения», предусмотрена реализацияодного основного мероприятия и одного контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (парков)» выполнено в полном объеме Исполнение данного мероприятия привело к повышение удовлетворенности населения Истоминского сельского поселение уровнем благоустроенности территории проживания.

По подпрограмме 1 Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения предусмотрено выполнение одного контрольного события, и достигнуто в установленные сроки одно контрольное событие.

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий Истоминского сельского поселения», предусмотрена реализацияодного основного мероприятия и одного контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» выполнено в полном объеме. Исполнение данного мероприятия привело к повышение удовлетворенности населения

Истоминского сельского поселения уровнем благоустроенности территории проживания.

По подпрограмме 2 «Благоустройство дворовых территорий Истоминского сельского поселения» предусмотрено выполнение одного контрольного события, и достигнуто в установленные сроки одно контрольное событие.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы**

В 2019 году на ход реализации муниципальной программы оказывали

влияние следующие факторы:

В течение 2019 года проводился контроль за соблюдением контрактных обязательств при выполнении мероприятий по приобретению контейнеров для сбора ТКО. Отбор производился в соответствии с действующим законодательством путем проведения открытых аукционов в электронной форме.

В результате проведенной работы минимизировались риски, фактические расходы денежных средств не превысили объем расходов, предусмотренных муниципальной программой.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного и федерального бюджета –   
0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Истоминского сельского поселения от 25.12.2018 №144«О бюджете Истоминского сельского поселения Аксайского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 0,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов –   
0,0тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета –   
0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения   
и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 5. Сведения о достижении   
значений показателей муниципальной   
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019год**

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено три показателя, по трем из которых фактически значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля благоустроенных объектов на территории Истоминского сельского поселения от общего количества объектов, требующих благоустройства» – плановое значение 0%, фактическое значение0%.

Показатель 1.1 «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов» – плановое значение 0%, фактическое значение0%

Показатель 1.2 «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий» – плановое значение 0%, фактическое значение 0%

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Результаты оценки   
эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 –1;

степень достижения целевого показателя 1.2 –1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (значения для расчета), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,  
составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения   
оценивается как отношение фактически произведенных   
в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

0,0 тыс. рублей /0,0 тыс. рублей=0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0/0=0

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

\_\_\_\_1х 0,5+1х0,3+0х0,2 =0,8, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей   
реализации муниципальной программы**

В соответствии с Федеральным законом "Об отходах производства и потребления" от 31.12.2017 N 503-ФЗ предлагается в 2020 году организовать раздельный сбор ТКО на территории Истоминского сельского поселения

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к отчету о реализации  муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения»  за 2019 год |
| СВЕДЕНИЯ  о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ,  а также контрольных событий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории  Истоминского сельского поселения»  за 2019 г.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Номер и наименование  <1> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме | | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 1 | Подпрограмма 1 Благоустройство общественных территорий | Администрация Истоминского с/п | 31.12.2022 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |  | | 2 | Основное мероприятие 1.1 Мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (парков) | Администрация Истоминского с/п | 31.12.2022 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |  | | 3 | Контрольное событие 1.1 Увеличение доли благоустроенных общественных территорий | Администрация Истоминского с/п | 31.12.2022 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |  | |  | Подпрограмма 2 Благоустройство дворовых территорий Истоминского сельского поселения … | Администрация Истоминского с/п | 31.12.2022 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |  | |  | Основное мероприятие 1.2 Мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Истоминского с/п | 31.12.2022 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |  | |  | Контрольное событие  Увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий | Администрация Истоминского с/п | 31.12.2022 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |  | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Сведения**

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к отчету о реализации  муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории  Истоминского сельского поселения за 2019 год |

**об использовании районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов сельских поселений**

**и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения» за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной   программы, подпрограммы муниципальной  программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа** | «Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 1** | «Благоустройство общественных территорий» | всего | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 1.1** | Мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (парков) | всего | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2** | «Благоустройство дворовых территорий Истоминского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2.1** | Мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | всего | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| субсидии из областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к отчету о реализации  муниципальной программы  Истоминского сельского поселения  «Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения» за 2019 год |

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы** «**Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения» за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2018год, предшествующий  отчетному | отчетный год: 2019 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»** | | | | | | |
| 1. | Доля благоустроенных объектов на территории Истоминского сельского поселения от общего количества объектов, требующих благоустройства | процентов | - | - | - |  |
| **Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»** | | | | | | |
| 1.1. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | процентов | - | - | - |  |
| **Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения»** | | | | | | |
| 2.1. | Доля благоустроенных общественных  территорий от общего количества  общественных территорий | процентов | - | - | - |  |

Приложение № 4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на

территории Истоминского сельского поселения» за 2019 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,   
мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме   
в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Истоминского сельского поселения» | Х | Х |  |  |
|  | Подпрограмма 1 Благоустройство общественных территорий. | Х | Х |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (парков) |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 Благоустройство дворовых территорий Истоминского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Благоустройство дворовых территорий Истоминского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории

Истоминского сельского поселения» за 2019 год

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 2 | 2 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий |  |  | Х |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | Х |

Приложение № 6

к отчету о реализации

муниципальной программы

Истоминского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на

территории Истоминского сельского поселения» за 2019 год

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятия ведомственных целевых программ финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 2 | 2 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий |  |  | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | Х |

1. [↑](#footnote-ref-1)