ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ИСТОМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_ х. Островского № \_\_

О внесении изменений в распоряжение

Администрации Истоминского сельского поселения

от 25.12.2020 года № 206 «Об утверждении плана

реализации муниципальной программы Истоминского

сельского поселения «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах»

на 2020 год.

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Истоминского сельского поселения на 2020 год согласно приложению № 1.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина

Проект распоряжение подготовил

Заместитель главы Администрации Кудовба Д.А,

Истоминского сельского поселения Шкуро Е.В.

.

Приложение №1

к распоряжению Администрации

Истоминского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года № \_\_\_

**План реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый  срок  реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) [<2>](#Par1127) | | |
| всего | бюджет  сельского поселения | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Итого по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Истоминского  сельского поселения | Х | Х | 1103,7 | 1103,7 | 0,0 |
| ~~2.~~ | Подпрограмма 1  «Пожарная безопасность» | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | X | X | 1093,7 | 1093,7 | 0,0 |
| ~~3.~~ | Основное мероприятие 1.1  Иные межбюджетные трансферты на создание, содержание и организацию деятельности муниципальной пожарной команды на территории поселения | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | Снижение несчастных случаев от возникновения пожаров | 31.12.2020 | 1093,7 | 1093,7 | 0,0 |
| ~~4.~~ | Основное мероприятие 1.2  Дооснащение необходимым снаряжением для тушения и ликвидации ландшафтных пожаров | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | Снижение рисков возникновения возгораний | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ~~5.~~ | Контрольное событие муниципальной программы |  | Предотвращение возникновения возгораний |  |  |  |  |
| ~~6.~~ | Подпрограмма 2  «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | Х | Х | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| ~~7.~~ | Основное мероприятие 2.1  Создание резерва средств на устранение последствий, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | Обеспечение неотложных мер в случае возникновения чрезвычайной ситуации | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ~~8.~~ | Основное мероприятия 2.2  Организационные мероприятия по обеспечению мобилизационной подготовки | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | Обеспечение мобилизационных мероприятий | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ~~9.~~ | Резервный фонд Администрации Истоминского сельского поселения на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов местного самоуправления Истоминского сельского поселения | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | Обеспечение непредвиденных расходов | 31.12.2020 | 10,0 | 10,0 |  |
| ~~10.~~ | Контрольное событие муниципальной программы |  | Минимизация ущерба от ЧС |  |  |  |  |
| ~~11.~~ | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения |  | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ~~12.~~ | Основное мероприятие 3.1  Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | Снижение несчастных случаев на воде | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ~~13.~~ | Контрольное событие муниципальной программы |  | Снижение несчастных случаев на воде |  |  |  |  |

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина