ПРОЕКТ

- АДМИНИСТРАЦИЯ - ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ

______________ 		        х. Островского                                                № __

«Об утверждении отчета   об исполнении

плана реализации муниципальной

программы Истоминского сельского

поселения «Экономическое развитие»

за 2019 год»

В соответствии с постановление Администрации Истоминского сельского поселения №166 от 01.08.2018 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективность муниципальных программ Истоминского сельского поселения

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Экономическое развитие» за 2019 год, согласно приложению к настоящему распоряжению № 1.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Шкуро Е.В.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения                                                     О. А. Калинина

Проект распоряжения вносит	Е.В.Шкуро

начальник сектор экономики и финансов           	          	Д.А. Кудовба

Приложение

к распоряжению

Администрации Истоминского

сельского поселения

№ ___ от __________

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Экономическое развитие»

за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций Истоминское сельское поселение» | Начальник сектора экономики и финансов Шкуро Е.В. | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Осуществление работы Совета по инвестициям при Главе администрации Истоминского сельского поселения |  | Проведено четыре заседания Совета | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 Подготовка проектов соглашений, меморандумов, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами |  | Подписано два соглашения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Заключение соглашений, меморандумов, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества |  | Подписано соглашение об финансовом участии в инвестиционном проекте | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | - | - | - | - |
|  |  | Начальник сектора экономики и финансов | X | X | X |  |  |  |  |

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения                                                                                                    О. А. Калинина