|  |
| --- |
|  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| 27.03.2020 № 34  х. Островского |

«О внесении изменений в план реализации муниципальной

программы «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения» на 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения» и изменением объема бюджетных ассигнований,-

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» на 2020 год, согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава Администрации Истоминского сельского поселения О.А. Калинина

Постановление вносит отдел по имущественным

и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству,

архитектуре и предпринимательству

Приложение к Распоряжению

Администрации Истоминского

сельского поселения

от 27.03.2020 № 34

**План реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»** **на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник программы | Срок реализации | Ожидаемый результат | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | | |
| Всего | Бюджет сельского поселения | Внебюджетные  источники |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Истоминского сельского поселения | Х | Х | **257,2** | **257,2** | **0,0** |
| 2. | **1. Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства»** | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Х | Х |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие  1.1  Расходы на сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | 31.12.2020г. | Своевременное наполнение данных в информационной системе ИБ ЖКХ РФ | 17,0 | 17,0 | 0,0 |
| 4. | Контрольное событие: Полное наполнение «Информационно-аналитической базы данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | 31.12.2020г. | Заключение  муниципального  контракта на сопровождение программного обеспечения |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие  1.2  Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Истоминского сельского поселения | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | 31.12.2020г. |  | 19,4 | 19,4 | 0,0 |
| 6. | Контрольное событие: Накопление денежных средств на капитальный ремонт в полном объеме. | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству |  | Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями |  |  |  |
| 7. | **2. Подпрограмма**  **«Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории поселения»** | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | Х | Х | **220,8** | **220,8** | **0,0** |
| 8. | Основное мероприятие  2. 1. Мероприятия по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | 31.12.2020г. | поддержание объектов жилищно-коммунального хозяйства в  нормативном  состоянии. | **178,8** | **178,8** | **0,0** |
| 9. | Составление сметной документации на проектно-изыскательские работы по газоснабжению улиц Новостроек и Южная в х. Островского | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству |  | Развитие сети газоснабжения | **42,0** | **42,0** | **0,0** |
| 10. | Контрольное событие: Заключение  муниципальных  контрактов на  обеспечение  содержания  объектов жилищно-коммунального хозяйства. | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству | 31.12.2020г. | сохранность и рабочее состояние  объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина