|  |  |
| --- | --- |
| Истоминское СП_Герб_Цвет_к | |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ **01.10.2019 г №223** | |
| х. Островского | |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2019 года |

В соответствии с Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 166 от 01.08.2018 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением № 174 от 07.08.2018 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2019 года.
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Истоминского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина

Постановление вносит

Колузонова А.Н.

**Пояснительная записка по исполнению мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

**за 9 месяцев 2019 года**

Оптимальной формой решения для достижения качественно нового уровня предоставления муниципальных услуг является муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение».

В 2019 году на реализацию программы выделено 498, 8 тыс. руб. Все денежные средства из местного бюджета. Фактическое освоение средств составило 227, 8 тыс. руб.

Программа включает в себя 1 подпрограмму:

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта".

На реализацию подпрограммы на 2019 год предусмотрено 498, 8 тыс.руб.

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Истоминского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни, была куплена спортивна форма для футбольной команды «Звезда» и футбольной команды «Островский». Приобретены сетки для мини ворот во всех четырех населенных пунктах. Был осуществлен ремонт спортивной площадки в п. Дорожный. Была осуществлена клещевая обработка стадиона.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 1 полугодие 2019 года представлен в приложении к пояснительной записке.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта»

за 9 месяцев 2019г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объем неосвоенных средств, причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и**  **массового спорта»** | | |  |  | 498,8 | 498,8 | 227,8 | 270,9 |
| 1.1 | Мероприятия по обеспечению содержанию имущества | Старший инспектор Колузонова А. Н. | Увеличение численности участников спортивно-досуговых мероприятий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 458,8 | 458,8 | 210,1 | 248,7 |
| 1.3 | Контрольное событие: Обеспечение современным спортивным оборудованием, инвентарем и формой организаций спортивной направленности. | Старший инспектор Колузонова А. Н. | рост числа граждан, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | X | X | X |
| 2.1 | Мероприятия по созданию условий развития физической культуры и массового спорта. | Старший инспектор Колузонова А.Н. | Совершенствования системы физического воспитания | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 40,0 | 40,0 | 17,7 | 22,3 |
| 2.2 | Контрольное событие:  Создания условий для занятия физической культурой. | Старший инспектор Колузонова А.Н. | улучшение материально-технической базы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | X | X | X | X |

Главный специалист Брандикова Е.А.