ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ИСТОМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_ х. Островского №\_\_\_

Об утверждении отчета по плану реализации

муниципальной программы Истоминского

сельского поселения «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 9 месяцев 2020 года.

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчет по плану реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Истоминского сельского поселения за 9 месяцев 2020 года, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

И.о. главы Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба

Распоряжение вносит

Заместитель главы Администрации Шкуро Е.В.

Приложение

к распоряжению Администрации

Истоминского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года № \_\_\_

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2020 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименования основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | | Результат реализации (краткое описание) | | Фактическая дата начала реализации | | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | | оды бюджета | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | Объем неосвоенных средств, причины их не освоения |
| Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Подпрограмма 1. «Противопожарная безопасность»** | | | | | | | | | 1093,7 | 1093,7 | 820,2 | 273,5  /исполнение запланировано на конец года |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Иные межбюджетные трансферты на создание, содержание и организацию деятельности муниципальной пожарной команды на территории поселения | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | |  | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 1093,7 | 1093,7 | 820,2 | 273,5  /исполнение запланировано на конец года |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  Дооснащение необходимым снаряжением для тушения и ликвидации ландшафтных пожаров | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | |  | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | **Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций»** | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.1  Создание резерва средств на устранение последствий, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера | | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | |  | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятия 2.2  Организационные мероприятия по обеспечению мобилизационной подготовки | | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | | Обеспечение мобилизационных мероприятий | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1 | **Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде»** | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.1  Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | | Заместитель главы Администрации Истоминского сельского поселения | |  | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

**Пояснительная записка к отчёту об исполнении плана мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Сферой реализации муниципальной долгосрочной целевой программы является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» в 2020 году на реализацию программных мероприятий было запланировано 1093,7 тыс. рублей. На отчетную дату реализовано 820,2 тыс. рублей. На перечисление иных межбюджетных трансфертов на создание, содержание и организацию деятельности муниципальной пожарной команды на территории поселения

Цель муниципальной долгосрочной целевой программы сформулирована следующим образом - минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

И. о. главы Администрации

Истоминского сельского поселения Д.А. Кудовба