|  |
| --- |
|  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| 29.12.2020 № 181  х. Островского |

«Об утверждении плана реализации муниципальной

программы «Энергоэффективность» на 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 22.10.2018 № 233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Энергоэффективность» на 2021 год, согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения и опубликованию в периодическом печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Истоминского сельского поселения Кудовба Д.А.

Глава Администрации Истоминского сельского поселения О.А. Калинина

Постановление вносит отдел по имущественным

и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству,

архитектуре и предпринимательству

Приложение к Распоряжению

Администрации Истоминского

сельского поселения

от 29.12.2020 № 181

**План реализации муниципальной программы «Энергоэффективность» на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый  срок  реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) [<2>](#Par1127) | | |
| всего | бюджет  сельского поселения | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Аракелян И.С. | X | X |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Аракелян И.С. | Повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 31.12.2021 | <3> | <3> | <3> |
|  | Мероприятие 1.1.1 Мероприятия по энергосбережению | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Аракелян И.С. | Повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 31.12.2021 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 Мероприятия по проведению обязательного энергетического обследования | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Аракелян И.С. | Повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 31.12.2021 |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной  программы 1.1 Создание условий для реализации бюджетными учреждениями проектов в области энергоэффективности и энергосбережения | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству  Аракелян И.С. | Повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 31.12.2021 | X | X | X |

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина